## PPC2022V2
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Fase de Gestión | Componente | Código Actividad | Actividad | Depedencia | Meta | Indicador | Grupo de Valor | Fecha Programada | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct-Dic
Fase 1 Diagnóstico | Impacto de las acciones de participación ciudadana en la política de restitución de tierras | 2022-DS-Diagnóstico participativo PPC | Construir un diagnóstico participativo para la evaluación e implementación de la Estrategia y Plan de Participación Ciudadana | Dirección Social | (1 ) Documento diagnóstico participativo para la evaluación e implementación de la Estrategia y Plan de Participación Ciudadana | # Documentos diagnosticos participativos publicados / # Documentos diagnosticos participativos proyectados | - Ciudadanía en General | 30/11/2022 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25
Fase 2 Formulación | Impacto de las acciones de participación ciudadana en la política de restitución de tierras | 2022-DS-Ejercicios participación planes, programas, proyectos | Implementar ejercicios de participación ciudadana frente a: Planes, programas, proyectos y ejercicios de rendición de cuentas a través de consultas de opinión virtuales y/o presenciales. | Dirección Social | (3) Consultas ciudadanas sobre Planes, programas, proyectos y ejercicios de rendición de cuentas a través de consultas de opinión virtuales y/o presenciales. | # de consultas ciudadanas realizadas / # de consultas ciudadanas proyectadas. | - Ciudadanía en General | 31/12/2022 | 0 | 1 | 0 | 2
Fase 2 Formulación | Impacto de las acciones de participación ciudadana en la política de restitución de tierras | 2022-OAC-Diseño estrategia medios PPC | Diseñar la Estrategia de medios para la divulgación de las actividades del Plan de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | (1) Documento de estrategia de medios de divulgación del Plan de Participación diseñado | # Documentos de estrategia de medios de divulgación del Plan de Participación diseñados / # Documentos de estrategia de medios de divulgación del Plan de Participación proyectados | - Ciudadanía en General - Entidades públicas - Cooperación internacional - Colaboradores URT | 30/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 0
Fase 2 Formulación | Impacto de las acciones de participación ciudadana en la política de restitución de tierras | 2022-OAP-Formular y registrar estrategia rendición de cuentas | Formular y registrar ante el DAFP la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación | (1) Estrategia formulada y registrada ante el DAFP | # Estrategias formuladas y registradas ante el DAFP / # Estrategias proyectadas de formulación y registro al DAFP. | - Ciudadanía en general - Departamento Administrativo de la Función Pública | 28/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 0
Fase 3 Ejecución | Gestionar espacios de encuentro, diálogo y concertación con comunidades Étnicas | 2022-DAE-Asamblea caracterizaciones indígenas | Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de Comunidades Indígenas. | Dirección de Asuntos Étnicos | (49) Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades indígenas | # Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades indígenas realizadas / # Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades Indígenas programadas | - Comunidades Indígenas | 31/12/2022 | 4 | 13 | 14 | 18
Fase 3 Ejecución | Gestionar espacios de encuentro, diálogo y concertación con comunidades Étnicas | 2022-DAE-Asamblea caracterizaciones negras | Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de Comunidades Negras. | Dirección de Asuntos Étnicos | (21) Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras | # Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras realizadas / # Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras programadas | - Comunidades Negras | 31/12/2022 | 0 | 4 | 11 | 6
Fase 3 Ejecución | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana entre la URT y distintos sectores de la sociedad civil, solicitantes de restitución de tierras y grupos de valor en cumplimiento de sus funciones | 2022-DS-Actividades diálogo líderes y lideresas | Realizar actividades de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas en el marco de la estrategia establecida por la Dirección Social de la entidad. | Dirección Social | (10) Actividades de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas | # Jornadas de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas realizadas / # Jornadas de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas proyectadas | - Lideres y lideresas | 31/12/2022 | 0 | 2 | 4 | 4
Fase 3 Ejecución | Participación ciudadana con enfoque diferencial | 2022-DS-Complemento Generacional | Realizar actividades de diálogo y empoderamiento con jóvenes identificados en el proceso de restitución de tierras en el marco de la Estrategia de Complemento Generacional | Dirección Social | (5) Actividades de diálogo y empoderamiento con jóvenes | # Jornadas de diálogo y empoderamiento con jóvenes realizadas / # Jornadas de diálogo y empoderamiento con jóvenes proyectadas. | - Jóvenes solicitantes y beneficiarios de restitución - Personas Mayores solicitantes beneficiarios de restitución | 31/12/2022 | 0 | 2 | 2 | 1
Fase 3 Ejecución | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana entre la URT y distintos sectores de la sociedad civil, solicitantes de restitución de tierras y grupos de valor en cumplimiento de sus funciones | 2022-DS-Fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias | Realizar acciones de fortalecimiento a organizaciones sociales y comunitarias en el marco de la estrategia establecida por la Dirección Social. | Dirección Social | (11) Acciones para el fortalecimiento organizacional comunitario. | # Jornadas de fortalecimiento organizacional comunitaria realizadas / # Jornadas de fortalecimiento organizacional comunitarias proyectadas | - Organizaciones sociales y comunitarias | 31/12/2022 | 0 | 3 | 4 | 4
Fase 3 Ejecución | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana entre la URT y distintos sectores de la sociedad civil, solicitantes de restitución de tierras y grupos de valor en cumplimiento de sus funciones | 2022-DS-Jornadas de socialización | Adelantar jornadas de socialización comunitaria sobre la Ley 1448 de 2011. | Dirección Social | (100%) Espacios de diálogo comunitario realizados | Número de espacios de diálogo comunitario realizados / Espacios de diálogo comunitario solicitados | - Solicitantes de restitución - Beneficiarios de restitución - Segundos y terceros ocupantes - Juntas de Acción Comunal - Organizaciones Sociales | 31/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 3 Ejecución | Divulgar y Socializar a través de canales virtuales la oferta institucional en política de participación ciudadana (interno - externa) | 2022-DS-Publicar resultados consultas grupos de valor | Publicar los resultados de las consultas y encuestas realizadas a los grupos de valor por medio de canales presenciales y/o virtuales | Dirección Social | (2) Informes sobre los resultados cualitativos, cuantitativos y de impacto a la gestión por parte de la ciudadanía mediante las consultas realizadas (Uno por semestre) | # Informes sobre resultados de consulta ciudadana realizados/ # Informes realizados sobre resultados de consulta ciudada proyectados | - Ciudadanía en general | 15/12/2022 | 0 | 0 | 1 | 1
Fase 3 Ejecución | Participación ciudadana con enfoque diferencial | 2022-DS-Realizar actividades Programa Mujeres | Realizar actividades de diálogo y empoderamiento con mujeres en el marco del Programa de Acceso Especial de las Mujeres a la Tierra | Dirección Social | (8) Actividades de diálogo y empoderamiento con Mujeres Se reportan núcleos nuevos y fortalecidos, diálogos con organizaciones de mujeres | # Jornadas de diálogo y empoderamiento con mujeres realizadas / # Jornadas de diálogo y empoderamiento con mujeres proyectadas | - Mujeres solicitantes y beneficiarias de restitución | 31/12/2022 | 0 | 2 | 3 | 3
Fase 3 Ejecución | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana entre la URT y distintos sectores de la sociedad civil, solicitantes de restitución de tierras y grupos de valor en cumplimiento de sus funciones | 2022-GASC-Ferias de articulación Nación - Tereritorio | Participar en ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio para el desarrollo territorial | Grupo de Atención y Sercicio al Ciudadano | (5) Ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio | # Ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación realizadas / # Ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación planeadas | - Ciudadanía en general | 31/12/2022 | 0 | 0 | 2 | 3
Fase 3 Ejecución | Divulgar y socializar a través de canales virtuales la oferta institucional en política de participación ciudadana (interno - externo) | 2022-OAC-Implementar estrategia medios PPC | Implementar las actividades de la Estrategia de medios para la divulgación de las actividades del Plan de Participación | Oficina Asesora de Comunicaciones | (3) Informes sobre la estrategia de medios de divulgación del Plan de Participación | # Informes realizados sobre la estrategia de medios de divulgación del plan de participación / # Informes planeados sobre la estrategia de medios de divulgación del plan de participación | - Ciudadanía en general - Entidades públicas - Cooperación internacional - Colaboradores URT | 31/12/2021 | 0 | 1 | 1 | 1
Fase 3 Ejecución | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana entre la URT y distintos sectores de la sociedad civil, solicitantes de restitución de tierras y grupos de valor en cumplimiento de sus funciones | 2022-OAC-Realizar foros académicos | Realizar foros académicos con participación ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | (3) Foros académicos dirigidos a la ciudadanía | # Foros academicos realizados / # Foros academicos proyectados | - Ciudadanía en general - Academia | 31/12/2022 | 0 | 1 | 1 | 1
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-DAE-Espacio de concertación étnico | Participar en espacios de concertación con las organizaciones de las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas. | Dirección de Asuntos Étnicos | 100% Espacios de concertación en los cuales participa la DAE | # Espacios de concertación asistidos por la DAE con las organizaciones de comunidades étnicas / # Espacios de concertación convocados por las organizaciones de las comunidades étnicas | - Organizaciones de las Comunidades Étnicas | 31/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-DS-Mesas de diálogo | Realizar Mesas de Diálogo Social | Dirección Social | (8) Mesas de Diálogo Social | # Mesas de diálogo desarrolladas / # Mesas de diálogo proyectadas | - Solicitantes de restitución - Beneficiarios de restitución - Segundos y terceros ocupantes - Juntas de Acción Comunal - Organizaciones Sociales | 31/12/2022 | 0 | 2 | 3 | 3
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-GASC-Informes gestión PQRS | Elaborar informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Grupo de Atención y Sercicio al Ciudadano | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRS que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | # Informes de gestion de PQRS realizados / # Informes de gestión de PQRS proyectados. | - Ciudadanía en general | 31/12/2022 | 3 | 3 | 3 | 3
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-GASC-Mediciones internas participación ciudadana | Presentar los resultados de las mediciones internas de percepción ciudadana y de partes interesadas en relación con la prestación del servicio | Grupo de Atención y Sercicio al Ciudadano | (3) Informes de precepción ciudadana y de partes interesadas | # Informes de percepción ciudadana realizados / # Informes percpeción ciudadana proyectados. | - Ciudadanía en general | 31/12/2022 | 0 | 1 | 1 | 1
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-OAP-Rendición de cuentas | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | # audiencias de rendición de cuentas realizadas/ # audiencias de rendición de cuentas proyectadas. | - Ciudadanía en general | 30/06/2022 | 0 | 1 | 0 | 0
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-OCI-Seguimiento rendición de cuentas | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y las Acciones de Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | (1) Informe seguimiento | # Informes de seguimiento de rendición de cuentas realizados / # Informes de seguimiento de rendición de cuentas proyectados. | - Ciudadanía en general | 31/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 1

## Cambios PPC V2
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022
NOTA: A continuación se exponen los cambios en los indicadores del Plan de Participación Ciudadana de la Unidad de Restitución de Tierras.
Fase de gestión | Componente | Código Actividad | Actividad | Dependencia | Meta | Indicadores Versión 1 PPC 2022 | Indicadores ajustados Versión 2 PPC 2022 | Motivación de ajuste de indicadores | Fecha programada | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct-Dic
Fase 1 Diagnóstico | Impacto de las acciones de participación ciudadana en la política de restitución de tierras | 2022-DS-Diagnóstico participativo PPC | Construir un diagnóstico participativo para la evaluación e implementación de la Estrategia y Plan de Participación Ciudadana | Dirección Social | (1) Documento diagnóstico participativo para la evaluación e implementación de la Estrategia y Plan de Participación Ciudadana | Documento diagnostico participativo publicado | # Documentos diagnósticos participativos publicados / # Documentos diagnósticos participativos proyectados | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en la elaboración de documentos diagnósticos participativos. | 30/11/2022 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25
Fase 2 Formulación | Impacto de las acciones de participación ciudadana en la política de restitución de tierras | 2022-DS-Ejercicios participación planes, programas, proyectos | Implementar ejercicios de participación ciudadana frente a: Planes, programas, proyectos y ejercicios de rendición de cuentas a través de consultas de opinión virtuales y/o presenciales. | Dirección Social | (3) Consultas ciudadanas sobre Planes, programas, proyectos y ejercicios de rendición de cuentas a través de consultas de opinión virtuales y/o presenciales. | Número consultas ciudadanas realizadas | # de consultas ciudadanas realizadas / # de consultas ciudadanas proyectadas. | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a las consultas ciudadanas. | 31/12/2022 | 0 | 1 | 0 | 2
Fase 2 Formulación | Impacto de las acciones de participación ciudadana en la política de restitución de tierras | 2022-OAC-Diseño estrategia medios PPC | Diseñar la Estrategia de medios para la divulgación de las actividades del Plan de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | (1) Documento de estrategia de medios de divulgación del Plan de Participación diseñado | Documento de estrategia de medios de divulgación del Plan de Participación diseñado | # Documentos de estrategia de medios de divulgación del Plan de Participación diseñados / # Documentos de estrategia de medios de divulgación del Plan de Participación proyectados | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a la estrategia de medios para la divulgación del plan de participación ciudadana. | 30/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 0
Fase 2 Formulación | Impacto de las acciones de participación ciudadana en la política de restitución de tierras | 2022-OAP-Formular y registrar estrategia rendición de cuentas | Formular y registrar ante el DAFP la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación | (1) Estrategia formulada y registrada ante el DAFP | Estrategia formulada y registrada ante el DAFP | # Estrategias formuladas y registradas ante el DAFP / # Estrategias proyectadas de formulación y registro al DAFP. | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a la estrategia de rendición de cuentas. | 28/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 0
Fase 3 Ejecución | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana entre la URT y distintos sectores de la sociedad civil, solicitantes de restitución de tierras y grupos de valor en cumplimiento de sus funciones | 2022-DS-Actividades diálogo líderes y lideresas | Realizar actividades de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas en el marco de la estrategia establecida por la Dirección Social de la entidad. | Dirección Social | (10) Actividades de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas Las acciones hacen parte del plan de trabajo del Equipo de diálogo social | Jornadas de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas realizadas | # Jornadas de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas realizadas / # Jornadas de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas proyectadas | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a a las jornadas de diálogo y empoderamiento con lideres y lideresas del proceso de restitución de tierras. | 31/12/2022 | 0 | 2 | 4 | 4
Fase 3 Ejecución | Participación ciudadana con enfoque diferencial | 2022-DS-Complemento Generacional | Realizar actividades de diálogo y empoderamiento con jóvenes identificados en el proceso de restitución de tierras en el marco de la Estrategia de Complemento Generacional | Dirección Social | (5) Actividades de diálogo y empoderamiento con jóvenes | Número de Jornadas de diálogo y empoderamiento con jóvenes realizadas | # Jornadas de diálogo y empoderamiento con jóvenes realizadas / # Jornadas de diálogo y empoderamiento con jóvenes proyectadas | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a a las jornadas de diálogo y empoderamiento con jovenes del proceso de restitución de tierras. | 31/12/2022 | 0 | 2 | 2 | 1
Fase 3 Ejecución | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana entre la URT y distintos sectores de la sociedad civil, solicitantes de restitución de tierras y grupos de valor en cumplimiento de sus funciones | 2022-DS-Fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias | Realizar acciones de fortalecimiento a organizaciones sociales y comunitarias en el marco de la estrategia establecida por la Dirección Social. | Dirección Social | (11) Acciones para el fortalecimiento organizacional comunitario. | Jornadas de fortalecimiento organizacional comunitaria realizadas | # Jornadas de fortalecimiento organizacional comunitaria realizadas / # Jornadas de fortalecimiento organizacional comunitarias proyectadas | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a las jornadas de fortalecimiento organizacional realizadas por la entidad. | 31/12/2022 | 0 | 3 | 4 | 4
Fase 3 Ejecución | Divulgar y Socializar a través de canales virtuales la oferta institucional en política de participación ciudadana (interno - externa) | 2022-DS-Publicar resultados consultas grupos de valor | Publicar los resultados de las consultas y encuestas realizadas a los grupos de valor por medio de canales presenciales y/o virtuales | Dirección Social | (2) Informes sobre los resultados cualitativos, cuantitativos y de impacto a la gestión por parte de la ciudadanía mediante las consultas realizadas (Uno por semestre) | Número informes realizados | # Informes sobre resultados de consulta ciudadana realizados/ # Informes realizados sobre resultados de consulta ciudada proyectados | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a los informes realizados sobre las consultas realizadas. | 15/12/2022 | 0 | 0 | 1 | 1
Fase 3 Ejecución | Participación ciudadana con enfoque diferencial | 2022-DS-Realizar actividades Programa Mujeres | Realizar actividades de diálogo y empoderamiento con mujeres en el marco del Programa de Acceso Especial de las Mujeres a la Tierra | Dirección Social | (8) Actividades de diálogo y empoderamiento con Mujeres Se reportan núcleos nuevos y fortalecidos, diálogos con organizaciones de mujeres | Número de Jornadas de diálogo y empoderamiento con mujeres realizadas | # Jornadas de diálogo y empoderamiento con mujeres realizadas / # Jornadas de diálogo y empoderamiento con mujeres planeadas | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a las jornadas de diálogo y empoderamiento con mujeres en el proceso de restitución de tierras. | 31/12/2022 | 0 | 2 | 3 | 3
Fase 3 Ejecución | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana entre la URT y distintos sectores de la sociedad civil, solicitantes de restitución de tierras y grupos de valor en cumplimiento de sus funciones | 2022-GASC-Ferias de articulación Nación - Territorio | Participar en ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio para el desarrollo territorial | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | (5) Ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio | Numero de ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación realizadas | # Ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación realizadas / # Ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación planeadas | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a las ferias de atención al ciudadano. | 31/12/2022 | 0 | 0 | 2 | 3
Fase 3 Ejecución | Realizar espacios y/o encuentros de participación ciudadana entre la URT y distintos sectores de la sociedad civil, solicitantes de restitución de tierras y grupos de valor en cumplimiento de sus funciones | 2022-OAC-Realizar foros académicos | Realizar foros académicos con participación ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | (3) Foros académicos dirigidos a la ciudadanía | Número de foros realizados | # Foros academicos realizados / # Foros academicos proyectados | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a los foros academicos realizados por la entidad. | 31/12/2022 | 0 | 1 | 1 | 1
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-DAE-Espacio de concertación étnico | Participar en espacios de concertación con las organizaciones de las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas. | Dirección de Asuntos Étnicos | 100% Espacios de concertación en los cuales participa la DAE | Participar en espacios de concertación con las organizaciones de las comunidades étnicas/ Participar en espacios de concertación convocadas por las organizaciones de las comunidades étnicas | # Espacios de concertación asistidos por la DAE con las organizaciones de comunidades étnicas / # Espacios de concertación convocados por las organizaciones de las comunidades étnicas | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a llos epsacios de concertación con comunidades étnicas. | 31/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-DS-Mesas de diálogo | Realizar Mesas de Diálogo Social | Dirección Social | (8) Mesas de Diálogo Social | Mesas de diálogo desarrolladas | # Mesas de diálogo desarrolladas / # Mesas de diálogo proyectadas | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a las mesas de diálogo desarrolladas por la entidad. | 31/12/2022 | 0 | 2 | 3 | 3
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-GASC-Informes gestión PQRS | Elaborar informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRS que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de Informes realizados | # Informes de gestion de PQRS realizados / # Informes de gestión de PQRS proyectados. | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a los informes de gestión y respuesta de PQRS. | 31/12/2022 | 3 | 3 | 3 | 3
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-GASC-Mediciones internas participación ciudadana | Presentar los resultados de las mediciones internas de percepción ciudadana y de partes interesadas en relación con la prestación del servicio | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | (3) Informes de precepción ciudadana y de partes interesadas | Número de Informes realizados | # Informes de percepción ciudadana realizados / # Informes percpeción ciudadana proyectados. | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación a los informes de percepción ciudadana. | 31/12/2022 | 0 | 1 | 1 | 1
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-OAP-Rendición de cuentas | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Audiencia realizada | # audiencias de rendición de cuentas realizadas/ # audiencias de rendición de cuentas proyectadas. | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación al ejercicio de rendición de cuentas. | 30/06/2022 | 0 | 1 | 0 | 0
Fase 4 Control y Evaluación | Promover la participación ciudadana de los grupos de valor en la gestión, seguimiento y control social | 2022-OCI-Seguimiento rendición de cuentas | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y las Acciones de Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | (1) Informe seguimiento | Número de Informes realizados | # Informes de seguimiento de rendición de cuentas realizados / # Informes de seguimiento de rendición de cuentas proyectados. | El indicador se ajusta para dar claridad a la ciudadanía sobre el resultado a obtener en relación al informe de seguimiento al ejercicio de rendición de cuentas. | 31/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 1
NOTA: A continuación se exponen los cambios en las Metas del Plan de Participación Ciudadana de la Unidad de Restitución de Tierras que hacen parte de la fase de ejecución. .
Fase de gestión | Componente | Código Actividad | Actividad | Dependencia | Meta Versión 1 PPC 2022 | Meta Versión 2 PPC 2022 | Indicador de acuerdo al cambio de meta | Motivación de ajuste de meta, indicadores y cronograma | Fecha programada | Ene - Mar | Abr - Jun | Jul - Sep | Oct-Dic
Fase 3 Ejecución | Gestionar espacios de encuentro, diálogo y concertación con comunidades Étnicas | 2022-DAE-Asamblea caracterizaciones indígenas | Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de Comunidades Indígenas. | Dirección de Asuntos Étnicos | 100% (por demanda) | (49) Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades indígenas | # Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades indígenas realizadas / # Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades Indígenas programadas | Se ajusta meta, indicador y cronograma. Lo anterior hace parte de la definición de metas cualitativas de las actividades de la Dirección de Asuntos Étnicos de acuerdo a su planeación institucional para la presente vigencia. | 2022-12-31 | 4 | 13 | 14 | 18
Fase 3 Ejecución | Gestionar espacios de encuentro, diálogo y concertación con comunidades Étnicas | 2022-DAE-Asamblea caracterizaciones negras | Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de Comunidades Negras. | Dirección de Asuntos Étnicos | 100% (por demanda) | (21) Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras | # Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras realizadas / # Asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras programadas | Se ajusta meta, indicador y cronograma. Lo anterior hace parte de la definición de metas cualitativas de las actividades de la Dirección de Asuntos Étnicos de acuerdo a su planeación institucional para la presente vigencia. | 2022-12-31 | 0 | 4 | 11 | 6
Fase 3 Ejecución | Divulgar y socializar a través de canales virtuales la oferta institucional en política de participación ciudadana (interno - externo) | 2022-OAC-Implementar estrategia medios PPC | Implementar las actividades de la Estrategia de medios para la divulgación de las actividades del Plan de Participación | Oficina Asesora de Comunicaciones | (43) Actividades de la estrategia de medios publicadas | (3) Informes sobre la estrategia de medios de divulgación del Plan de Participación | # Informes realizados sobre la estrategia de medios de divulgación del plan de participación / # Informes planeados sobre la estrategia de medios de divulgación del plan de participación | La Oficina Asesora de Comunicaciones, solicita el ajuste de meta, indicador y cronograma de la actividad relacionada a la Implementación del Plan de Divulgación. Lo anterior para dar mayor claridad de las acciones del Plan de Divulgación del Plan de Participación Ciudadana a la ciudanía, consolidando tres informes en el cumplimiento de un Plan de Trabajo que cuenta con una planeación interna. | 2022-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1
Actividades del Plan de Participación Ciudadana | Todos | Todos | Todos | Todos | todos | Las actividades del Plan de Participación no cuentan con codificación en la versión 1 | Las actividades del Plan de Participación son codificadas y se establece un orden de presentación en la versión 2. Lo anterior como resultado de la consolidación de la herramienta de seguimiento | La Oficina de Control Interno en el "Informe de Verificación a la Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022", formula recomendación respecto a codificar las actividades del PPC, facilitando la presentación de resultados a la ciudadanía. | NA | NA | NA | NA | NA