## Plan de Participación ciudadna
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Fase de gestión | Actividad | Dependencia | Meta | Indicador | FECHA PROGRAMADA
Fase 1 Diagnóstico | Implementar un piloto de ejercicio para la caracterización de comunidades indígenas en coordinación con la Dirección de Asuntos Étnicos. | Dirección Social | 1 | Pilotos de caracterización realizados | 2020-12-31
Fase 2 Formulación | Identificar y definir los medios electrónicos para los ejercicios de participación ciudadana que disponga el plan de integración a gov.co | Oficina de Tecnologías de la Información | 100% | Medios disponibles | 2020-12-31
| Divulgar el plan de participación ciudadana por distintos canales a través de la estrategia que se defina para ello. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | Plan Divulgado | 2020-03-31
| Diseñar e implementar el componente de participación ciudadana en la formulación del Plan Estratégico Institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Plan estratégico Institucional formulado. | 2020-12-31
| Habilitar los canales, mecanismos y medios electrónicos definidos en el plan de integración a gov.co para los ejercicios de participación. | Oficina de Tecnologías de la Información | 3 | Canales (web y redes sociales, GOV.CO) | 2020-12-31
| Integrar los ejercicios de participación a gov.co - sección de participación. | Oficina de Tecnologías de la Información | 3 | Ejercicios de participacion integrados al portal | 2020-12-31
| Promover el desarrollo de mesas de diálogo entre líderes de restitución y las direcciones territoriales de la URT para garantizar el acceso a la información y la debida participación de las víctimas en el proceso restitutivo. | Dirección Social | 4 | Cantidad de mesas desarrolladas | 2020-10-31
| Fortalecer las habilidades de liderazgo para la gestión de la sostenibilidad del proceso de restitución y su acción transformadora por medio de sesiones de trabajo enmarcadas en la estrategia del semillero de líderes. | Dirección Social | 2 | Cantidad de sesiones de trabajo con líderes del semillero | 2020-12-31
| Desarrollar jornadas de formación con jóvenes para la integración a la ruralidad en territorios priorizados para promover un relevo generacional y la sostenibilidad del proceso restitutivo. | Dirección Social | 10 | Cantidad de Jornadas de formación con jóvenes realizadas | 2020-12-31
| Establecer pilotos en diferentes regiones de intervención para promover estrategias de fortalecimiento y sostenibilidad organizacional con grupos organizados de víctimas, reclamantes, restituidos y/o segundos ocupantes. | Dirección Social | 2 | Cantidad de pilotos desarrollados | 2020-12-31
| Conformar nuevos núcleos de exigibilidad de derechos con mujeres restituidas. | Dirección Social | 3 | Cantidad de núcleos conformados | 2020-12-31
| Fortalecer núcleos de exigibilidad de derechos con mujeres restituidas que fueron previamente conformados. | Dirección Social | 6 | Cantidad de núcleos fortalecidos | 2020-12-31
| Desarrollar diálogos regionales realizados con organizaciones de mujeres y/o lideresas. | Dirección Social | 2 | Cantidad de dialogos realizados | 2020-12-31
| Realizar jornadas de información y capacitación a víctimas, reclamantes, segundos ocupantes y ciudadanía en general con énfasis en enfoque diferencial. | Dirección Social | 100/100 | Cantidad de Jornadas de información y capacitacion / Jornadas de información y capacitacion solicitadas x 100 | 2020-12-31
| Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de territorios indígenas, con presencia de las comunidades. | Dirección de Asuntos Étnicos | 15 | (Número asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades indígenas / Número de asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades indígenas programados para la vigencia)*100. | 2020-12-31
| Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras. | Dirección de Asuntos Étnicos | 10 | (Número asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras / Número de asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras programados para la vigencia)*100. | 2020-12-31
| Solicitar medidas cautelares de territorios étnicos. | Dirección de Asuntos Étnicos | 100% | Porcentaje de medidas cautelares solicitadas = (número de medidas cautelares presentadas o actos administrativos de denegación / número de medidas cautelares requeridas de oficio o por solicitud de parte)*100% | 2020-12-31
| Presentar la solicitud de restitución (demanda) de derechos territoriales de los grupos étnicos. | Dirección de Asuntos Étnicos | 16 | Porcentaje de solicitudes de restitución étnica presentadas = ( número de solicitudes de restitución presentadas / número de actos administrativos de inscripción en el registro)*100% | 2020-12-31
| Implementar una estrategia piloto de rendición de cuentas con las comunidades étnicas, en el marco de los eventos de radicación de sus demandas de restitución de derechos territoriales, socializando los avances actuales y entregándoles a sus autoridades los actos administrativos y demanda por medio de acta, con presencia del Director General y/o directora de asuntos étnicos. | Dirección de Asuntos Étnicos | 1 | 2 actas para 2 comunidades indigenas y dos actas para 2 comunidades negras. | 2020-12-31
| Participar cuando sea convocada la DAE por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, para socializar los avances actuales. | Dirección de Asuntos Étnicos | 100% | Cantidad de participaciones de acuerdo a convocatoria. | 2020-12-31
Fase 4 Control y Evaluación | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendicion de Cuentas y Participación Ciudadana.. | Oficina de Control Interno | 1 Informe | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | 2020-11-30

## Control de Cambios
De la vesión 1 a la versión 2 se realizaron las siguientes modificaciones: | De la vesión 2 a la versión 3 se realizaron las siguientes modificaciones:
Teniendo en cuenta que la metodología planteada para la formulación de la Plan Estratégico Institucional estaba formulada para desarrollarse de manera presencial, y a causa de la emergencia por Covid-19 declarada por el gobierno nacional, no se pudo llevar a cabo en la fecha estipulada por lo cual se decidió modificar la fecha final a 01 de septiembre de 2020 De igual forma para las actividades a cargo de la Dirección Social: - Fortalecer núcleos de exigibilidad de derechos con mujeres restituidas que fueron previamente conformados. - Desarrollar diálogos regionales realizados con organizaciones de mujeres y/o lideresas. Se modificó la fecha de ejecución a 31 de diciembre de 2020 dado que su ejecución también puede verse afectada por los efectos de la emergencia sanitaria. | Se modificaron fechas de cumplimiento de la mayoría de encuentros con la ciudadanía a causa de la contingencia por COVID-19, se eliminó la actividad encaminada a la conformación de la red de líderes ya que consistía principalmente en encuentros presenciales. se disminuyeron dos mesas de diálogo y dos encuentros regionales con líderes de semillero.