## Hoja1
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor | Fase de gestión | Actividad | Meta | Indicador | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre
Solicitantes Beneficiarios Terceros Juntas de acción comunal Mesas municipales y departamentales Líderes y lideresas en restitución de tierras Organizaciones campesinas Organizaciones de mujeres Organizaciones de víctimas Organizaciones con enfoque diferencial Asociaciones Organizaciones defensoras de derechos humanos Entidades locales Academia Agencias de cooperación | Diagnóstico | Construir el documento diagnóstico de la Dirección Territorial que contenga la identificación, mapeo y base de datos de las Juntas de acción comunal, mesas municipales y departamental, Comunidades y organizaciones Indígenas y afrodescendientes - palenqueras y raizales, líderes y lideresas representativos en restitución de tierras, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, organizaciones de víctimas, organizaciones con enfoque diferencial y atareó, asociaciones, organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades locales , academia y agencias de cooperación, las demás, que sean encontradas en zonas tanto micro y no micro focalizadas | (16) Documento diagnósticos construidos en las Direcciones Territoriales (Identificación, mapeo y base de datos de organizaciones y actores claves en territorio) | Numero de documento diagnósticos (mapeo y base de datos) construidos / Numero de documento diagnósticos (mapeo y base de datos) solicitados | Direcciones Territoriales | 2023-03-15 | 16
| Ejecución | Realizar un plan de medios encaminado a lo comunitario, llegando a los grupo de interés por medio de emisoras radiales, canales de televisión, prensa escrita y redes sociales; teniendo prioridad en los medios de comunicación de carácter comunitarios en el país. | (1) Plan de medios comunitario, diseñado e implementado | Plan de medios comunitario, diseñado / Plan de medios comunitario implementado | Oficina Asesora de comunicaciones | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados | Dirección Social - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
|  | Articular con el Ministerio de Cultura espacios para afianzar el concepto de restitución de tierras. | (100%) Espacios culturales para afianzar el concepto de restitución de tierras. | Espacios culturales para afianzar el concepto de restitución de tierras realizados | Oficina Asesora de comunicaciones | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
| Control y evaluación | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana realizado/ Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana proyectado | Dirección Social | 2023-12-31 |  |  | 1
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | 100* Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas programadas | Dirección Social | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas | Formulación | Concertar acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios con enfoque de acción sin daño | (12) Espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios | Numero espacios de concertación de acciones conjuntas realizadas /Numero espacios de concertación de acciones conjuntas programadas | Dirección Social | 2023-11-30 | 2 | 5 | 5
Ejecución
Evaluación - Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Mujeres campesinas | Formulación | Implementar acciones de empoderamiento de las mujeres en el proceso de restitución de tierras | (210) Mujeres asistentes a las acciones de empoderamiento de las mujeres de restitución de tierras | Numero de mujeres participantes en las acciones de empoderamiento planeadas /Número de mujeres participantes a las acciones de empoderamiento programadas | Dirección Social | 2023-12-15 | 30 | 90 | 90
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones de mujeres | Diagnóstico | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres de cara propender por el empoderamiento y conocimiento de sus derechos en el marco del proceso de restitución de tierras. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres | Dirección Jurídica | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y beneficiarios del proceso de restitución | Formulación | Promover acciones participativas con enfoque diferencial y etario | (100%) Espacios de acciones participativas con enfoque diferencial y etario | Espacios de acciones participativas con enfoque diferencial y etario | Dirección Social | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Ejecución
Evaluación - Control
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (43) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 |  | 10 | 33
Comunidades Étnicas - Indígenas | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (68) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas/Número de asambleas de cierre con comunidades indígenas programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 |  | 20 | 48
Comunidades Étnicas - Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (32) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP/Número de asambleas de cierre con comunidades NARP programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 |  | 10 | 22
| Evaluación - Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación a los que la DAE sea convocado por parte de las comunidades. | (100%) espacios de concertación y/o evaluación | Espacios de concertación, control y/o evaluación con comunidades étnicas convocados | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Reuniones de controversias con las comunidades étnicas solicitadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Beneficiarios Proyectos Productivos | Formulación | Realizar mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales de restitución | (12) Doce mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos | Número de mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiaras de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos realizadas / número de mesas de validación de los proyectos productivos programadas | Grupo COJAI | 2023-12-15 |  | 4 | 8
Entidades Externas - Nivel Nacional | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Grupo COJAI | 2023-12-15 | 1 | 1 | 2
Entidades Externas - Nivel Territorial | Ejecución | Realizar y/o participar de Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Grupo COJAI | 2023-12-15 | 6 | 7 | 7
Peticionarios | Evaluación y control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados / Informes de gestión de PQRS proyectados. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | 4 | 4 | 4
Colaboradores | Ejecución | Cualificar a servidores en la atención de personas con capacidades diferentes. | (72) funcionarios y contratistas cualificados | Número de funcionarios y contratistas cualificados/ Número de funcionarios y contratistas convocados | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-15 |  |  | 72
Cooperantes | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (100%) mesas de trabajo conjunto con cooperantes | Mesas de trabajo conjunto con cooperantes realizadas | Dirección General | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante | (16) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas / Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes programadas | Dirección General | 2023-12-15 | 4 | 5 | 6
Ciudadanía en general | Diagnóstico | Actualizar y optimizar el ejercicio de identificación de las expectativas de los grupos de valor como insumo para la formulación de la planeación estratégica 2023 | (1) Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor | Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor actualizado /Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor programado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-30 |  | 1
| Formulación | Realizar consultas de opinión virtuales y/o presenciales dirigidas a la ciudadanía sobre temas de interés en relación con la etapa de planeación | (2) Consultas ciudadanas realizadas - Acerca de los Planes institucionales formulados por la entidad. - Temas de interés previo a la audiencia de rendición de cuentas | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas/Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales planeadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | 1 | 1
|  | Realizar mesas de trabajo con representantes de comunidades étnicas, campesinas y academia para socializar el proyecto de plan de acción de la Unidad y recibir recomendaciones | (2) audiencias participativas | Número audiencias participativas realizadas / Número audiencias participativas proyectadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-30 |  |  | 2
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas/Número audiencias de rendición de cuentas proyectadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-31 |  | 1
|  | Participar en ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio para el desarrollo territorial | (4) Ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio (2 por semestre) | Número de ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación realizadas / Numero de ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación planeadas | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-15 | 1 | 2 | 1
| Evaluación y control | Presentar los resultados de las mediciones internas de percepción ciudadana y de grupos de valor en relación con la prestación del servicio. | (3) Informes de precepción ciudadana y de partes interesadas | Número de informes de percepción ciudadana realizados / Número Informes percepción ciudadana proyectados. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1
|  | Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | (1) Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | Oficina de Control Interno | 2023-11-18 |  |  | 1
|  | Realizar consultas de opinión virtuales y/o presenciales dirigidas a la ciudadanía sobre temas de interés en relación con la etapa de evaluación y rendición de cuentas | (1) Consulta ciudadanas realizada Consulta anual de satisfacción y percepción ciudadana interna y externa | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas/Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales planeadas | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 |  |  | 1