## version 2
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023 (seguimiento a metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor | Fase de gestión | Actividad | Meta | Indicador | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre | Tipo de Modificación en el Plan de Participación | Versión 1 | Versión 2 | Motivación de ajuste de las modificaciones
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | 100* Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas programadas | Dirección Social | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Ejecución
Evaluación Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas | Formulación | Concertar acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios con enfoque de acción sin daño | (3) Espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios | Numero espacios de concertación de acciones conjuntas realizadas /Numero espacios de concertación de acciones conjuntas programadas | Dirección Social | 2023-11-30 |  | 1 | 2 | Modificación 1: Planteamiento de la meta | (12) Espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios | (3) Espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios | La modificación de la meta responde a revisión interna resultado de la planeación y recursos aprobados a la Dirección Social, el objetivo es garantizar espacios de concertación y acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras. Estos espacios requieren aspectos logísticos y se debe prever los costos requeridos en calidad y cantidad para las organizaciones y líderes que van a ser convocados.
Ejecución
Evaluación Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Mujeres campesinas | Formulación | Implementar acciones de empoderamiento de las mujeres en el proceso de restitución de tierras | (230) Mujeres asistentes a las acciones de empoderamiento de las mujeres de restitución de tierras | Numero de mujeres participantes en las acciones de empoderamiento planeadas /Número de mujeres participantes a las acciones de empoderamiento programadas | Dirección Social | 2023-12-15 | 30 | 95 | 105 | Modificación 1: Planteamiento de la meta | (210) Mujeres asistentes a las acciones de empoderamiento de las mujeres de restitución de tierras | (230) Mujeres asistentes a las acciones de empoderamiento de las mujeres de restitución de tierras | La modificación responde a la revisión y ajuste de acuerdo al CONPES 4031 y el Trazador de género.
Ejecución
Evaluación Control
Organizaciones de mujeres, lideresas, mujeres solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. | Formulación | Realizar actividades de diálogo y articulación en el marco de la mesa permanente para la aplicación del enfoque interseccional y de género, con ocasión a los lineamientos establecidos en la Circular de Género 00008 del 08 de marzo de 2023, en términos de la misma los espacios se realizaran con organizaciones de mujeres lideresas, solicitantes y beneficiarias, intervinientes de los procesos de restitución, con interés en construir, retroalimentar e implementar el enfoque de género e interseccional para las mujeres en el marco de la restitución de tierras. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres, lideresas sociales, solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres, lideresas sociales, solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. | Dirección Jurídica | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Fase de Gestión | Diagnostico | Formulación | Las modificaciones se realizan para armonizar la actividad con los lineamientos establecidos en la Circular de Género 00008 del 08 de marzo de 2023
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento y alcance de la actividad | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres de cara propender por el empoderamiento y conocimiento de sus derechos en el marco del proceso de restitución de tierras. | Realizar actividades de diálogo y articulación en el marco de la mesa permanente para la aplicación del enfoque interseccional y de género, con ocasión a los lineamientos establecidos en la Circular de Género 00008 del 08 de marzo de 2023, en términos de la misma los espacios se realizaran con organizaciones de mujeres lideresas, solicitantes y beneficiarias, intervinientes de los procesos de restitución, con interés en construir, retroalimentar e implementar el enfoque de género e interseccional para las mujeres en el marco de la restitución de tierras.
[10 empty] | Modificación 3: Planteamiento de la meta | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres, lideresas sociales, solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución.
[10 empty] | Modificación 4: Planteamiento del indicador | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres, lideresas sociales, solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución.
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y beneficiarios del proceso de restitución | Formulación | Promover acciones participativas con enfoque diferencial y etario | (100%) Espacios de acciones participativas con enfoque diferencial y etario | Espacios de acciones participativas con enfoque diferencial y etario | Dirección Social | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Ejecución
Evaluación Control
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (43) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 |  | 10 | 33 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| Evaluación Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | (100%) espacios de concertación y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento y alcance de la actividad. | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación a los que la DAE sea convocado por parte de las comunidades. | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Se ajusta actividad, meta e indicador debido al alcance en la convocatoria a espacios de concertación con comunidades étnicas, en la versión 1 se contemplo convocatorias pro parte de las comunidades. Para la versión 2 se establece convocatoria en doble vía, siendo la entidad por parte de la DAE quien pueda convocar a estos espacios.
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de la meta | (100%) espacios de concertación y/o evaluación | (100%) espacios de concertación y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas
[10 empty] | Modificación 3: Planteamiento del indicador | Espacios de concertación, control y/o evaluación con comunidades étnicas convocados | Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Reuniones de controversias con las comunidades étnicas solicitadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Comunidades Étnicas - Indígenas | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (68) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas/Número de asambleas de cierre con comunidades indígenas programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 |  | 20 | 48 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (32) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP/Número de asambleas de cierre con comunidades NARP programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 |  | 10 | 22 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Representantes de comunidades étnicas, campesinas y academia | Formulación | Realizar mesas de trabajo con representantes de comunidades étnicas, campesinas y academia para socializar el proyecto de plan de acción de la Unidad y recibir recomendaciones | (2) audiencias participativas | Número audiencias participativas realizadas / Número audiencias participativas proyectadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-27 |  | 1 | 1 | Modificación 1: Fecha programa de ejecución | 2023-08-30 | 2023-11-27 | Con la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI se garantizan las audiencia participativas en territorio, que incluyen representantes de comunidades étnicas, campesinas y academia para socializar el proyecto de plan de acción 2023/2026. Se modifican las fechas de acuerdo con los tiempos planteados para la realización de las audiencias.
Beneficiarios Proyectos Productivos | Formulación | Realizar mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales de restitución | (12) Doce mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos | Número de mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiaras de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos realizadas / número de mesas de validación de los proyectos productivos programadas | Grupo COJAI | 2023-12-15 | 0 | 4 | 8 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Entidades Externas - Nivel Nacional | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Grupo COJAI | 2023-12-15 | 1 | 1 | 2 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Entidades Externas - Nivel Territorial | Ejecución | Realizar y/o participar de Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Grupo COJAI | 2023-12-15 | 6 | 7 | 7 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Peticionarios | Evaluación Control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados / Informes de gestión de PQRS proyectados. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | 4 | 4 | 4 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Cooperantes | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (100%) mesas de trabajo conjunto con cooperantes | Mesas de trabajo conjunto con cooperantes realizadas | Dirección General | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante | (16) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas / Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes programadas | Dirección General | 2023-12-15 | 4 | 5 | 6 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Veedurías Ciudadanas | Evaluación Control | Publicar un informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | (1) Publicación de Informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | Número de informes sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados / Número de informes sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas proyectados. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 |  |  | 1 | Actividad formulada para la versión 2 del Plan de Participación Ciudadana dando alcance a solicitud de informe de la Contraloría - SIRECI | No aplica | No aplica | Se incluye esta actividad que responde a la fase de control y seguimiento para las Veedurías Ciudadanas
Solicitantes Beneficiarios Terceros Juntas de acción comunal Mesas municipales y departamentales Líderes y lideresas en restitución de tierras Organizaciones campesinas Organizaciones de mujeres Organizaciones de víctimas Organizaciones con enfoque diferencial Asociaciones Organizaciones defensoras de derechos humanos Entidades locales Academia Agencias de cooperación | Ejecución | Realizar el mapeo de actores clave por Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras | (16) mapeos de actores clave (uno por Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras de acuerdo a la herramienta diseñada) | Numero de mapeos de actores clave construidos / Numero mapeos de actores clave solicitados | Direcciones Territoriales | 2023-04-30 | 16 |  |  | Modificación 1: Planteamiento y alcance de la actividad | Construir el documento diagnóstico de la Dirección Territorial que contenga la identificación, mapeo y base de datos de las Juntas de acción comunal, mesas municipales y departamental, Comunidades y organizaciones Indígenas y afrodescendientes - palenqueras y raizales, líderes y lideresas representativos en restitución de tierras, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, organizaciones de víctimas, organizaciones con enfoque diferencial y atareó, asociaciones, organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades locales , academia y agencias de cooperación, las demás, que sean encontradas en zonas tanto micro y no micro focalizadas. | Realizar el mapeo de actores clave por Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras | La modificación en el planteamiento de la actividad, meta e indicador responde a una revisión interno a sobre el alcance para la construcción de un documento diagnóstico, puesto, que requiere primero de la identificación y mapeo de actores, un plan de trabajo, implementación de acciones y balance de los resultados. Por lo tanto, se da un alcance a la actividad priorizando el mapeo de los actores clave que se encuentran en los territorios de intervención de la entidad. Con el replanteamiento y alcance de la actividad, se construye la herramienta para el mapeo de actores (la cual debió ser construida, revisada y concertada en el primer trimestre del 2023), su aplicación cuenta con fecha de entrega por parte de las Direcciones Territoriales para el 30 de abril.
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de la meta | (16) Documento diagnósticos construidos en las Direcciones Territoriales (Identificación, mapeo y base de datos de organizaciones y actores claves en territorio). | (16) mapeos de actores clave (uno por Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras de acuerdo a la herramienta diseñada)
[10 empty] | Modificación 3: Planteamiento del indicador | Numero de documento diagnósticos (mapeo y base de datos) construidos / Numero de documento diagnósticos (mapeo y base de datos) solicitados | Numero de mapeos de actores clave construidos / Numero mapeos de actores clave solicitados
[10 empty] | Modificación 4: Fecha Programada | 2023-03-30 | 2023-04-30
[10 empty] | Modificación 4: Fase de gestión | Diagnóstico | Ejecución
| Ejecución | Realizar un plan de medios encaminado a lo comunitario, llegando a los grupo de interés por medio de emisoras radiales, canales de televisión, prensa escrita y redes sociales; teniendo prioridad en los medios de comunicación de carácter comunitarios en el país. | (1) Plan de medios comunitario, diseñado e implementado | Plan de medios comunitario, diseñado / Plan de medios comunitario implementado | Oficina Asesora de comunicaciones | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados | Dirección Social - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Ciudadanía en general | Diagnóstico | Actualizar y optimizar el ejercicio de identificación de las expectativas de los grupos de valor como insumo para la formulación de la planeación estratégica 2023 | (1) Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor | Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor actualizado /Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor programado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-30 |  | 1 |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| Formulación | Realizar consultas de opinión virtuales y/o presenciales dirigidas a la ciudadanía sobre temas de interés en relación con la etapa de planeación | (2) Consultas ciudadanas realizadas - Acerca de los Planes institucionales formulados por la entidad. - Temas de interés previo a la audiencia de rendición de cuentas | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas/Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales planeadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-15 | 1 |  | 1 | Modificación 1: Cronograma de ejecución | Se contempla la ejecución de la consulta a la audiencia de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre mayo a agosto | Se proyecta la segunda consulta relacionada a la audiencia pública de rendición de cuentas para el periodo que corresponde de septiembre a diciembre | Se ajusta la fecha de la consulta a la audiencia (inscripción) de rendición de cuentas de acuerdo a la ejecución y programación de la actividad con fecha máxima de ejecución al 15 de diciembre de 2023
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas/Número audiencias de rendición de cuentas proyectadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-15 |  |  | 1 | Modificación 1: Fecha programa de ejecución | 2023-08-31 | 2023-12-15 | Se ajusta la fecha de ejecución a 15 de diciembre de 2023, es el plazo máximo para presentar los resultados del primer año de ejecución de la actual administración, así el Director General dispondrá de un informe de la gestión de la entidad para la ciudadanía
|  | Participar en ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio para el desarrollo territorial | (5) Ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio | Número de ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación realizadas / Numero de ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación planeadas | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-15 |  | 3 | 2 | Modificación 1: Planteamiento de la meta | (4) Ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio (2 por semestre) | (5) Ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio | Se ajusta la meta a 5 ferias y eventos acorde al indicador de gestión y al PAAC 2023. En cuanto a la modificación del cronograma, la entidad depende de la publicación de las activades por parte de Función Pública, a la fecha se encuentra pendiente la publicación oficial de actividades, se replantea la ejecución de las actividades entre los meses de mayo a diciembre de 2023
[10 empty] | Modificación 2: Cronograma de ejecución | Se contempla la ejecución de actividades de acuerdo a la siguiente distribución Enero - Abril reporte 1 feria Mayo - Agosto reporte de 2 ferias Septiembre - Diciembre reporte 1 feria | Se contempla la ejecución de actividades de acuerdo a la siguiente distribución Enero - Abril reporte 0 feria Mayo - Agosto reporte de 3 ferias Septiembre - Diciembre reporte 2 feria
|  | Articular con el Ministerio de Cultura espacios para afianzar el concepto de restitución de tierras. | (100%) Espacios culturales para afianzar el concepto de restitución de tierras. | Espacios culturales para afianzar el concepto de restitución de tierras realizados | Oficina Asesora de comunicaciones | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| Evaluación Control | Presentar los resultados de la evaluación del servicio en los canales de atención | (3) Informes de percepción ciudadana | Número de informes de percepción ciudadana realizados / Número Informes percepción ciudadana proyectados | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | Modificación 1: Planteamiento y alcance de la actividad. | Presentar los resultados de las mediciones internas de percepción ciudadana y de grupos de valor en relación con la prestación del servicio. Presentar los resultados de la evaluación del servicio en los canales de atención. | Presentar los resultados de la evaluación del servicio en los canales de atención. | El contenido inicial se mantiene, se realiza modificaciones de forma a la actividad y meta en la versión 2
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de la meta | (3) Informes de precepción ciudadana y de partes interesadas | (3) Informes de percepción ciudadana
|  | Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | (1) Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | Oficina de Control Interno | 2023-11-18 |  |  | 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | Realizar consultas de opinión virtuales y/o presenciales dirigidas a la ciudadanía sobre temas de interés en relación con la etapa de evaluación y rendición de cuentas | (1) Consulta ciudadanas realizada Consulta anual de satisfacción y percepción ciudadana interna y externa | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas/Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales planeadas | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| Control y evaluación | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana realizado/ Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana proyectado | Dirección Social | 2023-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Colaboradores | Ejecución | Cualificar a servidores en la atención de personas con capacidades diferentes. | (40) funcionarios y contratistas cualificados | Número de funcionarios y contratistas cualificados/ Número de funcionarios y contratistas convocados | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-15 |  |  | 40 | Modificación 1: Planteamiento de la meta | (72) funcionarios y contratistas cualificados | (40) funcionarios y contratistas cualificados | Se ajusta la meta acorde al numero de personas que se cualificaran en la vigencia 2023, de otra parte, se armoniza con lo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2023
* Se organizan las actividades manteniendo los grupos de valor en la casilla A, en la versión 2 se hacen ajustes para visualizar primero los grupos específicos y posteriormente los que se encuentran agrupados.

## version 1
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023 (seguimiento a metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor | Fase de gestión | Actividad | Meta | Indicador | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre
Solicitantes Beneficiarios Terceros Juntas de acción comunal Mesas municipales y departamentales Líderes y lideresas en restitución de tierras Organizaciones campesinas Organizaciones de mujeres Organizaciones de víctimas Organizaciones con enfoque diferencial Asociaciones Organizaciones defensoras de derechos humanos Entidades locales Academia Agencias de cooperación | Diagnóstico | Construir el documento diagnóstico de la Dirección Territorial que contenga la identificación, mapeo y base de datos de las Juntas de acción comunal, mesas municipales y departamental, Comunidades y organizaciones Indígenas y afrodescendientes - palenqueras y raizales, líderes y lideresas representativos en restitución de tierras, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, organizaciones de víctimas, organizaciones con enfoque diferencial y atareó, asociaciones, organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades locales , academia y agencias de cooperación, las demás, que sean encontradas en zonas tanto micro y no micro focalizadas | (16) Documento diagnósticos construidos en las Direcciones Territoriales (Identificación, mapeo y base de datos de organizaciones y actores claves en territorio) | Numero de documento diagnósticos (mapeo y base de datos) construidos / Numero de documento diagnósticos (mapeo y base de datos) solicitados | Direcciones Territoriales | 2023-03-15 | 16
| Ejecución | Realizar un plan de medios encaminado a lo comunitario, llegando a los grupo de interés por medio de emisoras radiales, canales de televisión, prensa escrita y redes sociales; teniendo prioridad en los medios de comunicación de carácter comunitarios en el país. | (1) Plan de medios comunitario, diseñado e implementado | Plan de medios comunitario, diseñado / Plan de medios comunitario implementado | Oficina Asesora de comunicaciones | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados | Dirección Social - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
|  | Articular con el Ministerio de Cultura espacios para afianzar el concepto de restitución de tierras. | (100%) Espacios culturales para afianzar el concepto de restitución de tierras. | Espacios culturales para afianzar el concepto de restitución de tierras realizados | Oficina Asesora de comunicaciones | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
| Control y evaluación | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana realizado/ Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana proyectado | Dirección Social | 2023-12-31 |  |  | 1
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | 100* Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas programadas | Dirección Social | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas | Formulación | Concertar acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios con enfoque de acción sin daño | (12) Espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios | Numero espacios de concertación de acciones conjuntas realizadas /Numero espacios de concertación de acciones conjuntas programadas | Dirección Social | 2023-11-30 | 2 | 5 | 5
Ejecución
Evaluación - Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Mujeres campesinas | Formulación | Implementar acciones de empoderamiento de las mujeres en el proceso de restitución de tierras | (210) Mujeres asistentes a las acciones de empoderamiento de las mujeres de restitución de tierras | Numero de mujeres participantes en las acciones de empoderamiento planeadas /Número de mujeres participantes a las acciones de empoderamiento programadas | Dirección Social | 2023-12-15 | 30 | 90 | 90
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones de mujeres | Diagnóstico | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres de cara propender por el empoderamiento y conocimiento de sus derechos en el marco del proceso de restitución de tierras. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones de mujeres | Dirección Jurídica | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y beneficiarios del proceso de restitución | Formulación | Promover acciones participativas con enfoque diferencial y etario | (100%) Espacios de acciones participativas con enfoque diferencial y etario | Espacios de acciones participativas con enfoque diferencial y etario | Dirección Social | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Ejecución
Evaluación - Control
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (43) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 |  | 10 | 33
Comunidades Étnicas - Indígenas | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (68) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas/Número de asambleas de cierre con comunidades indígenas programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 |  | 20 | 48
Comunidades Étnicas - Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (32) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP/Número de asambleas de cierre con comunidades NARP programadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 |  | 10 | 22
| Evaluación - Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación a los que la DAE sea convocado por parte de las comunidades. | (100%) espacios de concertación y/o evaluación | Espacios de concertación, control y/o evaluación con comunidades étnicas convocados | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Reuniones de controversias con las comunidades étnicas solicitadas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Beneficiarios Proyectos Productivos | Formulación | Realizar mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales de restitución | (12) Doce mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos | Número de mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiaras de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos realizadas / número de mesas de validación de los proyectos productivos programadas | Grupo COJAI | 2023-12-15 |  | 4 | 8
Entidades Externas - Nivel Nacional | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Grupo COJAI | 2023-12-15 | 1 | 1 | 2
Entidades Externas - Nivel Territorial | Ejecución | Realizar y/o participar de Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Grupo COJAI | 2023-12-15 | 6 | 7 | 7
Peticionarios | Evaluación y control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados / Informes de gestión de PQRS proyectados. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | 4 | 4 | 4
Colaboradores | Ejecución | Cualificar a servidores en la atención de personas con capacidades diferentes. | (72) funcionarios y contratistas cualificados | Número de funcionarios y contratistas cualificados/ Número de funcionarios y contratistas convocados | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-15 |  |  | 72
Cooperantes | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (100%) mesas de trabajo conjunto con cooperantes | Mesas de trabajo conjunto con cooperantes realizadas | Dirección General | 2023-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante | (16) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas / Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes programadas | Dirección General | 2023-12-15 | 4 | 5 | 6
Ciudadanía en general | Diagnóstico | Actualizar y optimizar el ejercicio de identificación de las expectativas de los grupos de valor como insumo para la formulación de la planeación estratégica 2023 | (1) Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor | Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor actualizado /Documento de actualización de las expectativas de grupos de valor programado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-30 |  | 1
| Formulación | Realizar consultas de opinión virtuales y/o presenciales dirigidas a la ciudadanía sobre temas de interés en relación con la etapa de planeación | (2) Consultas ciudadanas realizadas - Acerca de los Planes institucionales formulados por la entidad. - Temas de interés previo a la audiencia de rendición de cuentas | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas/Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales planeadas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | 1 | 1
|  | Realizar mesas de trabajo con representantes de comunidades étnicas, campesinas y academia para socializar el proyecto de plan de acción de la Unidad y recibir recomendaciones | (2) audiencias participativas | Número audiencias participativas realizadas / Número audiencias participativas proyectadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-30 |  |  | 2
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas/Número audiencias de rendición de cuentas proyectadas. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-31 |  | 1
|  | Participar en ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio para el desarrollo territorial | (4) Ferias y eventos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio (2 por semestre) | Número de ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación realizadas / Numero de ferias de atención al ciudadano y/o eventos de acercamiento con participación planeadas | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-15 | Enero - Abril 1 Mayo - Agosto 2 Septiembre - Diciembre1 | Mayo - Agosto 2 | Septiembre - Diciembre1
| Evaluación y control | Presentar los resultados de las mediciones internas de percepción ciudadana y de grupos de valor en relación con la prestación del servicio. | (3) Informes de precepción ciudadana y de partes interesadas | Número de informes de percepción ciudadana realizados / Número Informes percepción ciudadana proyectados. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1
|  | Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | (1) Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | Oficina de Control Interno | 2023-11-18 |  |  | 1
|  | Realizar consultas de opinión virtuales y/o presenciales dirigidas a la ciudadanía sobre temas de interés en relación con la etapa de evaluación y rendición de cuentas | (1) Consulta ciudadanas realizada Consulta anual de satisfacción y percepción ciudadana interna y externa | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas/Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales planeadas | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | 2023-12-31 |  |  | 1