## Anexo PM CGR
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDAD | AVANCE DE EJECUCIÓN
Existencia de 62 predios que se encuentran desde el año 2014 sin que se decida su destinación en los inventarios del Fondo y el Patrimonio Autónomo de la URT. La causa de la anterior situación se presenta por deficiencias en la gestión de predios y en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreó de la Unidad de Restitución de Tierras en estas actividades. | Dificultades técnicas y administrativas para la salida de los bienes del banco de predios del Fondo de la UAEGRTD. | Realizar las actualizaciones o creaciones documentales que establezcan los principales lineamientos para realizar la gestión de salida de los bienes del Banco de Predios del Fondo de la Unidad | Elaborar propuesta del procedimiento de gestión de salida de los bienes del banco de predios del Fondo de la Unidad. | 0
Existencia de 62 predios que se encuentran desde el año 2014 sin que se decida su destinación en los inventarios del Fondo y el Patrimonio Autónomo de la URT. La causa de la anterior situación se presenta por deficiencias en la gestión de predios y en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreó de la Unidad de Restitución de Tierras en estas actividades. | Dificultades técnicas y administrativas para la salida de los bienes del banco de predios del Fondo de la UAEGRTD. | Divulgar las actualizaciones o creaciones documentales que establezcan los principales lineamientos para realizar la gestión de salida de los bienes del Banco de Predios del Fondo de la Unidad | Publicar y socializar el procedimiento aprobado para la gestión de salida de los bienes del banco de predios del Fondo de la Unidad | 0
Existencia de 62 predios que se encuentran desde el año 2014 sin que se decida su destinación en los inventarios del Fondo y el Patrimonio Autónomo de la URT. La causa de la anterior situación se presenta por deficiencias en la gestión de predios y en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreó de la Unidad de Restitución de Tierras en estas actividades. | Dificultades técnicas y administrativas para la salida de los bienes del banco de predios del Fondo de la UAEGRTD. | Realizar las actualizaciones o creaciones documentales que establezcan los principales lineamientos para realizar la gestión de salida de los bienes del Banco de Predios del Fondo de la Unidad | Elaborar y presentar a la Dirección General de la Unidad el Plan de Transferencias que contenga la gestión a realizar sobre cada uno de los 62 predios identificados por la CGR, según lo establecido por el procedimiento aprobado y el Acuerdo 039 de 2018. | 0
Existencia de 62 predios que se encuentran desde el año 2014 sin que se decida su destinación en los inventarios del Fondo y el Patrimonio Autónomo de la URT. La causa de la anterior situación se presenta por deficiencias en la gestión de predios y en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreó de la Unidad de Restitución de Tierras en estas actividades. | Dificultades técnicas y administrativas para la salida de los bienes del banco de predios del Fondo de la UAEGRTD. | Generar la trazabilidad de las gestiones adelantadas | Crear y actualizar los expedientes documentales sobre las gestiones adelantadas en el marco del Plan de Transferencia de 62 predios identificados por la CGR | 0
Obligación de proveer cargos de carrera por concurso público (A). La URT, "no ha realizado concurso público, con el fin de cumplir con la provisión de cargos de carrera, contrariando el Principio Constitucional de la carrera administrativa, considerado de aplicación inmediata, como lo enseña la Corte Constitucional, en Sentencia C-618/15” | No se cuenta con un análisis y evaluación del modelo de operación / estructura que la entidad requiere para la eficiente y eficaz prestación de servicios | Realizar un diagnóstico organizacional Interno. | Elaborar un diagnóstico organizacional interno (Análisis funcional de las dependencias y grupo de trabajo), con el fin de determinar las necesidades de la entidad . | 0
Obligación de proveer cargos de carrera por concurso público (A). La URT, "no ha realizado concurso público, con el fin de cumplir con la provisión de cargos de carrera, contrariando el Principio Constitucional de la carrera administrativa, considerado de aplicación inmediata, como lo enseña la Corte Constitucional, en Sentencia C-618/15” | Ausencia de una evaluación de la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas a la entidad, en relación con productos y/ o servicios y cobertura institucional | Formular Plan de Gestión del Cambio | Elaborar un documento que contenga las acciones para el rediseño de la estructura organizacional, tendiente al análisis de cargas de trabajo, Manual de Funciones y demás requisitos de acuerdo a las necesidades de la Entidad y la normatividad vigente. | 0
Obligación de proveer cargos de carrera por concurso público (A). La URT, "no ha realizado concurso público, con el fin de cumplir con la provisión de cargos de carrera, contrariando el Principio Constitucional de la carrera administrativa, considerado de aplicación inmediata, como lo enseña la Corte Constitucional, en Sentencia C-618/15” | No aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los recursos para la realización del concurso en los decretos de presupuesto expedidos en las últimas vigencias. | Realizar solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la asignación de recursos | Realizar las gestiones y solicitudes al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para contar con las asignaciones presupuestales necesarias para atender el requerimiento de financiamiento del proceso para proveer cargos de carrera por concurso público. | 0
Obligación de proveer cargos de carrera por concurso público (A). La URT, "no ha realizado concurso público, con el fin de cumplir con la provisión de cargos de carrera, contrariando el Principio Constitucional de la carrera administrativa, considerado de aplicación inmediata, como lo enseña la Corte Constitucional, en Sentencia C-618/15” | No aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los recursos para la realización del concurso en los decretos de presupuesto expedidos en las últimas vigencias. | Realizar gestiones ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para la realización del concurso publico de empleo. | Adelantar las gestiones necesarias (solicitudes, reuniones) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para coordinar la realización de actividades necesarias para la puesta en marcha del concurso público de empleo de la URT. | 0
Aplicación de recursos de Inversión Social en pago de contratistas de prestación de servicios. | El control que se estaba ejecutando no se encontraba normalizado en los documentos del SIPG. | Estandarizar el formato para la planeación del insumo de mano de obra calificada necesaria. | Documentar los instrumentos de programación asociados al insumo de mano de obra calificada | 0
Aplicación de recursos de Inversión Social en pago de contratistas de prestación de servicios. | El control que se estaba ejecutando no se encontraba normalizado en los documentos del SIPG. | Documentar el control de programación de los insumos de mano de obra calificada en el PE-GU-04 GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO PRESUPUESTAL | Estandarizar el control de programación de los insumos de mano de obra calificada en el PE-GU-04 GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO PRESUPUESTAL | 0
Aplicación de recursos de Inversión Social en pago de contratistas de prestación de servicios. | El control que se estaba ejecutando no se encontraba normalizado en los documentos del SIPG. | Divulgar la actualización del PE-GU-04 GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO PRESUPUESTAL y el instrumento de programación del insumo de mano de obra calificada | Dar a conocer el instrumento y el control documentado a los responsables de su diligenciamiento | 0
Para el formato PF-CS-FO-73 v4 y v5 INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A PROYECTOS PRODUCTIVOS los enlaces territoriales no cumplen a cabalidad con el diligenciamiento ya que no desarrollan el lleno del mismo, este formato se encuentra parametrizado, pero al diligenciarlo no realizan la marcación de las actividades que se pretenden desarrollar. | Debilidades el diligenciamiento de los formatos establecidos en la aplicación del procedimiento de Diseño e Implementación de Proyectos Productivos. | Fotalecer la capacidad técnica de los profesionales en territorio encargados para el diligenciamiento de los formatos necesarios para el diseño e implementación, la importancia de diligenciar adecuadamente los mismos. | Realizar sesiones de sensibilización y capacitación con los profesionales en territorio sobre el debido uso y diligenciamiento de los formatos establecidos para el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con el diseño e implementación de proyectos productivos | 0
Para el formato PF-CS-FO-73 v4 y v5 INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A PROYECTOS PRODUCTIVOS los enlaces territoriales no cumplen a cabalidad con el diligenciamiento ya que no desarrollan el lleno del mismo, este formato se encuentra parametrizado, pero al diligenciarlo no realizan la marcación de las actividades que se pretenden desarrollar. | Debilidades el diligenciamiento de los formatos establecidos en la aplicación del procedimiento de Diseño e Implementación de Proyectos Productivos. | Fotalecer la capacidad técnica de los profesionales en territorio encargados para el diligenciamiento de los formatos necesarios para el diseño e implementación, la importancia de diligenciar adecuadamente los mismos. | Realizar campañas de sensibilización referentes al adecuado diligenciamiento de los formatos establecidos para el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con el diseño e implementación de proyectos productivos | 0
Para el formato PF-CS-FO-73 v4 y v5 INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A PROYECTOS PRODUCTIVOS los enlaces territoriales no cumplen a cabalidad con el diligenciamiento ya que no desarrollan el lleno del mismo, este formato se encuentra parametrizado, pero al diligenciarlo no realizan la marcación de las actividades que se pretenden desarrollar. | Debilidades el diligenciamiento de los formatos establecidos en la aplicación del procedimiento de Diseño e Implementación de Proyectos Productivos. | Establecer mecanismos de contro y revisión de los formatos diligenciados por los porfesionales en territorio. | Establecer un mecanismo de control por mestreo aleatorio para la revisión de los formatos requeridos para el diseño e implementación de los proyectos productivos elaborados por los profesionales en territorio, a través de mesas de validación territoriales con la participación de los líderes territoriales y equipo de nivel central. | 0
De la evaluación realizada a la batería de indicadores de gestión establecida para los procesos al interior de la URT, se evidenció que no existen indicadores de gestión que permitan evaluar: el impacto de los proyectos productivos familiares PPF en las victimas de restitución, determinar su sostenibilidad en el tiempo y conocer sobre la efectividad de este programa. | Dificultad técnica y social para la formulación y aplicación de indicadores de sostenibilidad para los Proyectos Productivos Familiares, en el marco de las funciones asignadas a la UAEGRTD en la Ley 1448/2011 y el Decreto 4801/2011 | Fortalecer las herramientas utilizadas por el programa de proyectos productivos para valorar el desarrollo de capacidades de los beneficiarios atendidos en cumplimiento de las órdenes judiciales de restitución de tierras. | Presentar propuesta de ajuste al instrumento Matriz de Valoración Desarrollo de Capacidades complementándolo con variables relacionadas con el impacto en las familias beneficiarias de las órdenes judiciales de diseño e implementación de proyectos productivos en el tiempo de intervención del programa. | 0
De la evaluación realizada a la batería de indicadores de gestión establecida para los procesos al interior de la URT, se evidenció que no existen indicadores de gestión que permitan evaluar: el impacto de los proyectos productivos familiares PPF en las victimas de restitución, determinar su sostenibilidad en el tiempo y conocer sobre la efectividad de este programa. | Dificultad técnica y social para la formulación y aplicación de indicadores de sostenibilidad para los Proyectos Productivos Familiares, en el marco de las funciones asignadas a la UAEGRTD en la Ley 1448/2011 y el Decreto 4801/2011 | Revisar las necesidades y/o requerimientos de adopción y sistematización de la las herramientas que permiten la valoración de capacidades de los beneficiarios atendidos con proyecto productivo. | Realizar mesas técnicas al interior de la Unidad con las dependencias encargadas para determinar los requerimientos de adopción y sistematización de la Matriz de Valoración Desarrollo de Capacidades | 0