## VERSIÓN 2
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024 (seguimiento - actividades, metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor | Fase de gestión | Actividad | Meta | Indicador | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre | Tipo de Modificación en el Plan de Participación | Versión 1 | Versión 2 | Motivación de ajuste de las modificación
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | (100%) Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación solicitadas*100 | Dirección Social | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas programadas | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación solicitadas*100 | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas | Formulación | Promover la participación de las organizaciones campesinas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina | (32) Mesas desarrolladas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina durante la vigencia del 2024 | Número de mesas desarrolladas con organizaciones campesinas | Dirección Social / Dirección Jurídica | 2024-11-30 | 16 | 0 | 16 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de mesas desarrolladas con organizaciones campesinas /Número de mesas programadas con organizaciones campesinas | Número de mesas desarrolladas con organizaciones campesinas | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Ejecución
Evaluación - Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y/o beneficiarios del proceso de restitución | Formulación | Implementar el enfoque diferencial etario con énfasis en jóvenes | (180) Jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Número de jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Dirección Social | 2024-11-30 | 19 | 92 | 69 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Ejecución
Organizaciones de mujeres, lideresas, mujeres campesinas, mujeres solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. | Ejecución | Fortalecer el desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el marco del proceso de restitución. | (230) Mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Número de mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Dirección Social | 2024-11-30 | 27 | 116 | 87 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
| Formulación | Promover la participación de las mujeres para la implementación y seguimiento de los procesos de restitución con enfoque de mujer y género | (32) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Número de mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Dirección Social | 2024-11-30 | 16 |  | 16 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Ejecución
Evaluación - Control
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (49) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones desarrolladas sobre los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 16 | 33 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | Número de socializaciones desarrolladas sobre los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de la meta | (40) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados | (49) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados
| Evaluación - Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas o espacios convocados por entidades o instancias gubernamentales del orden nacional o regional. | (100%) espacios de concertación y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Espacios de concertación, control y/o evaluación realizados por la DAE y/o las comunidades étnicas/Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas*100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento de la actividad | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas o espacios convocados por entidades o instancias gubernamentales del orden nacional o regional. | Observación OCI En relación con la actividad “Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas”, se recomienda incluir en la descripción de la actividad los espacios convocados por entidades o instancias gubernamentales del orden nacional o regional.
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de indicador | Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Espacios de concertación, control y/o evaluación realizados por la DAE y/o las comunidades étnicas/Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas*100
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Número de controversias desarrolladas con comunidades étnicas /Número de controversias solicitadas por las comunidades étnicas *100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Reuniones de controversias con las comunidades étnicas solicitadas | Número de controversias desarrolladas con comunidades étnicas /Número de controversias solicitadas por las comunidades étnicas *100 | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Comunidades Étnicas - Indígenas | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (30) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 10 | 20 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas/Número de asambleas de cierre con comunidades indígenas programadas | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (20) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 10 | 10 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP/Número de asambleas de cierre con comunidades NARP programadas | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Consejos Comunitarios Beneficiarios del proceso Segundos Ocupantes Ciudadanía | Formulación | Realizar espacios de participación que faciliten el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana a través de visitas permanentes del GRFTT que garanticen durante la vigencia resultados efectivos en lo que respecta al cumplimiento de órdenes judiciales, compensaciones, alivio de pasivos, atención a segundos ocupantes, administración de proyectos productivos agropecuarios, administración y compra de predios, gestión de proyectos productivos entre otros | 100 % en los espacios de participación Ciudadana a través de las visitas del GRFTT; que permitan reflejar el compromiso de la Unidad con la restitución de tierras y la atención integral a las comunidades afectadas por el conflicto. | Numero de espacios de participación ciudadana, Consejos Comunitarios, espacios de consulta, reuniones, mesas de validación realizadas/ Numero de espacios de participación ciudadana, Consejos Comunitarios, espacios de consulta, reuniones, mesas de validación solicitadas *100 | Dirección General Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento de la actividad | Realizar mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales de restitución | Realizar espacios de participación que faciliten el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana a través de visitas permanentes del GRFTT que garanticen durante la vigencia resultados efectivos en lo que respecta al cumplimiento de órdenes judiciales, compensaciones, alivio de pasivos, atención a segundos ocupantes, administración de proyectos productivos agropecuarios, administración y compra de predios, gestión de proyectos productivos entre otros | Según las observaciones generadas por la Oficina de Control Interno el Grupo Fondo replanteó la actividad en lo que respecta a la implementación de estrategias de participación ciudadana, para el logro de los objetivos institucionales a través de Consejos Comunitarios, espacios de consulta, reuniones, mesas de validación, canales de comunicación; los avances de esta actividad se presentaran a finales del primer cuatrimestre según lo establecidos.
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de la meta | (24) Veinticuatro mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiarias de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos | 100 % en los espacios de participación Ciudadana a través de las visitas del GRFTT; que permitan reflejar el compromiso de la Unidad con la restitución de tierras y la atención integral a las comunidades afectadas por el conflicto.
[10 empty] | Modificación 3: Planteamiento del indicador | Número de mesas de validación de los proyectos productivos concertados y formulados de manera participativa con las familias beneficiaras de las órdenes judiciales relacionadas con la medida complementaria de Proyectos Productivos realizadas / número de mesas de validación de los proyectos productivos programadas | Numero de espacios de participación ciudadana, Consejos Comunitarios, espacios de consulta, reuniones, mesas de validación realizadas/ Numero de espacios de participación ciudadana, Consejos Comunitarios, espacios de consulta, reuniones, mesas de validación solicitadas *100
Entidades Externas - Nivel Nacional y Territorial | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución nivel nacional realizadas | Subdirección | 2024-12-15 | 1 | 1 | 2 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución nivel nacional realizadas | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
|  | Realizar los Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico departamentales de Restitución realizadas | Subdirección | 2024-12-15 | 6 | 7 | 7 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución realizadas / Número de sesiones de Subcomité Técnico de Restitución programadas | Número de sesiones del Subcomité Técnico departamentales de Restitución realizadas | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de la actividad | Realizar y/o participar de Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | Realizar los Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
|  | Articular espacios institucionales para afianzar conceptos e información relevante de la política de restitución | (100%) Espacios de información institucional sobre la política de restitución | Espacios de información institucional sobre la política de restitución ejecutadas/ Espacios de información institucional sobre la política de restitución solicitadas*100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Espacios de información institucional sobre la política de restitución | Espacios de información institucional sobre la política de restitución ejecutadas/ Espacios de información institucional sobre la política de restitución solicitadas*100 | La OCI recomienda : Es importante revisar sí el enfoque de la actividad corresponde al acompañamiento que realizan los enlaces de comunicaciones en territorio a eventos en los cuales se va brindar información acerca de la Política, a fin de evitar que al momento de allegar las evidencias no se cruce con la información que va a publicar en redes sociales , o si por el contario desde la Oficina de Comunicaciones se van a liderar estos eventos y lo que se va a allegar son las solicitudes de los eventos.
Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras, agraria | Ejecución | Participación en actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | (100%) Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras realizadas/ Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento del indicador Ajuste a nombre completo en grupo de valor | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras Grupo de valor: Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras realizadas/ Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras solicitadas*100 Grupo de valor: Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras, agraria | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural presidido por el presidente de la República | Ejecución | Participación del comité técnico de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia SU -288 de 2022 | (6) sesiones ordinarias del comité | Acompañamiento y asesoría a las sesiones ordinarias del comité. | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | 2 | 2 | 2 | Modificación 1: Planteamiento de la actividad | Acompañamiento y asesoría técnica a la Subdirección general en su calidad de delegada como integrante del Comité Técnico de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia SU -288 de 2022 | Participación del comité técnico de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia SU -288 de 2022 | Ajuste realizado por solicitud de Dirección Jurídica
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de la meta | (12) sesiones ordinarias del comité | (6) sesiones ordinarias del comité
[10 empty] | Modificación 3: Planteamiento del indicador | Acompañamiento y asesoría a las mesas de seguimiento del comité. | Acompañamiento y asesoría a las sesiones ordinarias del comité.
Jurisdicción Especial para la Paz - solicitantes de restitución de tierras | Formulación | Realizar actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT, como medidas complementarias a la restitución material del predio. | (100%) Actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT | Número de actividades realizadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT/Número de actividades solicitadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT*100 | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT | Número de actividades realizadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT/Número de actividades solicitadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT*100 | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Defensoría del Pueblo | Ejecución | Participar en las Mesas bilaterales entre la Defensoría del Pueblo y la URT, en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002, que trata sobre la defensa técnica de víctimas sucesivas, terceros vulnerables, connacionales, entre otros asuntos en el marco de la Ley 1448 y Decretos Ley 4633 - 4635 | (100%) Mesas Bilaterales nacionales y territoriales de articulación entre la Defensoría del Pueblo y la URT en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 | Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT ejecutadas/Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT solicitadas*100 | Subdirección | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT | Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT ejecutadas/Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT solicitadas*100 | Se ajusta indicador, sin embargo es importante revisar esta observación de la OCI Sobre la actividad “Participar en las Mesas bilaterales entre la Defensoría del Pueblo y la URT, en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002, que trata sobre la defensa técnica de víctimas sucesivas, terceros vulnerables, connacionales, entre otros asuntos en el marco de la Ley 1448 y Decretos Ley 4633 – 4635”, revisar y analizar la pertinencia de definir como meta de la actividad el número esperado de mesas bilaterales para cada periodo, considerando el número mínimo de sesiones establecidas para las diferentes mesas bilaterales que indica la Instrucción Administrativa Conjunta No. 002, así como la programación de actividades o planes de trabajo que se determine en dichas mesas.
Cooperantes | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (100%) mesas de trabajo conjunto con cooperantes | Mesas de trabajo conjunto con cooperantes realizadas/Mesas de trabajo conjunto con cooperantes solicitadas *100 | Dirección General | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento de la actividad | Adelantar mesas de trabajo conjunto para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Adelantar mesas de trabajo conjunto con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento del indicador | Mesas de trabajo conjunto con cooperantes realizadas | Mesas de trabajo conjunto con cooperantes realizadas/Mesas de trabajo conjunto con cooperantes solicitadas *100 | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante | (15) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas | Dirección General | 2024-12-15 | 4 | 5 | 6 | Modificación 1: Planteamiento de Meta | (16) Reuniones de seguimiento con cooperantes | (15) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento del indicador | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas / Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes programadas | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
| Ejecución | Participación en actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | (100%) Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras realizadas/ Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación general | No se encuentra incluida en la versión 1 | Se solicita por parte de la DIJUR incluir esta actividad nueva en la versión 2 del Plan de Participación Ciudadana | Se solicita por parte de la DIJUR incluir esta actividad nueva en la versión 2 del Plan de Participación Ciudadana
Peticionarios | Evaluación Control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y grupos de valor. | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 4 | 4 | 4 | Modificación 2: Planteamiento del indicador | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados / Informes de gestión de PQRS proyectados. | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Veedurías Ciudadanas | Evaluación Control | Publicar un informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | (1) Publicación de Informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | Informe sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 |  |  | 1 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de informes sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados / Número de informes sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas proyectados. | Informe sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados. | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Ciudadanía | Formulación | Realizar ejercicio a través de la página web y/o otros medios, para la formulación participativa de los planes institucionales y plan de acción de los que trata el decreto 612 de 2018 | (2) Ejercicios de participación | Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | 1 |  |  | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción realizado/Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción programado | Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción realizado | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-15 |  |  | 1 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas/ Número audiencias de rendición de cuentas programadas. | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Observación OCI para ajustar OAP: Alinear información con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Ejecución | Participar en las ferias institucionales de atención a la ciudadanía convocadas en el marco de estrategias establecidas por el Gobierno Nacional | (2) Ferias institucionales de atención a la ciudadanía | Número de participaciones en ferias institucionales de atención a la ciudadanía | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-15 |  | 1 | 1 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de participaciones en la estrategia de prejuntemonos y juntémonos de atención al ciudadano / Numero de eventos programados por la Entidad | Número de participaciones en ferias institucionales de atención a la ciudadanía | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
[10 empty] | Modificación 2: Planteamiento de la actividad | Participar en la estrategia de prejuntemonos y juntémonos acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio para el desarrollo territorial. | Participar en las ferias institucionales de atención a la ciudadanía convocadas en el marco de estrategias establecidas por el Gobierno Nacional | Ajuste solicitado por el Grupo de Atención a la Ciudadanía
[10 empty] | Modificación 3: Planteamiento de meta | (5) estrategia de prejuntemonos y juntémonos de acercamiento de atención a la ciudadanía en la articulación nación-territorio | (2) Ferias institucionales de atención a la ciudadanía | Ajuste solicitado por el Grupo de Atención a la Ciudadanía
| Evaluación Control | Presentar los resultados de la evaluación del servicio en los canales de atención | (3) Informes de percepción ciudadana | Número de informes de percepción ciudadana realizados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de informes de percepción ciudadana realizados / Número Informes percepción ciudadana proyectados | Número de informes de percepción ciudadana realizados | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
|  | Realizar consulta anual de satisfacción y percepción ciudadana interna y externa | (1) Consulta ciudadana realizada Consulta anual de satisfacción y percepción ciudadana interna y externa | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 |  |  | 1 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas/Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales planeadas | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
|  | Realizar validación de la estructura de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | (1) Documento de Verificación y Seguimiento. | Documento de verificación de la estructura de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | 2024-12-11 |  |  | 1 | Modificación 1: Planteamiento de la actividad | Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | Realizar validación de la estructura de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | De acuerdo con la dinámica que se ha adelantado en años anteriores, se considera importante incluir el término de validación de la estructura de las estrategias, puesto que la ejecución de estas, desde la OCI, el seguimiento se lleva a cabo de manera cuatrimestral
[10 empty] | Modificación 2 : Planteamiento de meta | (1) Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | (1) Documento de Verificación y Seguimiento | Teniendo en cuenta el grado de implementación de las estrategias y la adopción de las recomendaciones por parte de la administración, se considera ajustar la manera en que se presentará dicha verificación por parte de la OCI para la presente vigencia
[10 empty] | Modificación 3: Planteamiento de meta | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | Documento de verificación de la estructura de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Con el fin de dar uniformidad a la formulación de los indicadores, se realizó la debida modificación en relación con lo planteado en el informe emitido por esta oficina.
|  | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Dirección Social | 2023-12-31 |  |  | 1 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana realizado/ Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana proyectado | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Solicitantes Beneficiarios Terceros Juntas de acción comunal Mesas municipales y departamentales Líderes y lideresas en restitución de tierras Organizaciones campesinas Organizaciones de mujeres Organizaciones de víctimas Organizaciones con enfoque diferencial Asociaciones Organizaciones defensoras de derechos humanos Entidades locales Academia Agencias de cooperación | Ejecución | Realizar acciones de comunicación comunitaria en emisoras radiales, canales de televisión, prensa escrita y redes sociales. | (100%) acciones de comunicación comunitaria realizadas | Acciones de comunicación comunitaria realizadas/Acciones de comunicación comunitaria solicitadas*100 | Oficina Asesora de comunicaciones | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Acciones de comunicación comunitaria realizadas | Acciones de comunicación comunitaria realizadas/Acciones de comunicación comunitaria solicitadas*100 | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados | Dirección Social - Direcciones Territoriales | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Colaboradores | Ejecución | Cualificar a servidores en la atención de personas con capacidades diferentes. | (40) funcionarios y contratistas cualificados | Número de funcionarios y contratistas cualificados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-15 |  |  | 40 | Modificación 1: Planteamiento del indicador | Número de funcionarios y contratistas cualificados/ Número de funcionarios y contratistas convocados | Número de funcionarios y contratistas cualificados | Ajustar aspectos técnicos de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el - Informe de seguimiento verificación a la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 - OCI
Ciudadanía | Diagnóstico | Actualizar el ejercicio de identificación de las expectativas de los grupos de valor como insumo para la planeación 2025 | (1) Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor | Ejercicio de actualización de las expectativas de grupos de valor actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30 |  | 1 |  | Eliminación de actividad | Se propone la actividad en la formulación del Plan de Participación Versión 1 | Se solicita eliminación de esta actividad para la versión 2 del Plan de Participación Ciudadana | Se actualizará el documento para de maneara bianual, no realizarlo anualmente, esto se fundamenta en la capacidad operativa de los equipos y la naturaleza propia de las expectativas de los grupos de valor, las cuales no tienen transformaciones significativa vas de un año a otro.