## VERSIÓN 3
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024 (seguimiento - actividades, metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor | Fase de gestión | Actividad (versión 3 ) | Meta (versión 3 ) | Indicador (versión 3 ) | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre | Tipo de Modificación en el Plan de Participación | Versión 2 | Versión 3 | Motivación de ajuste de las modificación
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | (100%) Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación solicitadas*100 | Dirección Social | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas | Formulación | Promover la participación de las organizaciones campesinas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina | (16) Mesas desarrolladas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina durante la vigencia del 2024 | Número de mesas desarrolladas con organizaciones campesinas | Dirección Social / Dirección Jurídica | 2024-11-30 |  | 8 | 8 | Planteamiento de meta | (32) Mesas desarrolladas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina durante la vigencia del 2024 | (16) Mesas desarrolladas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina durante la vigencia del 2024 | Ajustes en la organización y programación de actividades de acuerdo a la planeación con la DTS Territoriales
Ejecución
Evaluación - Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y/o beneficiarios del proceso de restitución | Formulación | Implementar el enfoque diferencial etario con énfasis en jóvenes | (180) Jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Número de jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Dirección Social | 2024-11-30 | 19 | 92 | 69 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Ejecución
Organizaciones de mujeres, lideresas, mujeres campesinas, mujeres solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. | Ejecución | Fortalecer el desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el marco del proceso de restitución. | (230) Mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Número de mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Dirección Social | 2024-11-30 | 27 | 116 | 87 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
| Formulación | Promover la participación de las mujeres para la implementación y seguimiento de los procesos de restitución con enfoque de mujer y género | (3) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Número de mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Dirección Social | 2024-11-30 | 1 | 1 | 1 | Planteamiento de meta | (32) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | (3) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Ajustes en la programación de actividades de acuerdo a la planeación e impacto de los espacios con organizaciones de mujeres en espacios macroregionales y nacional
Ejecución
Evaluación - Control
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (49) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones desarrolladas sobre los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 16 | 33 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
| Evaluación - Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas o espacios convocados por entidades o instancias gubernamentales del orden nacional o regional. | (100%) espacios de concertación y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Espacios de concertación, control y/o evaluación realizados por la DAE y/o las comunidades étnicas/Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas*100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Número de controversias desarrolladas con comunidades étnicas /Número de controversias solicitadas por las comunidades étnicas *100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Comunidades Étnicas - Indígenas | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (30) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 10 | 20 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (20) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 10 | 10 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Consejos Comunitarios Beneficiarios del proceso Segundos Ocupantes Ciudadanía | Formulación | Realizar espacios de participación para atender, brindar informacion y recibir retroalimentacion de los beneficiarios y ciudadania en general, respecto al cumplimiento de las ordenes judiciales, compensaciones, alivio de pasivos, atención a segundos ocupantes, administración de proyectos productivos agropecuarios, administración y compra de predios, gestión de proyectos productivos; entre otros. | 100 % en los espacios de participación Ciudadana, en los cuales se realizan ejercicios de control social y la evaluacion ciudadana que permitan reflejar el compromiso de la Unidad con la restitución de tierras y la atención integral a las comunidades afectadas por el conflicto. | Numero de espacios de participación ciudadana, Consejos Comunitarios, espacios de consulta, reuniones, mesas de validación realizadas/ Numero de espacios de participación ciudadana, Consejos Comunitarios, espacios de consulta, reuniones, mesas de validación solicitadas *100 | Dirección General Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Fase | Formulación | Control y Evaluacion | Según las observaciones generadas por la Oficina de Control Interno el Grupo Fondo replanteó la actividad en lo que respecta a la implementación de estrategias de participación ciudadana, para el logro de los objetivos institucionales.
[10 empty] | Actividad | Realizar espacios de participación que faciliten el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana a través de visitas permanentes del GRFTT que garanticen durante la vigencia resultados efectivos en lo que respecta al cumplimiento de órdenes judiciales, compensaciones, alivio de pasivos, atención a segundos ocupantes, administración de proyectos productivos agropecuarios, administración y compra de predios, gestión de proyectos productivos entre otros | Realizar espacios de participación para atender, brindar informacion y recibir retroalimentacion de los beneficiarios y ciudadania en general, respecto al cumplimiento de las ordenes judiciales, compensaciones, alivio de pasivos, atención a segundos ocupantes, administración de proyectos productivos agropecuarios, administración y compra de predios, gestión de proyectos productivos; entre otros.
[10 empty] | Meta | 100 % en los espacios de participación Ciudadana a través de las visitas del GRFTT; que permitan reflejar el compromiso de la Unidad con la restitución de tierras y la atención integral a las comunidades afectadas por el conflicto. | 100 % en los espacios de participación Ciudadana, en los cuales se realizan ejercicios de control social y la evaluacion ciudadana que permitan reflejar el compromiso de la Unidad con la restitución de tierras y la atención integral a las comunidades afectadas por el conflicto.
Entidades Externas - Nivel Nacional y Territorial | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución nivel nacional realizadas | Subdirección | 2024-12-15 | 1 | 1 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
|  | Realizar los Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico departamentales de Restitución realizadas | Subdirección | 2024-12-15 | 6 | 7 | 7 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
|  | Articular espacios institucionales para afianzar conceptos e información relevante de la política de restitución | (100%) Espacios de información institucional sobre la política de restitución | Espacios de información institucional sobre la política de restitución ejecutadas/ Espacios de información institucional sobre la política de restitución solicitadas*100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras, agraria | Ejecución | Participación en actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | (100%) Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras realizadas/ Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural presidido por el presidente de la República | Ejecución | Participación del comité técnico de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia SU -288 de 2022 | (6) sesiones ordinarias del comité | Acompañamiento y asesoría a las sesiones ordinarias del comité. | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | 2 | 2 | 2 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Jurisdicción Especial para la Paz - solicitantes de restitución de tierras | Formulación | Realizar actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT, como medidas complementarias a la restitución material del predio. | (100%) Actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT | Número de actividades realizadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT/Número de actividades solicitadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT*100 | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Defensoría del Pueblo | Ejecución | Participar en las Mesas bilaterales entre la Defensoría del Pueblo y la URT, en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002, que trata sobre la defensa técnica de víctimas sucesivas, terceros vulnerables, connacionales, entre otros asuntos en el marco de la Ley 1448 y Decretos Ley 4633 - 4635 | (100%) Mesas Bilaterales nacionales y territoriales de articulación entre la Defensoría del Pueblo y la URT en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 | Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT ejecutadas/Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT solicitadas*100 | Subdirección | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Cooperantes | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (100%) mesas de trabajo conjunto / reuniones con cooperantes | Mesas de trabajo conjunto / reuniones con cooperantes realizadas/Mesas de trabajo conjunto / reuniones con cooperantes solicitadas *100 | Dirección General | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Actividad | Adelantar mesas de trabajo conjunto con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Adelantar mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Los ajustes en activida, meta e indicador obedecen a que la actividad cuenta con espcaios presenciales y virtuales con cooperantes
[10 empty] | Meta | (100%) mesas de trabajo conjunto con cooperantes | (100%) mesas de trabajo conjunto / reuniones con cooperantes
[10 empty] | Indicador | Mesas de trabajo conjunto con cooperantes realizadas/Mesas de trabajo conjunto con cooperantes solicitadas *100 | Mesas de trabajo conjunto / reuniones con cooperantes realizadas/Mesas de trabajo conjunto / reuniones con cooperantes solicitadas *100
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante | (15) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas | Dirección General | 2024-12-15 | 4 | 5 | 6 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
| Ejecución | Participación en actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | (100%) Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras realizadas/ Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Peticionarios | Evaluación Control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y grupos de valor. | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 4 | 4 | 4 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Veedurías Ciudadanas | Evaluación Control | Publicar un informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | (1) Publicación de Informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | Informe sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 |  |  | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
Ciudadanía | Formulación | Realizar ejercicio a través de la página web y/o otros medios, para la formulación participativa de los planes institucionales y plan de acción de los que trata el decreto 612 de 2018 | (1) Ejercicios de participación | Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | 1 |  |  | Meta | (2) Ejercicios de participación | (1) Ejercicios de participación | Teniendo en cuenta que el ejercicio de formulación participativa de la planeación institucional, en el cual se incluyen el plan de acción y los planes institucionales de los que trata el Dcto. 612 de 2018, se realiza una única vez al año este número de ejercicios debe ser uno y no dos
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-05 |  | 1 |  | Fecha programada | 2024-12-15 | 2024-07-05 | La Oficina Asesora de Planeación solicita el ajuste a la actividad "Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad" en lo referente a las fechas programadas, ya que la audiencia se realizó el 5 de julio de 2024
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados | Dirección Social - Direcciones Territoriales | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | No aplica | No aplica
|  | Realizar acciones de comunicación comunitaria en emisoras radiales, canales de televisión, prensa escrita y redes sociales. | (100%) acciones de comunicación comunitaria realizadas | Acciones de comunicación comunitaria realizadas/Acciones de comunicación comunitaria solicitadas*100 | Oficina Asesora de comunicaciones | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica | no aplica | No aplica | No aplica
|  | Participar en las ferias institucionales de atención a la ciudadanía convocadas en el marco de estrategias establecidas por el Gobierno Nacional | (2) Ferias institucionales de atención a la ciudadanía | Número de participaciones en ferias institucionales de atención a la ciudadanía | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-15 |  | 1 | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
| Evaluación Control | Presentar los resultados de la evaluación del servicio en los canales de atención | (3) Informes de evaluación ciudadana del servicio en los canales de atención | Número de informes de evaluación ciudadana del servicio en los canales de atención realizados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | Meta | (3) Informes de percepción ciudadana | (3) Informes de evaluación ciudadana del servicio en los canales de atención | Se ajustó la redacción de la meta y del indicador para que corresponda al alcance que tiene el informe.
[10 empty] | Indicador | Número de informes de percepción ciudadana realizados | Número de informes de evaluación ciudadana del servicio en los canales de atención realizados
|  | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Dirección Social | 2023-12-31 |  |  | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
|  | Realizar validación de la estructura de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | (1) Documento de Verificación y Seguimiento. | Documento de verificación de la estructura de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | 2024-12-11 |  |  | 1 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
|  | Realizar la medición de la experiencia de la ciudadanía en su relacionamiento con la entidad | (1) Realizar un informe anual de medición de la experiencia de la ciudadanía | Número de infomes realizados sobre la consulta ciudadana virtual y/o presencial implementada | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 |  |  | 1 | Actividad | Realizar consulta anual de satisfacción y percepción ciudadana interna y externa | Realizar la medición de la experiencia de la ciudadanía en su relacionamiento con la entidad | Se ajustó la redacción de la actividad, la meta y el indicador para que corresponda al alcance que tiene la actividad de acuerdo con los Lineamientos de Función Pública
[10 empty] | Meta | (1) Consulta ciudadana realizada Consulta anual de satisfacción y percepción ciudadana interna y externa | (1) Realizar un informe anual de medición de la experiencia de la ciudadanía
[10 empty] | Indicador | Número de Consultas ciudadanas de opinión virtuales y/o presenciales implementadas | Número de infomes realizados sobre la consulta ciudadana virtual y/o presencial implementada
Colaboradores | Ejecución | Cualificar a servidores públicos (funcionarios y contratistas) en la atención a la ciudadanía con enfoques diferenciales | (40) funcionarios y contratistas cualificados | Número de funcionarios y contratistas cualificados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-15 |  |  | 40 | Actividad | Cualificar a servidores en la atención de personas con capacidades diferentes. | Cualificar a servidores públicos (funcionarios y contratistas) en la atención a la ciudadanía con enfoques diferenciales | Se ajustó la redacción de la actividad para que corresponda con el alcance planteado.