## 1. Riesgos De Corrupción
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Divulgar la política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT en el nivel central y territorial | No. de actividades de socialización ejecutadas * 100 / No. de actividades de socialización programadas | 4 actividades de socialización (2) nivel central y (2) nivel territorial. | Oficina Asesora de Planeación • Lideres de procesos • Direcciones Territoriales | 2020-11-30
SUBCOMPONENTE 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo | No. de Riesgos actualizados y publicados en mapa de riesgo de corrupción / No. de Riesgos de corrupción identificados para inclusión, ajuste o eliminación)*100% | 100% de los riesgos de corrupción revisados y actualizados publicado en el mapas de riesgos de corrupción | Líderes de procesos (1era Línea de defensa) Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-30
SUBCOMPONENTE 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la pagina web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción | Mapas de Riesgo de Corrupción publicados * 100 /Mapa de Riesgos de corrupción actualizados | 100% | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos | 2020-12-31
| 3.2 | Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial. | (No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutadas / No. de actividades de divulgación programadas) * 100 | 100% (2) Socializaciones realizadas (1)nivel central y (1) nivel territorial) | Lideres de Proceso Directores Territoriales Oficina Asesora de Planeación | 1. Segundo Trimestre 2. Cuarto Trimestre
SUBCOMPONENTE 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción | No. de Monitoreos realizados / No. de Monitoreos Programados * 100 | 3 monitoreos realizados | Líderes de Proceso Directores Territoriales Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-30
| 4.2 | Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción | No. de informes presentados / No. de informes programados | 4 Informes presentados (1 Trimestral) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31
SUBCOMPONENTE 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción | No. de seguimientos establecidos por el documento de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 Informes | Oficina de Control interno | 2020-12-31

## 2. Antitrámites
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
SUBCOMPONENTE | NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Subcomponente 1 racionalización de trámites | 1 | Único | 5797 | Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente | Inscrito | Hoy no es posible agotar la etapa administrativa del trámite de restitución en el tiempo establecido por la Ley (60 días). Una de las razones tiene que ver con las validaciones y requerimientos de información que se deben hacer con otras entidades con competencias dentro del proceso de restitución de tierras. Algunos de éstos requerimientos y validaciones se hacen por medios electrónicos y otros siguen siendo por medio físico. En los casos donde no se ha logrado optimizar, se generan demoras que afectan los tiempos para el restablecimiento de los derechos de las víctimas de despojo de tierras. | Optimizar el intercambio de información entre la Unidad y las diferentes entidades intervinientes en el proceso de restitución de tierras, de manera que se mejoren los tiempos de respuesta y la calidad de dicha información. Por optimización se entiende cualquiera de las siguientes acciones: - Actualizar los servicios de intercambio actuales, de acuerdo con los ajustes tecnológicos de las entidades. - Mejorar los mecanismos de intercambio haciéndolos cada vez más rápidos y seguros. - Mejorar la calidad de la información que se intercambia. - Migrar de mecanismos físicos a digitales. - Incorporar nuevas consultas dentro de un servicio. | Beneficio para el ciudadano: Se reducirá el tiempo de respuesta de cara al ciudadano toda vez que la entidad eliminará algunos pasos internos en el procedimiento. Beneficio para la entidad: Permitirá a la entidad reducir el tiempo que actualmente dedica a interactuar con otras entidades públicas, adicionalmente reducirá gastos de papel y controlará riesgos en tratamiento de la información. | Tecnológica | Interoperabilidad externa Meta: 15 servicios de intercambio de información optimizados. Indicador: Número de servicios de intercambio de información optimizados / Número de servicios de intercambio de información planeados. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información
| 2 | Único | 5797 | Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente | Inscrito | La entidad actualmente no cuenta con un mecanismo digital que le permita al ciudadano consultar el estado de su trámite y hacerle seguimiento al mismo, lo que conlleva a acudir al mecanismo de petición generando gran operación a la Entidad y afecta dando así la interacción y respuesta al ciudadano, que adelanta el trámite. | En el marco de la estrategia para mejorar la interación del Estado con el ciudadano, contenida en la la Directiva Presidencial 02 de 2019, se implementará un mecanismo digital que permita al solicitante el seguimiento al estado del trámite, sin tener que hacer presencia en la Entidad. | Beneficio para el ciudadano: Con relación a la gestión del trámite, ahorrándole tiempo, costos y desplazamientos a la Entidad para indagar por el estado y avance de su trámite. Beneficio para la entidad: Permite ahorrar costos operacionales para recibir, atender y responder correspondencia y así optimizar el mecanismo de PQRSD orientándolo al uso indicado. | Tecnológica | Respuesta y/o notificación electrónica Meta: 100% de las etapas implementadas Indicador: Número de etapas implementadas / Número de etapas planeadas. (Las etapas planeadas son: Priorización, diseño, desarrollo y puesta en operación) | 2020-01-01 | 2020-05-31 | Oficina de Tecnologías de la Información

## 3. Rendición de Cuentas
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 |  | GARANTIZAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN EN DOBLE VÍA CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL CONSOLIDANDO ASÍ UNA MAYOR CONFIANZA POR PARTE DE ESTOS EN LA GESTIÓN DESEMPEÑADA POR LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201 |  | FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD MURC | ACTIVIDAD | AUTODIAGNÓSTICO | DEPENDENCIA | TRIMESTRE PROYECTADO | [6 empty] | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR
[5 empty] | Ene - Mar | EJECUCIÓN | Abr - Jun | EJECUCIÓN | Jul - Sep | EJECUCIÓN | Oct-Dic
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | Gestionar la traducción documental al lenguaje claro mediante la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP para el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. | 80 | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | X |  | X |  |  | 2 documentos con traducción al lenguaje claro | Número de documentos con traducción al lenguaje claro / 5 Total de documentos proyectados para traducción.
| Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio al ciudadano | 80 | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 4 campañas de lenguaje claro | Total de actividades ejecutadas / 4 total de actividades planeadas
| Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | 100 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 2 Audiencias Pública realizada | 1 Audiencia Pública de rendición de cuentas realizada
| Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | Construir y publicar boletines de prensa para dar a conocer, a los públicos de interés, la gestión de la URT | 80 | Oficina Asesora de Planeación | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 360 publicaciones de boletines en pagina web | Publicacion boletines mensuales/ 360 publicaciones de boletines en pagina web en la vigencia
| Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Difundir la gestión de la URT a través de las redes sociales | 80 | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 3000 Publicaciones de contenidos en redes sociales | Publicaciones de contenidos en redes sociales realizadas / 3000 publicaciones de contenido en redes sociales programadas para la vigencia
| Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | Publicar notas en medios de comunicación nacionales y regionales para destacar las historias de campesinos restituidos y los avances de la URT. | 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 60 Notas publicadas en medios de comunicación nacionales y regionales | Notas publicadas en medios nacionales y regionales/ 60 publicaciones en medios de comunicación
| Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | Fortalecer la difusión en medios masivos de comunicación nacionales y regionales a través de ruedas de prensa y visitas de los directivos a los dieferentes medios. | 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 30 Recorridos realizados con el director | Recorridos realizados con el director/ 30 recorridos con medios actividades programadas para la vigencia
| Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Promover la participación ciudadana mediante los espacios dispuestos por la Entidad (Blog y Foro) | 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 3 foros - 5 blogs | 3 foros y 5 blogs realizados / actividades programadas para la vigencia
| Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | Realizar eventos, asociados a la misión de la URT. | 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 700 eventos realizados | Numero de eventos realizados/ numero de eventos programados en la vigencia 700
| Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | Creación de piezas audiovisuales para televisión radio, o participacion regional con medios de comunicación para hacer debates sobre la restitución | 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 100% de piezas audiovisuales creadas | Piezas audiovisuales creadas / piezas audiovisuales para televisión radio, o participacion regional con medios de comunicación para hacer debates sobre la restitución requeridas
| Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | Emitir Infirme preliminar para al Audiencia pública de Rendición de cuentas | 100 | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | X |  |  | 1 Informe Preliminar publicado | Informes preliminares publicados / Informes requeridos para Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.
|  | Emirtir informe individual de rendición de cuentas sobre implementación de acuerdos de paz | 100 | Oficina Asesora de Planeación | X | [8 empty] | 1 Informe publicado | 1 Informe publicado
| Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas, | Emitir un informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas dando cuenta de la gestión realizada y los resultados del evento | 100 | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | X |  |  | 1 Informe Posterior publicado | Informes preliminares publicados / Informes requeridos para Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos | Desarrollar mesas de diálogo entre líderes de restitución y las direcciones territoriales de la URT para garantizar el acceso a la información y la debida participación de las victimas en el proceso restitutivo | 100 | Dirección Social | [6 empty] | X |  |  | 6 mesas de trabajo desarrolladas | Cantidad de mesas desarrolladas / 6 mesas de trabajo programadas
|  | Socializar Los Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011 |  | Dirección de Asuntos Étnicos | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 73 socializaciones | Socializaciones realizadas / socializaciones programadas para la vigencia
| Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas, | Diseñar y hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la unidad. | 100 | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | X |  |  | 1 Informe de implementación de la estrategia de rendición de cuentas en la unidad. | Seguimientos ejecutados / 3 Seguimientos Planeados
|  | Realizar evaluacion a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 100 | Oficina de Control Interno | [6 empty] | X |  |  | 1 informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Número de Informes realizados para evaluar las Audiencias de Rendición de Cuentas/ Número de Audiencias que programe la Unidad
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendicion de Cuentas y Participación Ciudadana. | 100 | Oficina de Control Interno | [6 empty] | X |  |  | 1 Informe | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia
|  | Implementar una estrategia piloto de rendición de cuentas con las comunidades étnicas, en el marco de los eventos de radicación de sus demandas de restitución de derechos territoriales, socializando los avances actuales y entregandoles a sus autoridades los actos administrativos y demanda por medio de acta, con presencia del Director General y/o Directora de asuntos étnicos. |  | Dirección de Asuntos Étnicos | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 2 actas en comunidades indígenas y 2 actas en comunidades negras | Actas realizadas / 4 actas programadas
|  | Participar cuando sea convocada la DAE por la Comisión Nacional de Territorios Indigenas, para socializar los avances actuales. |  | Dirección de Asuntos Étnicos | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 1 participación para socializar avances en la CNTI de acuerdo a convocatoria | Participaciones/convocatoria

## 5. Transparencia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Desarrollar diálogos regionales realizados con organizaciones de mujeres y/o lideresas | Dirección Social |  |  | 2 diálogos realizados | Cantidad de diálogos realizados | 2020-12-31
| Realizar jornadas de información y capacitación a víctimas, reclamantes, segundos ocupantes y ciudadanía en general con énfasis en enfoque diferencial | Dirección Social |  |  | 100% | Cantidad de Jornadas de información y capacitación / Jornadas de información y capacitación solicitadas x 100 | 2020-12-31
| Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSD de conformidad con la establecido en a Ley | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 4 informes publicados | No. de informes publicados / No. de informes realizados * 100 | Trimestral
| Mantener actualizada la información mínima obligatoria establecida en la estrategia Gobierno Digital ( Ley 1712 de 2014 , el Decreto 1081 de 2015, Título I, y Resolución Min TIC 3564 de 2015) | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 100% | Información mínima obligatoria Ley de transparencia y G Digital actualizado / Información mínima obligatoria ley de transparencia y G Digital publicado (10 categorías - 65 canales ) | 2020-12-31
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRSD | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 4 Informes Realizados | Informes Realizados / 4 Informes proyectados. | Trimestral
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 2 conjuntos de datos abiertos publicados | Número de conjunto de datos abiertos publicados | 2020-12-31
| Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 1 Documento de publicación de información actualizado | Documento de Esquema de publicación de información actualizado | 2020-06-30
| Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 1 Instrumento actualizados | Instrumentos actualizados | 2020-12-31
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Conformar nuevos núcleos de exigibilidad de derechos con mujeres restituidas | Dirección Social |  |  | 3 nuevos núcleos conformados | Cantidad de núcleos conformados | 2020-12-31
| Fortalecer núcleos de exigibilidad de derechos con mujeres restituidas que fueron previamente conformados | Dirección Social |  |  | 6 núcleos fortalecidos | Cantidad de núcleos fortalecidos | 2020-12-31
| Implementar una estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública y en materia de Servicio al Ciudadano. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 100% | Porcentaje de implementación de la estrategia /100% de la estrategia | 2020-12-31
| Mantener las herramientas de criterios de acceso diferencial en el portal web para población en condición de discapacidad. | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 5 Herramientas de acceso diferencial | Herramientas de acceso diferencial | 2020-12-31
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información a través de pqrsd (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 2 Informes realizados | No. de Informes realizados / No. De informes propuestos | Trimestral
| Realizar Informe de evaluación de la implementación de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno |  |  | 1 Informe | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | 2020-09-30

## 4. Atención a la Ciudadanía
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Estructurar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 documento | 1 documento política servicio al ciudadano | 2020-12-31
| Socializar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Socialización en Dependencias y Territoriales de la Entidad | Socialización realizadas / Dependencias y territoriales de la entidad | 2020-12-31
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSD | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 Documento | 10 actividades propuestas del documento estrategia | 2020-12-31
| Establecer una herramienta de análisis de datos de visión 360° que permita articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal de servicios. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 Herramienta | Actividades ejecutadas / actividades planeadas | 2020-12-31
Subcomponente 3. Talento Humano | Cualificar a los colaboradores de la URT, en temas de Servicio al Ciudadano | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 2 Jornadas de Cualificación | Jornadas de Cualificación programadas/2 Jornadas de Cualificación realizadas | Semestral
| Actualizar el proceso de inducción y reinducción para el proceso Atención y Servicio a la Ciudadanía. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 Actualización | Proceso actualizado | 31/06/2020
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | Actualizar y comunicar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano requeridos para la vigencia. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | Actualizaciones y comunicaciones | Documentos Actualizados y comunicados / Total de documentos que requieren actualización | 2020-06-26
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Realizar mediciones de satisfacción del sistema DIGITURNO | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 4 seguimientos | Seguimientos ejecutados / Seguimientos Planeados | Trimestral
| Integrar los dominios de la Unidad al Portal .Gov.co | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 1 | Dominios integrados | 2020-06-26
| Publicar ficha informativa de los trámites de la Unidad en el Portal .Gov.co | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 2 | Fichas publicadas | 2020-05-29
| Realizar mediciones de satisfacción y percepción ciudadana mediante encuesta. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 Encuesta | 1 encuesta | 2020-12-31

## 6. Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMPONENTESS ADICIONALES
COMPONENTE 1. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Campañas | Divulgar la política de integridad a través de 2 campañas lúdicas en el año | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 2 campañas de divulgación | Campañas de divulgación ejecutadas / Campañas de divulgación programadas | 2020-12-31