## Anexo PM OCI
Número plan | Fecha reporte | Fecha Ultima Actividad | Descripción | Proceso | Porcentaje de Avance | Estado | Observación
410 | 2018-11-18 |  | Respecto a la documentación disponible de los procesos de desarrollo se evidenció que esta se reduce a las historias de usuarios, cuyo contenido ilustra adecuadamente el desarrollo de las aplicaciones, sin embargo, elementos adicionales como Especificaciones de requerimientos, documentos de arquitectura, plan de pruebas, entre otros, no se encontraban disponibles durante el desarrollo de la auditoria. En este sentido, se evidencia un incumplimiento a lo establecido por el procedimiento GT-PR-02 [Soluciones de Software]. Por lo tanto, esta situación no facilita futuros procesos de software como son adaptaciones o cualquier nuevo tipo de requerimiento.(1582) | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
797 | 2020-08-05 |  | La Oficina de Control Interno el 28 de Diciembre 2019, emitió Informe de Alerta Temprana al Líder de Proceso Gestión TI; cuyo resultado contiene la descripción de un incumplimiento relacionado con las políticas de seguridad de la información (AT-GT-19-01-H1). Consultar el informe y sus anexos. | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
832 | 2021-03-29 |  | La Oficina de Control Interno realizo Auditoria interna 2020 al Proceso Gestión TI y como resultado de la evaluación de la efectividad del PM 556, evidencio Si bien, el Compendio de políticas complementarias - GT-ES-02, versión 3, contempla una política relacionada con el uso de medios extraíbles, conforme a las pruebas de auditoría se evidenció que existen computadores cuyos puertos USB se encuentran desbloqueados y habilitados para la lectura y escritura de información en dispositivos extraíbles (memoria USB) para colaboradores que no se encuentran incluidos dentro de las excepciones a la política. Por lo anterior, se realiza cierre no efectivo del plan de mejoramiento y se deberá realizar la formulación de un nuevo plan. | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
833 | 2021-03-29 |  | La Oficina de Control Interno adelanto auditoria interna al Proceso Gestión TI en la vigencia 2020, al realizar la evaluación de la efectividad de los planes de mejora para el caso del N 557, se genera un cierre no efectivo proceso, mediante la cual se observa que este se encuentra actualizado, identificando cada uno de los activos, los datos de la clasificación del tipo de información que contiene (Confidencial, privada o reservada), el responsable, el custodio y la descripción del mismo entre otros, lo anterior en concordancia con lo requerido en la metodología y la norma. Sin embargo, se encontraron deficiencias en cuanto a la falta de asignación del riesgo a cada uno de los activos y la propiedad del activo de información del sistema SRTDAF a nombre del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información. Por lo anterior, se realiza cierre no efectivo del plan de mejoramiento y se deberá realizar la formulación de un nuevo plan. | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
841 | 2021-04-05 |  | En la Dirección Territorial Nariño, se evidenció la desactualización de los estados de los polígonos de las solicitudes de restitución cargadas en el SRTDAF, en relación con el estado del trámite. Dicha desactualización fue evidenciada en la auditoría de la vigencia 2019, al componente catastral en la Dirección Territorial Valle del Cauca, lo cual derivó en la formulación del Plan de Mejoramiento N° 593 que fue cerrado como “no efectivo” por parte de la Oficina de Control Interno el 30 de Junio de 2020, sin que se haya generado un nuevo plan de mejoramiento de acuerdo con el procedimiento MC-PR-06 Plan de Mejoramiento, teniendo como consecuencia que esta situación sea reiterativa. | GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
853 | 2021-04-14 |  | AU-TI-20-1-O6 – Posibles vulnerabilidades en la Política de Gestión de Activos de Información En pruebas de recorrido adelantadas con usuarios funcionales de los diferentes módulos que apoyan el proceso de Gestión para el cumplimiento de las providencias de Restitución, se evidenció que la gestión de la información registrada en el inventario de activos de información (Matriz seguimiento a fallos, Matriz seguimiento a órdenes de compensación, Matriz seguimiento a órdenes especiales, Matriz seguimiento goce material de predios, Matriz seguimiento segundos ocupantes), corresponden a bases de datos en hojas de Excel, diseñadas para la trazabilidad frente a la gestión de los procesos, con el fin de generar los reportes oficiales para el seguimiento, monitoreo de la operación y toma de decisiones, las cuales se almacenan en el repositorio compartido del servidor, en la carpeta ubicada en “\\Neon\Gestion Documental”, encontrando usuarios del Directorio Activo con permisos en las carpetas compartidas aun cuando estos ya se han desvinculado de la Unidad, conforme a el listado de funcionarios y contratistas vigentes con corte agosto de 2019. Lo anterior representa un riesgo en cuanto al buen uso, disponibilidad y confidencialidad de la información, conforme con lo establecido en el numeral 7.2.3. Gestión de activos de información, del Compendio de políticas complementarias de seguridad y privacidad de la información – GT-ES-02, versión 3. | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
855 | 2021-04-14 |  | AU-TI-20-1-O5 – Información del proceso desactualizada. | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
856 | 2021-04-14 |  | AU-TI-20-1-O4 – Matriz de roles y funciones no unificada. SUBSISTEMA: Gestión de Seguridad de la Información. PROCESO RESPONSABLE: Gestión de Tecnologías de la Información. Una vez analizadas las matrices de los roles asignados a los colaboradores para los aplicativos Stone, Sivico, Strategos, Docma y SRTDAF, se evidencia que estas se generan en diferentes formatos, lo que dificulta su consolidación para la aplicación de filtros que faciliten las consultas y análisis de información para la realización de operaciones, como el caso de bloqueos de usuario, y para la toma de decisiones. Lo anterior representa reprocesos para el control del acceso a la información al interior de la entidad generando riesgos de alteración, fuga o pérdida de información. | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
858 | 2021-04-14 |  | AU-TI-20-1-O8 – Documentos mal direccionados en DOCMA | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
859 | 2021-04-14 |  | AU-TI-20-1-O3 - Conveniencia de acciones de la Mesa de Servicios para el logro de los resultados previstos en los indicadores del Proceso. | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
860 | 2021-04-14 |  | AU-TI-20-1-O2 - El Indicador “Colaboradores sensibilizados en el fortalecimiento de capacidades de TI” del Proceso TI presenta falencias en la tipología. | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
896 | 2021-07-29 |  | AU-MC-21-1-H1 Desactualización del contexto por procesos y el contexto institucional para gestionar los riesgos estratégicos y de los procesos oportunamente: Se evidenció que el contexto de los mapas de riesgo de procesos institucionales como el de Medidas de Prevención de Gestión de Derechos étnico territoriales no se ha actualizado desde el 2019, o incluso habiéndose actualizado en el 2020 o 2021 en procesos como el de Atención a la Ciudadanía, Gestión Documental, o Gestión para el cumplimiento de providencias de restitución, entre otros, este no da alcance a elementos coyunturales como el COVID19. Así mismo, no se evidencia la identificación de los Riesgos Estratégicos asociados al Plan Estratégico Institucional publicado el pasado 28 de Diciembre del 2020, ni la actualización del PE-ES-04 Contexto Organizacional que de alcance a los elementos de pandemia, a pesar de que la MC-GU-02 Guía para gestión de Riesgos y oportunidades parte del análisis de lo contenido en este documento estratégico. Lo anteriormente enunciado compromete la oportunidad de la gestión de riesgos institucional en línea con lo establecido en la Política de Riesgos institucional, la cual busca entre otros “definir actuaciones de contingencia inmediata que permitan en caso de eventualidades mitigar las posibles consecuencias con el fin de mantener los niveles de riesgo aceptables.”. Adicional, contraviene lo establecido en el numeral 6.1.1 de la NTC ISO9001, en dónde se indica que la “organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (Organización y su contexto) y los requisitos referidos en el apartado 4.2 (Necesidades y expectativas de las partes interesadas), y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar”, así como lo definido por la política de control interno en lo referido al componente de gestión de riesgo de la 7ma Dimensión del modelo, en dónde se indica que “partiendo del análisis del contexto interno, externo de la entidad y el del proceso, se identifican los riesgos para la consecución de sus objetivos”. | MEJORAMIENTO CONTINUO | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
897 | 2021-07-29 |  | AU-MC-21-1-H2 Incumplimiento de los términos de reporte de indicadores por proceso: Se evidenció que el reporte de los indicadores a cargo de los procesos de Comunicaciones, Talento Humano, Gestión de prevención y seguridad y Direccionamiento Estratégico, no se realizó de manera oportuna, ya que en el mes de abril del 2021 se solicitó desde el equipo de planeación el cargue de los meses anteriores, fuera de la periodicidad establecida en cada ficha, de carácter mensual o bimestral dentro de la muestra analizada por el equipo auditor. Lo anterior contraviene lo establecido en el numeral 8.4 de la MC-GU-04 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, en dónde se indica que “El reporte de los indicadores se realiza los primeros (10) días calendario posteriores a la fecha de corte del indicador según periodicidad de medición”. Del mismo modo, compromete el cumplimiento de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, en alineación con el componente de Actividades de Monitoreo de la política de Control Interno, la cual establece que “se debe aplicar los indicadores definidos de acuerdo con las decisiones que la entidad haya asumido y las disposiciones establecidas en las normas y lineamientos de política frente a las maneras, plazos y poblaciones…”, así como lo definido en el numeral 9.1.3 de la NTC ISO 9001, el cual establece que “La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición”. | MEJORAMIENTO CONTINUO | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
900 | 2021-09-15 | 2022-12-31 | En las visitas realizadas a las direcciones territoriales de Norte de Santander, Valle del Cauca (Oficina Cali), Putumayo y DT Meta, se encontraron dificultades en la disposición de las cajas con expedientes, encontrándose situaciones como cajas almacenadas en oficinas, cajas sobre el piso, cajas apiladas hasta en 6 niveles sobre el piso entre otras, para cada dirección territorial se describe la situación a continuación: DT de Norte de Santander : La DT cuenta con cuatro espacios para el almacenamiento de los expedientes en diferentes plantas del edificio, en la primera planta cuenta con un espacio donde el cual está ocupado en su totalidad, En la segunda planta de la DT Cuenta con 2 espacios para almacenar los expedientes , en uno se encuentra la oficina de gestión documental y están los colaboradores laborando ( 4 espacios de trabajo) y del resto del espacio se encuentra el archivo lo cual no está acorde al Acuerdo 049 del 2000 del AGN, en el artículo 3 sobre áreas de depósito, el cual cita “ Áreas de depósito. El almacenamiento de la documentación deberá establecerse a partir de las características técnicas de los soportes documentales, considerando los siguientes aspectos: Estantería: • Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos. • Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable: • Deberá tener una altura de 2.20 mts y cada bandeja soportar un peso de 100kgmt lineal. • La estantería total no deberá tener más de 100 mts de longitud.” Así mismo en esta se encuentran sobre el piso directamente apiladas las cajas de cartón con los expedientes las cuales alcanzan una altura de más de 2 metros, lo que podría generar algún accidente a alguno de los colaboradores, en este mismo espacio se encuentran algunas cajas apiladas sobre estibas de madera, está al 100 % de ocupación la oficina, en este espacio se cuenta con aire acondicionado mas no se cuenta con medidores de temperatura y humedad. En este piso también se encuentra una oficina con estantes metálicos y archivadores la cual está llena en su totalidad, la cual según entrevista con el líder de gestión documental contaba con un medidor de temperatura y humedad, pero fue retirado, en esta se encuentra un espacio habilitado para un colaborador. En la quinta planta del edificio se encuentra adaptada una oficina con expedientes. • DT Putumayo: En la primera planta del edificio se encuentra dos zonas de depósito de expedientes en dos espacios, uno de estos cuenta con control de acceso biométrico, el otro espacio no cuenta con este sistema, los dos espacios se encuentran al 100% de ocupación y se aprecia por fuera de estos espacios en la parte trasera del edificio cajas de expedientes apiladas sobre las paredes. • DT Valle del Cauca – Oficina Cali: cuenta con dos (2) espacios de depósito de expedientes, en esta Dirección Territorial no se evidencio falencias de que los expedientes estuvieran expuestos. • DT Meta: cuentan con un espacio amplio con dispositivos de medición de temperatura y humedad, pero dentro de este espacio se encuentran cajas apiladas sobre el piso, así como expedientes por fuera de las cajas directamente, del mismo modo en este espacio hay un problema con los interruptores de la energía eléctrica y la luz permanece encendida las 24 horas del día. la situación descrita no está acorde al acuerdo 08 de 2014 del Archivo General de la Nación en el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística, la cual en el artículo 3 en el ítem que establece “Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, deben estar separadas de las áreas de almacenamiento, tanto | GESTIÓN DOCUMENTAL | 80% | Abierto
921 | 2021-09-30 |  | AU-RD-MP-21-01-H1 Deficiencias en la aplicación de los procedimientos de prevención y seguridad en las salidas a terreno de los equipos de trabajo de la restitución étnica | GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - MEDIDAS DE PREVENCIÓN | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
930 | 2021-12-13 | 2022-12-15 | Cierre no efectivo PM 387 | GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS | 85.71% | Abierto
932 | 2021-12-13 | 2022-11-30 | En la validación adelantada en la base de datos de usuarios activos de la herramienta denominada “STONE”; se pueden observar los usuarios con su respectivo rol, llama la atención que, existen usuarios que ya no pertenecen al proceso, como es el caso del usuario “URTOSCAR” de la base de datos; relacionado con la persona Oscar Harley Castro, lo anterior teniendo en cuenta que por medio de la resolución # 570 de 2021, se realiza la reubicación respectiva. Así mismo, la DT Barranquilla fue cerrada bajo la resolución # 147 en el año 2016, pero en la base aparecen 16 usuarios activos, como también ocurre en la DT de Sucre, que tuvo cierre bajo resolución 642 de 2016 y la DT de Choco, bajo la resolución # 945 de 2017. Por otro lado, la base de datos no permite realizar una validación directa que relacione los nombres de los colaboradores en cada Dirección Territorial, por lo mismo, tampoco permite relacionar las responsabilidades sobre las transacciones adelantadas en esta herramienta, con colaboradores de forma directa, ya que maneja accesos genéricos según el rol. Esta situación genera riesgos en la operación y Seguridad de la Información, dado que en la herramienta existen accesos habilitados, con los cuales se puede ingresar, acceder, modificar información y dar de baja activos de la Unidad desde los equipos asignados a Almacén, como también desde otros equipos que se encuentren conectados en la red de la Entidad; cabe aclarar que no se tienen configuradas direcciones Ip´s fijas para los equipos asignados a Almacén, precisamente porque se controla bajo la responsabilidad asignada hacia los usuarios activos. En este sentido, también puede ocurrir, suplantación de usuarios que deberían estar ya deshabilitados. Lo anterior, afecta el manejo del inventario, la integridad y disponibilidad de la Información. Así mismo, tampoco permite tener traza de los movimientos que se realizan en el aplicativo, relacionando dichos movimientos con nombres propios a nivel territorial. Incumpliendo con lo indicado en el numeral 7.2.4. Control de Acceso del documento Compendio de Políticas Complementarias de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual brinda los lineamientos que se deben cumplir en términos de Seguridad de la Información en la Unidad. En la sección denominada “Responsabilidad del propietario del activo de la Información (Lideres de los procesos)”, en su literal a) indica que “Los líderes de proceso o a quien designe deben autorizar los accesos a sus sistemas de información o aplicativos, de acuerdo con los perfiles establecidos y las necesidades de uso, firmando el formato GTFO-14 GESTIÓN DE CREDENCIALES”. Y en su literal m) menciona que se debe “Validar periódicamente que solo se encuentran activos los usuarios autorizados para los diferentes sistemas”. | GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS | 83.33% | Abierto
937 | 2022-02-04 |  | IL-22-01-H1: DEFICIENCIAS EN LA MEJORA DEL FORMULARIO DE PQRSD FRENTE A LAS SOLICITUDES DE FORMA ANÓNIMA. (Actividad 5.2.2. – Componente 5) Este Informe se dio a conocer por medio de correo electrónico de fecha de 18 de enero 2022.Asimismo, este informe se encuentra publicado en la página web de la Unidad. | GESTIÓN DE TI | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
940 | 2022-02-04 |  | AU-PF-21-01-H3 - Incumplimiento de actividades descritas en el procedimiento: PF-CS-PR18 Versión 3 sobre consolidación, análisis y sistematización de las providencias judiciales. Informe presentado y comunicado formalmente vía correo institucional al líder del proceso el día 27 de diciembre de 2021 por parte del JOCI de la URT. | GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
941 | 2022-02-04 | 2022-12-31 | AU-PF-21-01-H4 - Permanencia, entre 6 meses y dos años, de predios en el fondo de la Unidad, situación no acorde al decreto número 1071 de 2015. Informe presentado y comunicado formalmente vía correo institucional al líder del proceso el día 27 de diciembre de 2021 por parte del JOCI de la URT. | GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN | 75% | Abierto
943 | 2022-02-04 | 2022-08-31 | AU-PF-21-01-H6 - Omisiones en el reintegro de recursos del Patrimonio Autónomo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme al manual operativo del contrato de Fiducia. | GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN | 75% | Abierto
957 | 2022-02-07 |  | AU-SE-21-01-H1. Debilidades en la determinación de la necesidad y falta de oportunidad en el proceso de planeación para la adquisición de los equipos de rastreo y localización satelital personal, y su respectivo servicio de mensajería, monitoreo, seguimiento y rastreo satelital. Nota: El informe final de auditoría interna de gestión fue remitido al líder del Proceso de Prevención y Gestión de Seguridad el día 19012021 por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, William Florentino Roa Quiñones. | PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
958 | 2022-02-07 |  | AU-SE-21-01-H2.Debilidades en el control del reporte de incidentes y actos inseguros relacionados con el riesgo público. Nota: El informe final de auditoría interna de gestión fue remitido al líder del Proceso de Prevención y Gestión de Seguridad el día 19012021 por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, William Florentino Roa Quiñones. | PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
962 | 2022-02-09 | 2022-12-30 | AU-GC-21-01-H1 Ineficiente supervisión y seguimiento a los expedientes contractuales digitales Nota: El informe de Auditoria fue comunicada mediante correo del 13 de enero del 2022 al líder del proceso del Grupo de Gestión contractual. | GESTIÓN CONTRACTUAL | 71.25% | Abierto
963 | 2022-02-09 |  | AU-GC-21-01-H2 Deficiente planeación para la estimación de recursos y necesidades Nota: El informe de auditoria fue comunicado mediante correo del 13 de enero del 2021 al líder del proceso del Grupo de Gestión Contractual | GESTIÓN CONTRACTUAL | 100% | Abierto | Pendiente evaluación y cierre del plan de mejoramiento
977 | 2022-02-25 | 2022-12-31 | AU-AC-21-H2. El porcentaje de completitud de los expedientes físicos en lo que respecta a entrada y respuesta a las PQRSD de los solicitantes se encuentra en un rango del 37% al 57% generando incumplimiento de los lineamientos del Proceso Atención al Ciudadano y Gestión Documental . | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | 30% | Abierto
979 | 2022-03-04 | 2023-02-28 | Incumplimiento del término establecido en el artículo 2.2.14.2.1 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 909 de 2004, sobre la convocatoria para la elección de los representantes de los empleados y suplentes de la Comisión de Personal. Nota: Los resultados fueron comunicados al Líder de Proceso | GESTIÓN TALENTO HUMANO | 42.86% | Abierto
991 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | De acuerdo con los resultados de la Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ISO 45001:2018 y Subsistema de Gestión Ambiental -ISO 14001:2015, se identificaron oportunidades de mejora para los siguientes requisitos: 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, 4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO, 4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y OTRAS PARTES INTERESADAS, 5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO, 5.2 POLÍTICA DE SST, 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN, 6 PLANIFICACIÓN, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades - 6.1.1 Generalidades, 6.2 OBJETIVOS DE SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS, 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de SST, 7.4 COMUNICACIÓN, 7.4.2 Comunicación, interna, 7.4.3 Comunicación externa, 7.4.1 Generalidades - 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA -7.5.1 Generalidades -7.5.2 Creación y actualización -7.5.3 Control de la información documentada, 8. OPERACIÓN 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL, 8. OPERACIÓN, 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO - 9.1.1 Generalidades. | MEJORAMIENTO CONTINUO | 58.33% | Abierto
961 | 2022-02-08 | 2022-10-31 | De conformidad con las sesiones adelantadas con los responsables del Plan a fin de verificar ar el cumplimiento de las actividades así como la eliminación de las causas identificadas, se suscribió acta en la cual se precisan los elementos que concluyen que la evaluación realizada da como resultado No Efectivo.. Al respecto las áreas responsables suscribieron compromiso de reformular dicho Plan. Plan de mejoramiento 753 | GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO | 73.33% | Abierto
Note on A30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plan de mejoramiento cerrado como no efectivo