## PDT-SST 2021 (hidden)
CRONOGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA: 2021 |  |  | % de Cumplimiento | Planeadas | Ejecutadas | Ene |  | Feb. |  | Mar. |  | Abr. |  | May. |  | Jun. |  | Jul. |  | Ago. |  | Sep. |  | Oct. |  | Nov. |  | Dic. |  | OBSERVACIÓN | % De Avance SG SST | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Estándar |  | Actividad |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | Gestión Integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo | RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | [28 empty] | 10.98%
|  | Establecer los recursos del SG SST | 100% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | GINA PASTRANA
CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|  | Elaborar cronograma de Capacitación, Inducción y Reinducción en SST | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / GINA PASTRANA
|  | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Capacitación, Inducción y Reinducción | 0% | 8 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / GINA PASTRANA
|  | Seguimiento y control de la Inducción y reinducción para funcionarios y contratistas (nivel central y territorial) | 0% | 8 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / GINA PASTRANA
POLÍTICA Y OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG SST
|  | Revisar y actualizar la Política y objetivos del SG - SST de ser necesario | 0% | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | [17 empty] | GINA PASTRANA
|  | Socializar la política y objetivos del SST a los colaboradores y al COPASST. (nivel central y territorial) | 0% | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | [15 empty] | GINA PASTRANA
|  | Mantener actualizados los indicadores del SG SST de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno de ellos en los programas establecidos. | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | TODO EL EQUIPO / LIDERA JULIAN TINJACA
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
|  | Actualización de la Matriz Legal del SG SST | 0% | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA
|  | Evaluación de la matriz legal de SG SST | 0% | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA
RESQUISITOS EN SST PARA CONTRATISTAS, PROVEEDORES, ADQUISICIONES
|  | Inclusión de los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, mediante acompañamiento en mesas técnicas contractuales de la entidad | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Revisión y validación de los requisitos en SST para la suscripción de un contrato por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. (Anexo 3) | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | TODO EL EQUIPO
GESTIÓN OPERATIVA ARL
|  | Realizar liquidación de riesgo V de los contratistas de la Unidad | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Realizar tramite de afiliaciones y novedades ante la ARL de funcionarios y contratistas | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / JULIAN TINJACA
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
|  | Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo del Copasst, asi como de las reuniones mensulaes. | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Realizar convocatoria y elección del COPASST | 0% | 2 | 0 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
|  | Seguimiento al cumplimiento de las reuniones por parte del Comité de Convivencia Laboral (actas de las reuniones e informes de Gestión) | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA
|  | Realizar convocatoria y elecciòn del Comité de Convivencia Laboral | 0% | 2 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | GINA PASTRANA
2. HACER | Gestión de la Salud | PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
|  | Verificación e identificación de condiciones de salud en la base de condiciones de salud de Examenes medico ocupacionales | 0% | 10 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Seguimiento a casos con recomendaciones derivadas enfermedad de origen laboral y comun. | 16.67% | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Socialización de recomendaciones medico laborales emitidas por EPS, IPS, examenes medicos ocupacionales. | 0% | 5 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Mesas Laborales de Casos por Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Actividades de promoción y prevención enmarcado en la guía de salud visual (Nivel Central y Territorial) | 0% | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Actividades de promoción y prevención enmarcado en la guia de riesgo cardiovascular (Nivel Central y Territorial) | 0% | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Gestionar examenes de Ingreso, egreso, periódicos, post incapacidad (Nivel Central y Territorial) Actividad que se realiza conforme la necesidad de ingresos y retiros, los periodicos se realizaran de acuerdo con lo que disponga el Gobierno Nacional frente a COVID-19 | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA / BLANCA RODRIGUEZ
RIESGO BIOLÓGICO
|  | Actualizar guía de riesgos biológico | 0% | 2 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [17 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Realizar campañas de promoción y prevención frente al riesgo biológico | 0% | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Implementar las acciones establecidas en el protocolo general de bioseguridad de prevención del COVID-19 | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | TODO EL EQUIPO / LIDERA GINA PASTRANA
2. HACER | Gestión de la Salud | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DESORDENES MUSCULO ESUQELÉTICO - PVE DME
|  | Actualización Bases de datos de condiciones de salud | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Actualización bases de datos de condiciones de trabajo | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Seguimiento a condiciones de salud con sintomatología alta y moderada | 0% | 5 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Actividades de promoción y prevención osteomuscular | 0% | 4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL
|  | Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial. | 0% | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | PSICOLOG@ / GINA PASTRANA
|  | Realizar actividades de intervención enmarcadas en el PVE Psicosocial | 0% | 3 | 0 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | PSICOLOG@ / GINA PASTRANA
PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE
|  | Actividades de promoción y autocuidado enmarcado en el programa de estilos de vida y entorno saludable (nivel central y territorial) | 0% | 2 | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Semana de la Salud (Virtual) (nivel central y territorial) | 0% | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | TODO EL EQUIPO / LIDERA BRAYAN CASTELLANOS
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
|  | Seguimiento al cumplimiento de las Investigaciones de AT por parte del equipo investigador y remisión a entidades de salud y Ministerio (cuando se requiera) (nivel central y territorial) | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Realizar seguimiento y control a la ejecución de las medidas de intervención de acuerdo con las fechas establecidas en las investigaciones de AT | 16.67% | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Mantener actualizado el expediente de accidentalidad. | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Realizar el registro estadístico de los Indicadores de accidentalidad | 16.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Elaborar y remitir inofrme de accidentalidad al Copasst | 16.67% | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
| Gestión de peligros y riesgos | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
|  | Actualizar las matrices de peligros (nivel central y territorial) | 0% | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | GINA PASTRANA
|  | Realizar seguimiento y control a la ejecución de las medidas de intervención establecidas en las matrices de peligros incluídas mediciones ambientales e ser necesario. | 0% | 2 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | GINA PASTRANA | *
2. HACER | Gestión de peligros y riesgos | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PORTECCIÓN PERSONAL - EPP
|  | Socializar a los colaboradores los EPP necesario de acuerdo a la labor y su correcto uso | 0% | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | GINA PASTRANA
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
|  | Realizar inspecciones de seguridad (nivel central y territorial) | 0% | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | GINA PASTRANA
|  | Realizar inspecciones de seguimiento a las medidas de mejora o correctivas identificadas en la inspección del primer semestre (nivel central y Territorial) | 0% | 2 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | GINA PASTRANA / JULIAN TINJACA | *
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV
|  | Socialización del plan estratégico de seguridad vial a las Direcciones Territoriales y sedes del Nivel Central | 0% | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | [17 empty] | JULIAN TINJACA
|  | Elaborar campañas de prevención de riesgo vial y público (nivel central y territorial) | 0% | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | JULIAN TINJACA
|  | Seguimiento al cumplimiento al cronograma del Plan estratégico de Seguridad Vial | 0% | 6 | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
| Gestión de Amenazas | PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
|  | Convocatoria, Inscripción y conformación de Brigada de Emergencias. | 0% | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Establecer archivo de Hojas de vida de los Brigadistas. | 0% | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Levantamiento de Reglamento para Brigada de emergencias | 0% | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Actualización de Planes de Emergencia y analisis de vulnerabilidad (nivel central y territorial) | 0% | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Levantamiento de MEDEVAC (Medidas de evacuación). Tanto en nivel central como territorial | 0% | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emerencia: Tema: Primeros Auxilios Básico (Teorico - Practicas) | 0% | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Evacuación y rescate (Teorico - Practicas) | 0% | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | [15 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Manejo de extintores y control de incendios (Teorico - Practica sin descarga de extintor) | 0% | 1 | 0 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Socialización del Plan de Emergencias y Guión de simulacro | 0% | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Simulacro de evacuación (nivel central y territorial) - (Actividad que depende de las directrices del Gobierno Nacional frente al COVID--19 | 0% | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | TODO EL EQUIPO / LIDERA BLANCA RODRIGUEZ
3. VERIFICAR | Verificación del SG SST | Auditoria de cumplimiento al SG SST - En fecha nos aderimos al cronograma de la Oficina de Control Interno | 0% | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | GINA PASTRANA
|  | Revisión por la Dirección - En fecha nos aderimos al cronograma de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 1 | 0 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | GINA PASTRANA
|  | Realizar la Evaluación de seguimiento del SG SST (Estándares Mínimos) | 0% | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA
4. ACTUAR | Mejoramiento | Proyectar y generar aprobación del Plan de Trabajo de la Vigencia 2022 | 0% | 1 | 0 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | GINA PASTRANA
|  | Seguimiento al cumplimiento de Planes de mejoramiento | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA
[30 empty] | Implementación Total | 10.98%
[6 empty] | 12 |  | 17 |  | 24 |  | 28 |  | 26 |  | 30 |  | 18 |  | 25 |  | 26 |  | 22 |  | 16 |  | 20 |  | 264
[6 empty] | 12 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29
[6 empty] | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10.98%
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | CAMBIO
Versión 1. Fecha xxxxxx
Note on D37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: considero que estos temas documentales se deben realizar en los dos primeros meses del año
Note on D65: Se recomienda tener encuentra las actividades generales relacionadas con la implementación del Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 de 2013, dando continuidad con los reportado en la implementación del PESV frente al 2018. GINA PASTRANA Claro que si se dará continuidad frente al 2018, gracias

## ACTIVIDADES VIGENCIA 2020 (hidden)
| JULIAN TINJACA | BLANCA RODRIGUEZ | MIREYA GUTIERREZ | GINA PASTRANA
ACTIVIDADES A CARGO VIGENCIA 2020 | COPASST | SEGUIMIENTO CASOS COVID-19 | INDUCCIÓN Y REINDUCCION FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS | Establecer los recursos del SG SST
| ACCIDENTES DE TRABAJO | EMERGENCIAS | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Revisar y actualizar la Política y objetivos del SG - SST de ser necesario
| PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | ANEXOS 3 | RIESGO BIOLOGICO | Socializar la política y objetivos del SST a los colaboradores y al COPASST. (nivel central y territorial)
| LIQUIDACION DE RIESGO 5 | TOMA DE TEMPERATURA | GUIA CARDIOVASCULAR | Mantener actualizados los indicadores del SG SST de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno de ellos en los programas establecidos.
| AFILIACIONES Y NOVEDADES ARL | APOYO PROGRAMACIÓN EMO INGRESO Y EGRESOS | GUIA SALUD VISUAL | Actualización de la Matriz Legal del SG SST
| ANEXOS 3 | SEMANA DE LA SALUD | PVE DME | Evaluación de la matriz legal de SG SST
| INDICADORES DEL SG SST |  | PROGRAMA ESTILOS DE VIDA | Inclusión de los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, mediante acompañamiento en mesas técnicas contractuales de la entidad
| APOYO PORCESOS CONTRACTUALES |  | APOYO EMERGENCIAS | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
| PUBLICACIONES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD |  | ANEXOS 3 | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
| SEGUIMIENTO A CASOS DE MEDICINA LABORAL |  | TURNOS TEMPERTAURA | SEMANA DE LA SALUD
| TOMA DE TEMPERATURA |  | Mantener actualizados los indicadores del SG SST de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno de ellos en los programas establecidos. | MATRICES DE PELIGROS
| APOYO PROGRAMACIÓN EMO PERIODICOS |  | SEMANA DE LA SALUD | PROCESOS CONTRACTUALES DE: EXAMENES MEDICOS, EPP, APT, ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS
| SEMANA DE LA SALUD |  |  | PROGRAMA DE EPPS
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
REPORTE DE INDICADORES: SPI, PLAN DE ACCIÓN, INFORME AL SECRETARIO, PEIRT, INFORME AL DIRECTOR
Auditoria de cumplimiento al SG SST
Revisión por la Dirección
Realizar la Evaluación de seguimiento del SG SST (Estándares Mínimos)
Proyectar y generar aprobación del Plan de Trabajo de la Vigencia 2021
Planes de mejoramiento
ANEOXS 3
TURNOS TENPERATURA

## PDT-SST 2021 JUNIO
CRONOGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA: 2022 |  |  | % de Cumplimiento | Planeadas | Ejecutadas | Ene |  | Feb. |  | Mar. |  | Abr. |  | May. |  | Jun. |  | Jul. |  | Ago. |  | Sep. |  | Oct. |  | Nov. |  | Dic. |  | OBSERVACIÓN | % De Avance SG SST | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Estándar |  | Actividad |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | Gestión Integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo | RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | [28 empty] | 0%
|  | Establecer los recursos del SG SST | 0% | 1 | 0 | 1 | [25 empty] | GINA PASTRANA
CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|  | Elaborar cronograma de Capacitación | 0% | 1 | 0 | 1 | [25 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / GINA PASTRANA
|  | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Capacitación | 0% | 8 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / GINA PASTRANA
|  | Seguimiento y control de la Inducción en SST para funcionarios y contratistas (nivel central y territorial) | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / GINA PASTRANA
|  | Seguimiento y control de la reinducción para funcionarios y contratistas (nivel central y territorial) | 0% | 1 | 0 | [10 empty] | 1
POLÍTICA Y OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG SST
|  | Revisar y actualizar la Política y objetivos del SG - SST de ser necesario (Por ser sistema integrado acogemos la fecha del OAP) | 0% | 1 | 0 | [26 empty] | GINA PASTRANA
|  | Socializar la política y objetivos del SST a los colaboradores y al COPASST. (nivel central y territorial) de cuerdo con la fecha de la actividad anterior (Por ser sistema integrado acogemos la fecha del OAP) | 0% | 1 | 0 | [26 empty] | GINA PASTRANA
|  | Mantener actualizados los indicadores del SG SST de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno de ellos en los programas establecidos. | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | TODO EL EQUIPO / LIDERA JULIAN TINJACA
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
|  | Actualización de la Matriz Legal del SG SST | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA
|  | Evaluación de la matriz legal de SG SST | 0% | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA
RESQUISITOS EN SST PARA CONTRATISTAS, PROVEEDORES, ADQUISICIONES
|  | Inclusión de los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, mediante acompañamiento en mesas técnicas contractuales de la entidad | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Revisión y validación de los requisitos en SST para la suscripción de un contrato por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. (Anexo 3) | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | TODO EL EQUIPO
GESTIÓN OPERATIVA ARL
|  | Realizar liquidación de riesgo V de los contratistas de la Unidad | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Realizar tramite de afiliaciones y novedades ante la ARL de funcionarios y contratistas | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / JULIAN TINJACA
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
|  | Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo del Copasst, así como de las reuniones mensuales y capacitaciones. | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
|  | Seguimiento al cumplimiento de las reuniones por parte del Comité de Convivencia Laboral (actas de las reuniones e informes de Gestión) y capacitaciones | 0% | 4 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA
2. HACER | Gestión de la Salud | PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
|  | Verificación e identificación de condiciones de salud en la base de condiciones de salud de Exámenes medico ocupacionales | 0% | 10 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Seguimiento y socialización de casos con recomendaciones derivadas enfermedad de origen laboral y común (emitidas por EPS, IPS, exámenes médicos ocupacionales). | 0% | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Mesas Laborales de Casos por Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Actividades de promoción y prevención enmarcado en la guía de salud visual (Nivel Central y Territorial) | 0% | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Actividades de promoción y prevención enmarcado en la guía de riesgo cardiovascular (Nivel Central y Territorial) | 0% | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Gestionar exámenes de Ingreso, egreso, periódicos, post incapacidad (Nivel Central y Territorial) Actividad que se realiza conforme la necesidad de ingresos y retiros, los periódicos se realizaran de acuerdo con lo que disponga el Gobierno Nacional frente a COVID-19 | 0% | 11 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA / BLANCA RODRIGUEZ
RIESGO BIOLÓGICO
|  | Realizar campañas de promoción y prevención frente al riesgo biológico | 0% | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Implementar las acciones establecidas en el protocolo general de bioseguridad de prevención del COVID-19 | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | TODO EL EQUIPO / LIDERA GINA PASTRANA
2. HACER | Gestión de la Salud | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DESORDENES MUSCULO ESUQELÉTICO - PVE DME
|  | Actualización de bases de información de PVE-DME 2022 e Identificación de trabajadores no registrados | 0% | 4 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Consolidación de información de la población centinela | 0% | 3 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Seguimiento a los ajustes en las estaciones de trabajo en casa y oficina en condiciones críticas registradas en el 2021 | 0% | 5 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Aplicación de encuesta de sintomatología | 0% | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Inspecciones de puestos de trabajo presenciales | 0% | 4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Educación y prevención del DME | 0% | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Componente de bienestar del trabajador y autogestión de la salud | 0% | 2 | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 1
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL
|  | Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial. | 0% | 3 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | PSICOLOG@ / GINA PASTRANA
|  | Realizar actividades de intervención enmarcadas en el PVE Psicosocial | 0% | 3 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | PSICOLOG@ / GINA PASTRANA
PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE
|  | Actividades de promoción y autocuidado enmarcado en el programa de estilos de vida y entorno saludable (nivel central y territorial) | 0% | 2 | 0 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Semana de la Salud (Virtual) (nivel central y territorial) | 0% | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | TODO EL EQUIPO / LIDERA BRAYAN CASTELLANOS
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
|  | Seguimiento al cumplimiento de las Investigaciones de AT por parte del equipo investigador y remisión a entidades de salud y Ministerio (cuando se requiera) (nivel central y territorial) | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Realizar seguimiento y control a la ejecución de las medidas de intervención de acuerdo con las fechas establecidas en las investigaciones de AT | 0% | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Mantener actualizado el expediente de accidentalidad. | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Realizar el registro estadístico de los Indicadores de accidentalidad | 0% | 12 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Elaborar y remitir informe de accidentalidad al Copasst | 0% | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
| Gestión de peligros y riesgos | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
|  | Actualizar las matrices de peligros (nivel central y territorial) | 0% | 3 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | GINA PASTRANA
|  | Realizar seguimiento y control a la ejecución de las medidas de intervención establecidas en las matrices de peligros incluidas mediciones ambientales de ser necesario. | 0% | 2 | 0 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA | *
2. HACER | Gestión de peligros y riesgos | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
|  | Socializar a los colaboradores los EPP necesario de acuerdo a la labor y COVID-19 y su correcto uso | 0% | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | GINA PASTRANA
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
|  | Realizar inspecciones de seguridad (nivel central y territorial) | 0% | 3 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | GINA PASTRANA
|  | Realizar inspecciones de seguimiento a las medidas de mejora o correctivas identificadas en la inspección del primer semestre (nivel central y Territorial) | 0% | 2 | 0 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA / JULIAN TINJACA | *
|  | Realizar mediciones ambientales de acuerdo con los resultados de las inspecciones de seguridad | 0% | 1 | 0 | [14 empty] | 1
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV
|  | Seguimiento al cumplimiento al cronograma del Plan estratégico de Seguridad Vial | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
RIESGO PÚBLICO
|  | Campañas de prevención del riesgo publico en articulación con el GGPS | 0% | 2 | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | JULIAN TINJACA
|  | Campañas de prevención del riesgo publico en áreas administrativas | 0% | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | [15 empty] | JULIAN TINJACA
| Gestión de Amenazas | PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
|  | Convocatoria, Inscripción y conformación de Brigada de Emergencias. (nivel central y territorial) | 0% | 2 | 0 | 1 |  | 1 | [23 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Actualización de Planes de Emergencia y análisis de vulnerabilidad (nivel central y territorial) | 0% | 4 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Primeros Auxilios Básico (Teórico - Practicas) | 0% | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Evacuación y rescate (Teórico - Practicas) incluido personas con capacidades diversas | 0% | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | [17 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Manejo de extintores y control de incendios (Teórico - Practica sin descarga de extintor) | 0% | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | [15 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Manejo de emergencias con personas con discapacidad | 0% | 1 | 0 | [12 empty] | 1
|  | Socialización del Plan de Emergencias | 0% | 1 | 0 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Socialización Guion de simulacro | 0% | 1 | 0 | [16 empty] | 1
|  | Simulacro de evacuación (nivel central y territorial) - (Actividad que depende de las directrices del Gobierno Nacional frente al COVID--19 | 0% | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | TODO EL EQUIPO / LIDERA BLANCA RODRIGUEZ
3. VERIFICAR | Verificación del SG SST | Auditoria de cumplimiento al SG SST - En fecha nos adherimos al cronograma de la Oficina de Control Interno | 0% | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA
|  | Revisión por la Dirección - En fecha nos adherimos al cronograma de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 1 | 0 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | GINA PASTRANA
|  | Realizar la Evaluación de seguimiento del SG SST (Estándares Mínimos) | 0% | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA
4. ACTUAR | Mejoramiento | Proyectar y generar aprobación del Plan de Trabajo de la Vigencia 2023 | 0% | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA
|  | Seguimiento al cumplimiento de Planes de mejoramiento | 0% | 2 | 3 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA
[30 empty] | Implementación Total | 0%
[6 empty] | 14 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 20 |  | 267
0
[6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[6 empty] | 5.243% |  | 8.24% |  | 9.738% |  | 10.11% |  | 8.989% |  | 10.11% |  | 7.865% |  | 8.614% |  | 8.614% |  | 9.738% |  | 5.243% |  | 7.491% |  | 100% | 267
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | CAMBIO
Versión 1. Fecha 14/12/2021
Note on D66: Se recomienda tener encuentra las actividades generales relacionadas con la implementación del Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 de 2013, dando continuidad con los reportado en la implementación del PESV frente al 2018. GINA PASTRANA Claro que si se dará continuidad frente al 2018, gracias

## PDT-SST 2021 MARZO (hidden)
CRONOGRAMA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA: 2021 |  |  | % de Cumplimiento | Planeadas | Ejecutadas | Ene |  | Feb. |  | Mar. |  | Abr. |  | May. |  | Jun. |  | Jul. |  | Ago. |  | Sep. |  | Oct. |  | Nov. |  | Dic. |  | OBSERVACIÓN | % De Avance SG SST | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Estándar |  | Actividad |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | Gestión Integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo | RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST | [28 empty] | 40.37%
|  | Establecer los recursos del SG SST | 100% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | GINA PASTRANA
CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|  | Elaborar cronograma de Capacitación, Inducción y Reinducción en SST | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / GINA PASTRANA
|  | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Capacitación, Inducción y Reinducción | 12.5% | 8 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / GINA PASTRANA
|  | Seguimiento y control de la Inducción y reinducción para funcionarios y contratistas (nivel central y territorial) | 12.5% | 8 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / GINA PASTRANA
POLÍTICA Y OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG SST
|  | Revisar y actualizar la Política y objetivos del SG - SST de ser necesario | 0% | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | GINA PASTRANA
|  | Socializar la política y objetivos del SST a los colaboradores y al COPASST. (nivel central y territorial) | 0% | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | GINA PASTRANA
|  | Mantener actualizados los indicadores del SG SST de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno de ellos en los programas establecidos. | 25% | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | TODO EL EQUIPO / LIDERA JULIAN TINJACA
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
|  | Actualización de la Matriz Legal del SG SST | 0% | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA
|  | Evaluación de la matriz legal de SG SST | 0% | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA
RESQUISITOS EN SST PARA CONTRATISTAS, PROVEEDORES, ADQUISICIONES
|  | Inclusión de los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, mediante acompañamiento en mesas técnicas contractuales de la entidad | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Revisión y validación de los requisitos en SST para la suscripción de un contrato por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. (Anexo 3) | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | TODO EL EQUIPO
GESTIÓN OPERATIVA ARL
|  | Realizar liquidación de riesgo V de los contratistas de la Unidad | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Realizar tramite de afiliaciones y novedades ante la ARL de funcionarios y contratistas | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / JULIAN TINJACA
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
|  | Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo del Copasst, asi como de las reuniones mensulaes. | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Realizar convocatoria y elección del COPASST | 0% | 2 | 0 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
|  | Seguimiento al cumplimiento de las reuniones por parte del Comité de Convivencia Laboral (actas de las reuniones e informes de Gestión) | 25% | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA
|  | Realizar convocatoria y elecciòn del Comité de Convivencia Laboral | 50% | 2 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | GINA PASTRANA
2. HACER | Gestión de la Salud | PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
|  | Verificación e identificación de condiciones de salud en la base de condiciones de salud de Examenes medico ocupacionales | 20% | 10 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Seguimiento a casos con recomendaciones derivadas enfermedad de origen laboral y comun. | 16.67% | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Socialización de recomendaciones medico laborales emitidas por EPS, IPS, examenes medicos ocupacionales. | 40% | 5 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Mesas Laborales de Casos por Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo | 25% | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | BRAYAN CASTELLANOS / PSICOLOG@
|  | Actividades de promoción y prevención enmarcado en la guía de salud visual (Nivel Central y Territorial) | 50% | 2 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Actividades de promoción y prevención enmarcado en la guia de riesgo cardiovascular (Nivel Central y Territorial) | 0% | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Gestionar examenes de Ingreso, egreso, periódicos, post incapacidad (Nivel Central y Territorial) Actividad que se realiza conforme la necesidad de ingresos y retiros, los periodicos se realizaran de acuerdo con lo que disponga el Gobierno Nacional frente a COVID-19 | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA / BLANCA RODRIGUEZ
RIESGO BIOLÓGICO
|  | Actualizar guía de riesgos biológico | 50% | 2 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [16 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Realizar campañas de promoción y prevención frente al riesgo biológico | 0% | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Implementar las acciones establecidas en el protocolo general de bioseguridad de prevención del COVID-19 | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | TODO EL EQUIPO / LIDERA GINA PASTRANA
2. HACER | Gestión de la Salud | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DESORDENES MUSCULO ESUQELÉTICO - PVE DME
|  | Actualización Bases de datos de condiciones de salud | 50% | 4 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Actualización bases de datos de condiciones de trabajo | 50% | 4 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Seguimiento a condiciones de salud con sintomatología alta y moderada | 40% | 5 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Actividades de promoción y prevención osteomuscular | 0% | 4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL
|  | Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial. | 0% | 3 | 0 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | PSICOLOG@ / GINA PASTRANA
|  | Realizar actividades de intervención enmarcadas en el PVE Psicosocial | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | PSICOLOG@ / GINA PASTRANA
PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE
|  | Actividades de promoción y autocuidado enmarcado en el programa de estilos de vida y entorno saludable (nivel central y territorial) | 0% | 2 | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | BRAYAN CASTELLANOS
|  | Semana de la Salud (Virtual) (nivel central y territorial) | 0% | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | TODO EL EQUIPO / LIDERA BRAYAN CASTELLANOS
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
|  | Seguimiento al cumplimiento de las Investigaciones de AT por parte del equipo investigador y remisión a entidades de salud y Ministerio (cuando se requiera) (nivel central y territorial) | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Realizar seguimiento y control a la ejecución de las medidas de intervención de acuerdo con las fechas establecidas en las investigaciones de AT | 16.67% | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Mantener actualizado el expediente de accidentalidad. | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Realizar el registro estadístico de los Indicadores de accidentalidad | 33.33% | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
|  | Elaborar y remitir inofrme de accidentalidad al Copasst | 16.67% | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
| Gestión de peligros y riesgos | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
|  | Actualizar las matrices de peligros (nivel central y territorial) | 50% | 4 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | GINA PASTRANA
|  | Realizar seguimiento y control a la ejecución de las medidas de intervención establecidas en las matrices de peligros incluídas mediciones ambientales de ser necesario. | 0% | 2 | 0 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | GINA PASTRANA | *
2. HACER | Gestión de peligros y riesgos | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PORTECCIÓN PERSONAL - EPP
|  | Socializar a los colaboradores los EPP necesario de acuerdo a la labor y su correcto uso | 50% | 2 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | GINA PASTRANA
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
|  | Realizar inspecciones de seguridad (nivel central y territorial) | 25% | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | GINA PASTRANA
|  | Realizar inspecciones de seguimiento a las medidas de mejora o correctivas identificadas en la inspección del primer semestre (nivel central y Territorial) | 0% | 2 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | GINA PASTRANA / JULIAN TINJACA | *
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV
|  | Socialización del plan estratégico de seguridad vial a las Direcciones Territoriales y sedes del Nivel Central | 100% | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | JULIAN TINJACA
|  | Elaborar campañas de prevención de riesgo vial y público (nivel central y territorial) | 0% | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | JULIAN TINJACA
|  | Seguimiento al cumplimiento al cronograma del Plan estratégico de Seguridad Vial | 0% | 6 | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | JULIAN TINJACA
| Gestión de Amenazas | PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
|  | Convocatoria, Inscripción y conformación de Brigada de Emergencias. | 0% | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Establecer archivo de Hojas de vida de los Brigadistas. | 0% | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Levantamiento de Reglamento para Brigada de emergencias | 0% | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Actualización de Planes de Emergencia y analisis de vulnerabilidad (nivel central y territorial) | 0% | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Levantamiento de MEDEVAC (Medidas de evacuación). Tanto en nivel central como territorial | 0% | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emerencia: Tema: Primeros Auxilios Básico (Teorico - Practicas) | 0% | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Evacuación y rescate (Teorico - Practicas) | 0% | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | [15 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Manejo de extintores y control de incendios (Teorico - Practica sin descarga de extintor) | 0% | 1 | 0 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Capacitación a la Brigada de Emergencia: Tema: Socialización del Plan de Emergencias y Guión de simulacro | 0% | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | BLANCA RORIGUEZ
|  | Simulacro de evacuación (nivel central y territorial) - (Actividad que depende de las directrices del Gobierno Nacional frente al COVID--19 | 0% | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | TODO EL EQUIPO / LIDERA BLANCA RODRIGUEZ
3. VERIFICAR | Verificación del SG SST | Auditoria de cumplimiento al SG SST - En fecha nos aderimos al cronograma de la Oficina de Control Interno | 0% | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | GINA PASTRANA
|  | Revisión por la Dirección - En fecha nos aderimos al cronograma de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 1 | 0 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | GINA PASTRANA
|  | Realizar la Evaluación de seguimiento del SG SST (Estándares Mínimos) | 0% | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | GINA PASTRANA
4. ACTUAR | Mejoramiento | Proyectar y generar aprobación del Plan de Trabajo de la Vigencia 2022 | 0% | 1 | 0 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | GINA PASTRANA
|  | Seguimiento al cumplimiento de Planes de mejoramiento | 0% | 4 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | GINA PASTRANA
[30 empty] | Implementación Total | 40.37%
[6 empty] | 12 | 12 | 17 | 17 | 24 | 24 | 29 | 29 | 27 | 27 | 32 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 270
[6 empty] | 12 |  | 17 |  | 24 |  | 29 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 109
[6 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 40.37%
[6 empty] | 4.444% |  | 6.296% |  | 8.889% |  | 10.74% |  | 10% |  | 11.85% |  | 7.037% |  | 9.63% |  | 9.63% |  | 8.148% |  | 5.926% |  | 7.407% |  |  | 270
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | CAMBIO
2021-03-29 | Se realiza actualización del cronograma de trabajo, redistribuyendo actividades a lo largo de la vigencia. Esta actualización fue aprobada por el Subcomité Técnico de Talento Humano en sesión del 29 de marzo de 2021.
Versión 2. Fecha 29/03/2021
Note on D37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: considero que estos temas documentales se deben realizar en los dos primeros meses del año
Note on D65: Se recomienda tener encuentra las actividades generales relacionadas con la implementación del Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 de 2013, dando continuidad con los reportado en la implementación del PESV frente al 2018. GINA PASTRANA Claro que si se dará continuidad frente al 2018, gracias

## Hoja1
on:
ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Establecer los recursos del SG SST | Plan Anual de Adquisiciones
Inclusión de los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, mediante acompañamiento en mesas técnicas contractuales de la entidad | Actas de reunión que lideran las dependencias (áreas técnicas) y que reposan en los expedientes contractuales.
Revisión y validación de los requisitos en SST para la suscripción de un contrato por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. (Anexo 3) | Listado de anexos 3 revisados y validados.
Realizar liquidación de riesgo V de los contratistas de la Unidad | Liquidación riesgo V
Realizar tramite de afiliaciones y novedades ante la ARL de funcionarios y contratistas | Correo con entrega de certificados de afiliación a la ARL
Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo del Copasst, así como de las reuniones mensuales. | Acta de reunión del COPASST
Gestionar exámenes de Ingreso, egreso, periódicos, post incapacidad (Nivel Central y Territorial) Actividad que se realiza conforme la necesidad de ingresos y retiros, los periódicos se realizaran de acuerdo con lo que disponga el Gobierno Nacional frente a COVID-19 | Soportes proceso Contractual de Exámenes médicos
Implementar las acciones establecidas en el protocolo general de bioseguridad de prevención del COVID-19 | Listados de protocolo de entrada - toma de temperatura y entrega de EPP, que se encuentran archivadas en físico.
Seguimiento al cumplimiento de las Investigaciones de AT por parte del equipo investigador y remisión a entidades de salud y Ministerio (cuando se requiera) (nivel central y territorial) | Investigación de AT
Mantener actualizado el expediente de accidentalidad. | Actualizado en físico en expediente de AT
Realizar el registro estadístico de los Indicadores de accidentalidad | Matriz de indicadores de accidentalidad
Cordialmente,

## Hoja2
ACTIVIDADES | EVIDENCIA
Establecer los recursos del SG SST | Plan Anual de Adquisiciones
Inclusión de los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, mediante acompañamiento en mesas técnicas contractuales de la entidad | Actas de reunión que lideran las dependencias (áreas técnicas) y que reposan en los expedientes contractuales.
Revisión y validación de los requisitos en SST para la suscripción de un contrato por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. (Anexo 3) | Listado de anexos 3 revisados y validados.
Realizar liquidación de riesgo V de los contratistas de la Unidad | Liquidación riesgo V
Realizar tramite de afiliaciones y novedades ante la ARL de funcionarios y contratistas | Correo con entrega de certificados de afiliación a la ARL
Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo del Copasst, asi como de las reuniones mensulaes. | Acta de reunión del COPASST
Seguimiento a casos con recomendaciones derivadas enfermedad de origen laboral y comun. | Se realizaron reuniones de seguimiento a casos de enfermedad laboral y socialización de recomendaciones médico-laborales; las actas se encuentran en proceso de firmas.
Gestionar examenes de Ingreso, egreso, periódicos, post incapacidad (Nivel Central y Territorial) Actividad que se realiza conforme la necesidad de ingresos y retiros, los periodicos se realizaran de acuerdo con lo que disponga el Gobierno Nacional frente a COVID-19 | Soportes proceso Contractual de Exámenes médicos
Implementar las acciones establecidas en el protocolo general de bioseguridad de prevención del COVID-19 | Listados de protocolo de entrada - toma de temperatura y entrega de EPP, que se encuentran archivadas en físico.
Seguimiento al cumplimiento de las Investigaciones de AT por parte del equipo investigador y remisión a entidades de salud y Ministerio (cuando se requiera) (nivel central y territorial) | Investigación de AT
Realizar seguimiento y control a la ejecución de las medidas de intervención de acuerdo con las fechas establecidas en las investigaciones de AT | Ocurrió un accidente el viernes 26 de febrero por tal razón se encuentra en proceso de investigación
Mantener actualizado el expediente de accidentalidad. | Actualizado en físico en expediente de AT
Realizar el registro estadístico de los Indicadores de accidentalidad | Matriz de indicadores de accidentalidad
Elaborar y remitir inofrme de accidentalidad al Copasst | Se divulgó la accidentalidad en la reunión del COPASST que a la fecha era de 0
Convocatoria, Inscripción y conformación de Brigada de Emergencias. | Base de datos con los brigadistas inscritos
Establecer archivo de Hojas de vida de los Brigadistas. | Base de datos donde se evidencia quien ha entergado la hoja de vida y quien esta en proceso, se cuenta con plazo hasta el miercoles 3 de marzo.
Levantamiento de Reglamento para Brigada de emergencias | Se encuentra inmerso en el Plan de emergencias el cual se tiene programado pasar a normalización en el mes de marzo