## Control de cambios
MODIFICACIÓN REALIZADA | ACTIVIDAD PREVIA | JUSTIFICACIÓN | DEPENDENCIA
3.2.7 REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN DE CARA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 3.2.7 REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN DE CARA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS | ELIMINAR ESTA ACTIVIDAD: | DIRECCIÓN SOCIAL | MODIFICACIONES AL PAAC
|  | DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE LA VIGENCIA 2019, SE PLANTEÓ LA ACTIVIDAD RG-6.4. EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN SOCIAL "REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN DE CARA A LA SOSTENIBILIDAD DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS". UNA VEZ REVISADA LA ACTIVIDAD Y SU INDICADOR, SE OBSERVA QUE ÉSTOS RESULTAN MUY AMPLIOS Y POCO MEDIBLES, LO QUE DIFICULTA EL SEGUIMIENTO PARA LOGRAR EL OBJETIVO PROPUESTO. POR LO ANTERIOR, SE PROPUSO EN LA MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN LA ELIMINACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD Y SE PROPUSO LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO/HERRAMIENTA QUE HAGA UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS CONFLICTIVIDADES QUE SE PRESENTAN EN TERRITORIOS EN LOS CUALES HAY PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, ESTO CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR CATEGORÍAS DE CONFLICTOS Y A PARTIR DE ELLO, HACER UN MAPEO DE LOS INSTRUMENTOS CON LOS QUE CUENTA LA UNIDAD PARA DAR MANEJO A LOS MISMOS, POR EJEMPLO: CIRCULARES, LINEAMIENTOS, SISTEMATIZACIONES, BUENAS PRÁCTICAS, PROTOCOLOS, PUBLICACIONES, CONCEPTOS, ENTRE OTROS. DICHO DOCUMENTO NO REQUIERE DE UN DIÁLOGO DIRECTO CON LA COMUNIDAD, POR LO QUE SE SOLICITA ELIMINAR ESTA ACTIVIDAD DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN. |  | DENTRO DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRESENTE PLAN SE DESTACAN LAS SIGUIENTES: 1. Se modificaron algunos indicadores con el fin de optimizar la medición que se realiza a las actividades del plan 2. Se adicionaron actividades por parte de la Dirección Social, reflejando de mejor manera la gestión que realiza en términos de participación ciudadana. 3. Se incluye por primera vez en el componente de Rendición de Cuentas, la estrategia de rendición de cuentas descargada directamente del Manual Único de Rendición de Cuentas V2 del DAFP 4. Se incluye una nueva actividad “botón de rastreo” en nuestra estrategia de racionalización de tipo tecnológico y se inscribe ante el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante la plataforma SUIT. 5. Se realizan modificaciones de forma, las cuales permiten una lectura más ordenada de las actividades propias del plan.
ACOMPAÑAR Y PROMOVER LIDERAZGOS EN TEMAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA CONSOLIDAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS POR MEDIO DE SEMILLEROS DE PARTICIPACIÓN | N/A | INCLUIR ESTA ACTIVIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL
LA ACTIVIDAD RG 6.2. "ACOMPAÑAR Y PROMOVER LIDERAZGOS EN TEMAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA CONSOLIDAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA", FUE CREADA PARA RESPONDER A LA FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN SOCIAL DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. LA INICIATIVA DISEÑADA POR LA DIRECCIÓN SOCIAL HA ESTADO VINCULADA AL FORTALECIMIENTO DE LOS LIDERAZGOS DE LAS VÍCTIMAS, A TRAVÉS DEL SEMILLERO DE PARTICIPACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS. SE SOLICITÓ MODIFIACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN PARA PRECISAR EL INDICADOR Y SE HA PODIDO PROYECTAR LA REALIZACIÓN DE AL MENOS, 20 EJERCICIOS PARTICIPATIVOS QUE HAGAN POSIBLE PROMOVER EL LIDERAZGO DE LAS VÍCTIMAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS POR MEDIO DEL SEMILLERO DE LIDERES QUE HA VENIDO IMPULSANDO LA DIRECCIÓN.
REALIZAR CUATRO TALLERES CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE ESTA POBLACIÓN PARA LA RUTA DE TRABAJO DEL AÑO 2020 Y 2021 DE LA DIRECCIÓN SOCIAL. | N/A | INCLUIR ESTA ACTIVIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL
LA ACTIVIDAD RG.6.3. "GESTIONAR ACCIONES DE PARTICIPACIÓN DE JÓVENES RESTITUIDOS", FUE CREADA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL REALIZADO POR LA DIRECCIÓN SOCIAL A FINALES DE LA VIGENCIA 2018. EN DICHO ENCUENTRO, LOS JÓVENES MANIFESTARON ALGUNAS BARRERAS QUE HAN IDENTIFICADO COMO OBSTACULOS PARA SU PERMANENCIA EN EL CAMPO, ASÍ COMO LA DIFICULTAD PARA ACCEDER A OTRAS ENTIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO RURAL, DIFICULTANDO EL RELEVO GENERACIONAL COMO MECANISMO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO RESTITUTIVO.
DURANTE EL 2019, SE HA PODIDO AVANZAR EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO, CON EL FIN DE ABORDAR DE MEJOR MANERA LA PARTICPACIÓN DE LOS JÓVENES Y SE REALIZARAN 4 TALLERES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIÁGNOSTICO QUE SERVIRÁ DE BASE PRA LAS ACCIONES DE LA VIGENCIA 2020.
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENCIAMIENTO DE LAS MUJERES PARA HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE RESTITUCIÓN, A TRAVÉS DE 9 NÚCLEOS DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS. | N/A | INCLUIR ESTA ACTIVIDAD | DIRECCIÓN SOCIAL
LA ACTIVIDAD RG-7.1. "FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENCIAMIENTO DE LAS MUJERES PARA HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE RESTITUCIÓN", SE HA DESARROLLADO EN LAS VIGENCIAS ANTERIORES, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA MUJERES DENOMINADOS "NÚCLEOS DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS", CREADOS POR EL PROGRAMA DE ACCESO ESPECIAL PARA LA MUJERES.
AL RESPECTO, ES PRECISO SEÑALAR QUE LOS EJERCICIOS DE BALANCE REALIZADOS A INICIO DE AÑO Y LAS GESTIONES ANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, HAN DADO CLARIDAD SOBRE EL ALCANCE DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN EL AÑO 2019. EN ESTE SENTIDO, AL HACER UN ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, LA CAPACIDAD DEL EQUIPO Y LOS APOYOS DE LA COOPERACIÓN, SE HA DETERMINADO QUE DURANTE EL AÑO SE PUEDEN FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENCIAMIENTO DE LAS MUJERES POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO DE 9 NÚCLEOS DE EXIGIBILIDAD.
SE ADICIONAN 20 PROGRAMAS EN TV PÚBLICA DE HISTORIAS DE BENEFICIARIOS. | LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON ESPACIOS RADIALES CON BENEFICIARIOS, QUEDARON PENDIENTES 3 ESPACIOS POR REALIZAR | DICHA ACTIVIDAD SE SUBSANARÁ YA QUE, EN LA EMISIÓN DE ESTOS 20 CAPÍTULOS, SE CONTARÁN LAS HISTORIAS DE LOS BENEFICIARIOS, SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN PARA QUE PUEDAN CONTAR SUS HISTORIAS Y SER MULTIPLICADORES DE LA POLÍTICA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN EN TERRENO 4 TALLERES | ENCUENTROS DE DIALOGO Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL, QUEDARON PENDIENTES 4. | SE SUBSANARÁ YA QUE SE BUSCA INSTITUCIONALIZAR ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CON COMUNIDADES RESTITUIDAS, REALIZAR ENCUENTROS TERRITORIALES PARA DAR RESPUESTA A PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
EN NUESTRO PLAN DE ACCIÓN TENEMOS UNA ACTIVIDAD DE AFIANZAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN MEDIANTE 2 FOROS, 4 BLOGS. | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESPACIOS DISPUESTOS FOROS BLOGS | AFIANZAR LA RELACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA URT. REALIZARÍAMOS NO 4 BLOGS SINO 5. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
IMPLEMENTAR EL BOLETÍN | PRODUCIR Y DIFUNDIR UN BOLETÍN VIRTUAL | SE REALIZARÍA UN BOLETÍN CON LOS AVANCES MÁS SIGNIFICATIVOS PARA SER ENVIADO DE MANERA VIRTUAL A NIVEL DE BENEFICIARIOS. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SE MODIFICA META A 4 | GESTIONAR UNA ESTRATEGIA DE LENGUAJE CLARO ORIENTADAS A MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | SE REALIZÓ EL CAMBIO EN EL INDICADOR Y META, DE CONFORMIDAD A LO REALMENTE REPORTADO. | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ACTUALIZAR Y COMUNICAR LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO. | SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | SE REALIZÓ EL CAMBIO EN EL INDICADOR Y META, DE CONFORMIDAD A LO REALMENTE REPORTADO. | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ELIMINAR ESTA ACTIVIDAD DEL COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO. | PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LOS INFORMES DE PQRSD DE CONFORMIDAD CON LA ESTABLECIDO EN LA LEY | SE DECIDIÓ UNIFICAR LA ACTIVIDAD CON LA 1,1 DEL COMPONENTE DE TRANSPARENCIA. | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
DIAGNOSTICAR LA PERTINENCIA DE IMPLEMENTAR LA FIGURA DEL DEFENSOR CIUDADANO. | GESTIONAR UNA ESTRATEGIA RELACIONADA CON LA FIGURA DEL DEFENSOR CIUDADANO |  | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SE HACE MODIFICACIÓN EN LA REDACCIÓN DE LA ACTIVIDAD, DE CONFORMIDAD A LA REALIDAD DEL GRUPO.
SE REALIZÓ EL CAMBIO EN EL INDICADOR Y META, DE CONFORMIDAD A LO REALMENTE REPORTADO.
REALIZAR MEDICIONES DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA | REALIZAR MEDICIONES DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA |  | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SE HACE MODIFICACIÓN EN LA REDACCIÓN DE LA ACTIVIDAD, DE CONFORMIDAD A LA REALIDAD DEL GRUPO.
SE REALIZÓ EL CAMBIO EN EL INDICADOR Y META, DE CONFORMIDAD A LO REALMENTE REPORTADO.
NO. DE INFORMES PUBLICADOS / NO. DE INFORMES REALIZADOS * 100 | PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LOS INFORMES DE PQRSD DE CONFORMIDAD CON LA ESTABLECIDO EN LA LEY | SE REALIZÓ EL CAMBIO EN EL INDICADOR Y META, DE CONFORMIDAD A LO REALMENTE REPORTADO. | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA GESTIONADAS / SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA RECIBIDAS *100 | RECEPCIONAR Y GESTIONAR LA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1081 DE 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, EN MATERIA DE PQRSD | SE REALIZÓ EL CAMBIO EN EL INDICADOR Y META, DE CONFORMIDAD A LO REALMENTE REPORTADO. | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA /100% DE LA ESTRATEGIA | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CRITERIOS DIFERENCIALES DE ACCESIBILIDAD A INFORMACIÓN PÚBLICA Y EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO. | SE REALIZÓ EL CAMBIO EN EL INDICADOR Y META, DE CONFORMIDAD A LA REINGENIERÍA DEL PROCESO Y LO QUE SE HA REPORTADO. | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
NO. DE INFORME PUBLICADOS / NO. DE INFORMES REALIZADOS *100 | ELABORAR INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PQRSD (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS), ATENDIDAS A TRAVÉS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN. | SE REALIZÓ EL CAMBIO EN EL INDICADOR Y META, DE CONFORMIDAD A LO REALMENTE REPORTADO. | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
4 ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN (2)NIVEL CENTRAL Y (2) NIVEL TERRITORIAL. | DIVULGAR POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO A LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA URT EN EL NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | SE MODIFICA INDICADOR CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR CLARIDAD Y FACILITAR LA MEDICIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
|  | SE MODIFICA INDICADOR CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR CLARIDAD Y FACILITAR LA MEDICIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
100% (DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN REVISADOS Y ACTUALIZADOS) | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, Y SUS PLANES DE MANEJO | SE MODIFICA INDICADOR CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR CLARIDAD Y FACILITAR LA MEDICIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
100% (2 SOCIALIZACIONES REALIZADAS (1)NIVEL CENTRAL Y (1) NIVEL TERRITORIAL) | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS (INCLUIDOS LOS CORRUPCIÓN) DE LA ENTIDAD, A LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA URT, A NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL. | SE MODIFICA INDICADOR CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR CLARIDAD Y FACILITAR LA MEDICIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
FECHA DE CUMPLIMIENTO 30/09/2019 | FECHA DE CUMPLIMIENTO 31/08/2019 | DADA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA, EL INFORME 5.5.2 DEL COMPONENTE DE TRANSPARENCIA SE ACTUALIZÓ LA FECHA DE CUMPLIMIENTO. | OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD DE BOTON DE RASTREO. | N/A | SE GENERÓ UNA NUEVA ACTIVIDAD EN LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA UNIDAD REGISTRADA EN LA PLATAFORMA DEL SUIT POR LO QUE SE HACE NECESARIO INCLUIRLA EN EL PRESENTE PLAN | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

## 1. Riesgos Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
DIRECCIONAMIENTO ESTRTÉGICO
COMPONENTE 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 Actualizar la Guía y Política para la administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 1 | Documento actualizado | 2019-05-30
| 1.1.2 Divulgar política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT en el nivel central y territorial | Oficina Asesora de Planeación Direcciones Territoriales |  |  | 4 actividades de socialización a nivel central y territorial. | No. de actividades de socialización ejecutadas * 100 / No. de actividades de socialización programadas | 2019-11-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo | Lideres de procesos Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100% de los mapas de riesgos de corrupción revisados y actualizados | (Riesgos actualizados en mapa de riesgo de corrupción / Riesgos de corrupción identificados para inclusión, ajuste o eliminación)*100% | 2019-12-30
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 Publicar en la pagina web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos |  |  | 100% | Mapas de Riesgo de Corrupción publicados * 100 Mapa de Riesgos de corrupción actualizados | 2019-12-31
| 1.3.2 Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial. | Lideres de Proceso Directores Territoriales Oficina Asesora de Planeación |  |  | 2 actividades de socialización a nivel central y territorial. (1)nivel central y (1) nivel territorial) | (No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutadas No. de actividades de divulgación programadas) * 100 | 1. Segundo Trimestre 2. Cuarto Trimestre
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 Hacer monitoreo al mapa de riesgo de corrupción | Lideres de Proceso Directores Territoriales Oficina Asesora de Planeación |  |  | 3 monitoreos realizados | Número de Monitoreos realizados Número de Monitoreos Programados * 100 | 2019-12-30
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno |  |  | 3 seguimientos a los Riesgo de corrupción | Número de seguimientos realizados | 2020-01-15

## 2. Antitrámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
DIRECCIONAMIENTO ESTRTÉGICO
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE | NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Subcomponente 1 racionalización de trámites | 1 | Único | 5797 | Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente | Inscrito | Hoy no es posible agotar la etapa administrativa del trámite de restitución en el tiempo establecido por la Ley (60 días), toda vez que no se cuenta con la información de manera oportuna, por parte de las entidades con competencias, originando demoras en el restablecimiento de los derechos de las víctimas de despojo de tierras. | Adelantar de manera mas ágil y oportuna la etapas del tramite de restitución de tierras en cuanto a los servicios de web a cargo de la URT, exponiendo la información de manera mas rápida, pues se automatiza los servicios de intercambio de información entre las entidades intervinientes, reduciendo así tiempos de envió, tiempos de respuesta, uso de papel , logística documental y costos de correo. Es un proyecto de interoperabilidad en tiempo real en el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional . | Mejorar el servicio al ciudadano victima, en términos de costos de desplazamiento, movilización y de documentación requerida para el tramite, así como la reducción de tiempos de espera y para la entidad permite mayor eficiencia administrativa, desarrollo tecnológico, transparencia y mejor respuesta al ciudadano. | Tecnologica | Interoperabilidad externa | 15/01/2019 | 31/12/2019 | Oficina de Tecnologías de la Información
| 2 | Único | 5797 | Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente | Inscrito | La entidad actualmente no cuenta con un mecanismo digital que le permita al ciudadano consultar el estado de su tramite y hacerle seguimiento al mismo, lo que conlleva a acudir al mecanismo de peticion generando gran operación a la Entidad y afectadando asi la interaccion y respuesta al ciudadano, que adelanta el tramite. | En el marco de la estrategia para mejorar la interacion del Estado con el ciudadano, contenida en la la Directiva Presidencial 02 de 2019, se diseñara e implementara un boton de rastreo del tramite para que el ciudadano en tiempo real y haciendo uso de las TIC pueda consultar el estado de su tramite sin tener que hacer presencia en la Entidad y facilitandole asi su relacion con la Entidad. | Facilitarle la interaccion al ciudadano, con relacion a la gestion del tramite, ahorrandole tiempo, costos y desplazamientos a la Entidad para indagar por el estado y avance de su tramite, facilitandole asi en tiempo real su informacion. Asi mismo le permite a la Entidad ahorrar costos operacionales para recibir, atender y responder correspondencia y asi optimizar el mecanismo de PQRSD orientandolo al uso indicado. | Tecnologica | Respuesta y/o notificación electrónica | 15/08/2019 | 31/12/2019 | Oficina de Tecnologías de la Información

## 3. RdC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
DIRECCIONAMIENTO ESTRTÉGICO
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 |  | GARANTIZAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN EN DOBLE VÍA CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL CONSOLIDANDO ASÍ UNA MAYOR CONFIANZA POR PARTE DE ESTOS EN LA GESTIÓN DESEMPEÑADA POR LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201 |  | FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.
Subcomponente | ACTIVIDAD MURC | ACTIVIDAD | AUTODIAGNÓSTICO | DEPENDENCIA | TRIMESTRE PROYECTADO | [6 empty] | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR
[5 empty] | Ene - Mar | EJECUCIÓN | Abr - Jun | EJECUCIÓN | Jul - Sep | EJECUCIÓN | Oct-Dic
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE VALOR EN MATERIA DE INFORMACIÓN DISPONIBLE ASÍ COMO DE LOS CANALES DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN EXISTENTES. CLASIFICANDO LA INFORMACIÓN A PARTIR DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: • LA GESTIÓN REALIZADA, • LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN Y • EL AVANCE EN LA GARANTÍA DE DERECHOS. | 3.1.1 PRIORIZAR LOS TEMAS DE INTERÉS QUE LOS GRUPOS DE VALOR TIENEN SOBRE LA GESTIÓN DE LAS METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL, PARA PRIORIZAR LA INFORMACIÓN QUE SE PRODUCIRÁ DE MANERA PERMANENTE. LO ANTERIOR, A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN O CUALQUIER OTRO MECANISMO. | 100 | EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  |  | 1 DOCUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS | DOCUMENTOS EMITIDOS / 1 DOCUMENTO PROGRAMADO
| CONFORMAR Y CAPACITAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | 3.1.2 ASIGNACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS | 100 | DIRECCIÓN GENERAL | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS | MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL EMITIDO
| CONFORMAR Y CAPACITAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | 3.1.3 CONFORMAR EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS INVOLUCRANDO DIRECCIONES MISIONALES Y DEPENDENCIAS DE APOYO | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO | 1 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO
| CONFORMAR Y CAPACITAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | 3.1.4 CAPACITAR EL EQUIPO DE TRABAJO EN LOS TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  |  | DOS CAPACITACIONES EN TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS | CAPACITACIONES REALIZADAS / 2 CAPACITACIONES PROGRAMADAS
| CONFORMAR Y CAPACITAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | 3.1.5 GESTIONAR CAMPAÑAS DE LENGUAJE CLARO ORIENTADAS A MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | 100 | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 4 CAMPAÑAS DE LENGUAJE CLARO | TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / 4 TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS
| ESTABLECER LOS CANALES Y MECANISMOS VIRTUALES QUE COMPLEMENTARÁN LAS ACCIONES DE DIÁLOGO DEFINIDAS PARA TEMAS ESPECÍFICOS Y PARA LOS TEMAS GENERALES. | 3.1.6 CONSTRUIR Y PUBLICAR EN PÁGINA WEB BOLETINES DE PRENSA PARA DAR A CONOCER, A LOS PÚBLICOS DE INTERÉS, LA GESTIÓN DE LA URT. | 100 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 250 BOLETINES PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB | BOLETINES PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB / 250 BOLETINES
| ASEGURAR EL SUMINISTRO Y ACCESO DE INFORMACIÓN DE FORMA PREVIA A LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS, CON RELACIÓN A LOS TEMAS A TRATAR EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFINIDOS. | 3.1.7 RECORRER CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NACIONALES Y REGIONALES, LAS ZONAS DE TRABAJO DE LA URT PARA DESTACAR LOS AVANCES DE LA POLÍTICA. | 100 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 24 RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y REGIONALES | RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y REGIONALES / 24 PROGRAMADOS
| ASEGURAR EL SUMINISTRO Y ACCESO DE INFORMACIÓN DE FORMA PREVIA A LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS, CON RELACIÓN A LOS TEMAS A TRATAR EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFINIDOS. | 3.1.8 EMITIR A TRAVÉS DE TELEVISIÓN NACIONAL HISTORIAS DE BENEFICIARIOS DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 100 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  |  | 20 CAPÍTULOS EMITIDOS A TRAVÉS DE TELEVISIÓN NACIONAL | CAPÍTULOS EMITIDOS
| IMPLEMENTAR LOS CANALES Y MECANISMOS VIRTUALES QUE COMPLEMENTARÁN LAS ACCIONES DE DIÁLOGO DEFINIDAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y PARA LOS TEMAS GENERALES. | 3.1.9 CONSTRUIR Y DIFUNDIR MENSAJES Y CONTENIDO DIGITAL A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES. | 100 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 3000 MENSAJES Y CONTENIDOS DIGITALES DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES | MENSAJES Y CONTENIDOS DIGITALES DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES /
| ESTABLECER LOS CANALES Y MECANISMOS VIRTUALES QUE COMPLEMENTARÁN LAS ACCIONES DE DIÁLOGO DEFINIDAS PARA TEMAS ESPECÍFICOS Y PARA LOS TEMAS GENERALES. | 3.1.10 PRODUCIR Y DIFUNDIR UN BOLETÍN VIRTUAL | 100 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  |  | 1 PRODUCIR Y DIFUNDIR UN BOLETÍN VIRTUAL VIRTUAL | BOLETIN VIRTUAL DIFUNDIDO
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | ACORDAR CON LOS GRUPOS DE VALOR, ESPECIALMENTE CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y GRUPOS DE INTERÉS CIUDADANO LOS PERIODOS Y METODOLOGÍAS PARA REALIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS. | 3.2.1 REALIZAR ENCUENTROS (MECANISMOS O ESPACIOS) TALLERES DE DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES RESTITUIDAS, EN PROCURA DE FORTALECER LA PRESENCIA DEL ESTADO Y EL AFIANZAMIENTO DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN EN LOS TERRITORIOS. | 100 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 4 ESPACIOS DE DIÁLOGO CON COMUNIDADES RESTITUIDAS EJECUTADOS | ESPACIOS DE DIÁLOGO CON COMUNIDADES RESTITUIDAS EJECUTADOS / 4 ESPACIOS DE DIÁLOGO CON COMUNIDADES RESTITUIDAS PROGRAMADOS
| ACORDAR CON LOS GRUPOS DE VALOR, ESPECIALMENTE CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y GRUPOS DE INTERÉS CIUDADANO LOS PERIODOS Y METODOLOGÍAS PARA REALIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS. | 3.2.2 SOCIALIZAR LOS DECRETOS LEY 4633 Y 4635 DE 2011 | 100 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 20 ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS DECRETOS LEY 4633 Y 4635 DE 2011 | ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS DECRETOS LEY 4633 Y 4635 DE 2011 REALIZADAS / 20 PROGRAMADAS
| DEFINIR Y ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO DE ACUERDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS Y TEMAS PRIORIZADOS. | 3.2.3 REALIZAR Y LIDERAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DIRECCIONES TERRITORIALES. | 100 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 100% DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES ATENDIDOS | EVENTOS INSTITUCIONALES ATENDIDOS / EVENTOS INSTITUCIONALES APROBADOS
| SOCIALIZAR CON LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS IDENTIFICADOS LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.2.4 REALIZAR JORNADAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A VÍCTIMAS RECLAMANTES SEGUNDOS OCUPANTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL CON ÉNFASIS EN ENFOQUE DIFERENCIAL | 100 | DIRECCIÓN SOCIAL | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 100% DE LAS JORNADAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A VÍCTIMAS REALIZADAS | JORNADAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A VÍCTIMAS REALIZADAS / JORNADAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A VÍCTIMAS PROGRAMADAS
| REALIZAR LOS EVENTOS DE DIÁLOGO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y GENERALES DEFINIDOS, GARANTIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS CON SU EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS. | 3.2.6 GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN MEDIANTE LOS EJERCICIOS DE RECOLECCIÓN DE PRUEBA COMUNITARIA | 100 | DIRECCIÓN SOCIAL | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 100% DE RECLAMANTES QUE PARTICIPEN EN LOS EJERCICIOS DE PRUEBA COMUNITARIA | RECLAMANTES QUE PARTICIPEN EN LOS EJERCICIOS DE PRUEBA COMUNITARIA / RECLAMANTES QUE PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN LOS EJERCICIOS DE PRUEBA COMUNITARIA
| REALIZAR LOS EVENTOS DE DIÁLOGO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y GENERALES DEFINIDOS, GARANTIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS CON SU EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS. | 3.2.7 ACOMPAÑAR Y PROMOVER LIDERAZGOS EN TEMAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA CONSOLIDAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS POR MEDIO DE SEMILLEROS DE PARTICIPACIÓN | 100 | DIRECCIÓN SOCIAL | 0% |  | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  | 20 Talleres | Talleres que promueven los liderazgos de las víctimas solicitantes de restitución de tierras,en el marco de los semilleros de participación realizados / 20 talleres programados
| REALIZAR LOS EVENTOS DE DIÁLOGO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y GENERALES DEFINIDOS, GARANTIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS CON SU EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS. | 3.2.8 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESPACIOS DISPUESTOS FOROS O BLOGS | 100 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 40% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  |  | 2 FOROS Y 5 BLOGS EN LOS QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | BLOGS Y FOROS REALIZADOS / 2 FOROS Y 5 BLOGS PROGRAMADOS
| REALIZAR LOS EVENTOS DE DIÁLOGO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y GENERALES DEFINIDOS, GARANTIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS CON SU EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS. | 3.2.9 REALIZAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 100 | EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  |  | 2 AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADAS | AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADAS / 2 PROGRAMADAS
| DEFINIR Y ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO DE ACUERDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS Y TEMAS PRIORIZADOS. | 3.2.11 REALIZAR TALLERES CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE ESTA POBLACIÓN PARA LA RUTA DE TRABAJO DEL AÑO 2020 Y 2021 DE LA DIRECCIÓN SOCIAL. | 100 | DIRECCIÓN SOCIAL | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  |  | 4 TALLERES DE DIAGNÓSTICO CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES | TALLERES DE DIAGNÓSTICO CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES / 4 TALLERES DE DIAGNÓSTICO CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES PROGRAMADOS
| DEFINIR Y ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO DE ACUERDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS Y TEMAS PRIORIZADOS. | 3.2.12 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENCIAMIENTO DE LAS MUJERES PARA HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE RESTITUCIÓN, A TRAVÉS DE 9 NÚCLEOS DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS. | 100 | DIRECCIÓN SOCIAL | 0% |  | 0% |  | 11% |  | 89% |  |  | 9 NUCLEOS DE EXIBILIDAD DE DERECHOS | NUCLEOS DE EXIBILIDAD DE DERECHOS REALIZADOS / 9 NUCLEOS DE EXIBILIDAD DE DERECHOS PROGRAMADOS
Subcomponente 3 Responsabilidad | INCORPORAR EN LOS INFORMES DIRIGIDOS A LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y CUERPOS COLEGIADOS LOS RESULTADOS DE LAS RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDAS EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | 3.3.1 PRODUCIR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO Y LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (PLANES DE MEJORA) CON BASE LA RUTA PREVIAMENTE DEFINIDA PARA DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 1 INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 1 INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
| EVALUAR Y VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VALORANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS FRENTE AL RETO Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA. | 3.3.2 ANALIZAR LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL FRENTE A LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTABLECER CORRECTIVOS QUE OPTIMICEN LA GESTIÓN Y FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 1 PLAN DE MEJORA IMPLEMENTADO EN CASO DE SER NECESARIO | 1 PLAN DE MEJORA IMPLEMENTADO EN CASO DE SER NECESARIO
| REALIZAR SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIDAD | 3.3.3 ESTABLECER MECANISMO INTERNO DE REPORTE Y SEGUIMIENTO DE LASCOMPROMISOS DERIVADOS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  |  | 1 INFORME DE SEGUIMIIENTO A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | INFORMES DE EVALUACIÓN AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS EMITIDOS / 2 INFORMES
| EVALUAR Y VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VALORANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS FRENTE AL RETO Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA. | 3.3.4 ANALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, Y EL RESULTADO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO DESARROLLADOS, CON BASE EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS FORMATOS INTERNOS DE REPORTE APORTADOS POR LAS ÁREAS MISIONALES Y DE APOY | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 1 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 1 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | EVALUAR Y VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VALORANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS FRENTE AL RETO Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA. | 3.4.1 REALIZAR SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIDAD | 100 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  |  | 2 INFORMES DE EVALUACIÓN AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS | INFORMES DE EVALUACIÓN AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS EMITIDOS / 2 INFORMES
| EVALUAR Y VERIFICAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO QUE SE GARANTICEN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. | 3.2.10 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ACUERDO CON LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA | 100 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  | 1 INFORME DE EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 INFORME DE EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## 4. Atención a la Ciudadanía
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
DIRECCIONAMIENTO ESTRTÉGICO
COMPONENTE 4. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 Gestionar la formalización de la dependencia de Atención al Ciudadano | Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano |  |  | 1 Resolución de conformación de grupo | Resolución conformación de grupo | 2019-12-31
| 4.1.2 Realizar seguimiento a la matriz de de las actividades establecidas en la creación del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. | Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano |  |  | 4 seguimientos realizados | Seguimientos realizados a las actividades de la matriz / Seguimientos programados a las actividades de la matriz | 2019-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSD | Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano |  |  | 11 | Actividades planeadas en la estrategia/ Actividades ejecutadas en la estrategia | 2019-12-31
| 4.2.2 Diagnosticar la pertinencia de implementación de la herramienta 360° con el fin de responder a la estrategia de multicanalidad para la mejora en la atención, de tal manera que se genere un mayor vinculo con el ciudadano | Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano |  |  | 4 actividades en el marco del diagnóstico | No. Actividades ejecutadas / 4 actividades programadas para diagnosticar | 2019-12-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 Implementar estrategia de cualificación en Servicio al Ciudadano | Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano |  |  | 4 reportes de implementación | reportes de implementación realizados / 4 reportes de implementación programados | 2019-12-31
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 Actualizar y comunicar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano. | Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano |  |  | 15 Actualizaciones y comunicaciones | Actualizaciones y comunicaciones ejecutadas / Actualizaciones y comunicaciones programadas | 2019-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 Diagnosticar la pertinencia de implementar la figura del defensor ciudadano. | Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano |  |  | 4 actividades en el marco del diagnóstico | No. Actividades ejecutadas / 4 actividades programadas para diagnosticar | 2019-12-31
| 4.5.2 Realizar mediciones de satisfacción y percepción ciudadana | Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano |  |  | 1 Reporte | No. de reportes realizados / 1 reporte programado | 2019-12-31

## 5. Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
DIRECCIONAMIENTO ESTRTÉGICO
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSD de conformidad con la establecido en a Ley | Equipo de atención al ciudadano |  |  | 12 | No. de informes publicados / No. de informes realizados * 100 | 2019-12-31
| 5.1.2 Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos | Oficina de Tecnología de la Información / Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | 1 | (Numero de conjunto de datos abierto publicados / Numero de conjunto de datos abierto disponibles) * 100 | 31/12/2019 Permanente
| 5.1.3 Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia gobierno Digital ( Ley 1712 de 2014 , el Decreto 1081 de 2015, Título I, y Resolución Min TIC 3564 de 2015), | Secretaria General / Financiera Talento Humano / Gestión Jurídica Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnología de la Información ( Responsabilidad definida en el esquema de publicación y actualización) |  |  | 100% | Información mínima obligatoria ley de transparencia y G Digital actualizado / Información mínima obligatoria ley de transparencia y G Digital publicado (10 categorias - 65 canales ) | 31/12/2019 Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Publica (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRSD | Equipo de atención al ciudadano |  |  | 12 infomes | Informes Realizados / 12 Informes proyectados. | 2019-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 Complementar el inventario de activos de información con su respectiva matriz de riesgos y adelantar las gestiones de difusión | Oficina de Tecnología de la Información Grupo de gestión de seguimiento y operación administrativa - Gestión Documental Lideres de procesos |  |  | 1 | Inventario de activos de información actualizado | 2019-12-31
| 5.3.2 Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad | Equipo de trabajo Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeacion Oficina de Tecnología de la Información |  |  | 1 | Documento de Esquema de publicación de información actualizado | 2019-06-30
| 5.3.3 Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad | Equipo de trabajo Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeacion Oficina de Tecnología de la Información |  |  | 1 | Documento de Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | 2019-06-30
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 Implementar una estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública y en materia de Servicio al Ciudadano. | Equipo de atención al ciudadano Oficina de Tecnología de la Información |  |  | 50% | Porcentaje de implementación de la estrategia /100% de la estrategia | 2019-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información a través de pqrsd (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención. | Equipo de atención al ciudadano |  |  | 4 | No. de Informe publicados / 4 informes realizados *100 | 2019-12-31
| 5.5.2 Elaborar Informes y/o Reportes de Seguimiento. (Realizar el Informe de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | Oficina de Control Interno |  |  | 1 | Informe de Seguimiento | 2019-09-30
Formulas:
FECHA PROGRAMADA = +[FECHA PROGRAMADA, row above]

## 6. Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
DIRECCIONAMIENTO ESTRTÉGICO
COMPONENTE 6. ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Campañas | 6.1.1 Divulgar la política de integridad a través de 4 campañas lúdicas en el año | Talento Humano |  |  | 4 campañas de divulgación | Campañas de divulgación ejecutadas Campañas de divulgación programadas | 2019-12-31