## 1. Riesgos De Corrupción
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Divulgar la política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT en el nivel central y territorial | No. de actividades de socialización ejecutadas | 2 actividades de socialización (1) nivel central y (1) nivel territorial. | Oficina Asesora de Planeación • Lideres de procesos • Direcciones Territoriales | 2023-07-30
| 1.1.2 | Actualizar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo | No de mapas de riesgos de corrupción actualizados | No de Mapa de riesgo de corrupción actualizados | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de procesos (1era Línea de defensa) | 31/12/2023, Por demanda o cuando se presente alguna materialización
SUBCOMPONENTE 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar en la pagina web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción | Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web. | Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web cada vez que se presente actualización | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos | 2023-12-31
SUBCOMPONENTE 3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos de corrupción a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | Total del procesos del SIPG con mapa de riesgos socializado / total de procesos del SIPG. | 24 procesos (100%) | Oficina Asesora de Planeación - Lideres de Proceso Directores Territoriales | 2023-12-30
SUBCOMPONENTE 4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción | No. de Monitoreos realizados / No. de Monitoreos Programados. | 3 monitoreos en el año. 100% | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de Proceso Directores Territoriales | 2023-12-31
| 1.4.2 | Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción | No. de informes presentados / No. de informes programados. | 2 informes en el año. 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31
SUBCOMPONENTE 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y de Posibles Actos de Corrupción | No. de seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno/ No. de seguimientos establecidos por el documento de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 Informes de seguimiento | Oficina de Control interno | 2024-01-16

## 2. Antitrámites
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
SUBCOMPONENTE | NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | META | INDICADOR
Subcomponente 1 racionalización de trámites | 1 | Adminsitrativa | 1 | Acceso ágil y efectivo para conocer el estado del trámite de restitución del solicitante | Inscrito | Actualmente, la solicitud de información de un ciudadano para conocer el estado de su trámite de restitución puede durar en ser respondida hasta 15 días hábiles, que es el tiempo establecido por ley para dar respuesta. Además, la continua llegada de estos recursos por parte de la ciudadanía genera gran carga laboral a los abogados de atención al ciudadano encargado de responder, ya que, a corte de 30 de junio de 2023, del total de PQRSDF, 2.846 que representan el 17,5%, corresponden a solicitudes para conocer el estado del trámite. De igual forma, los ciudadanos que asisten a las oficinas de la Unidad a nivel nacional están ubicados en algunas ciudades capitales de los 32 departamentos del país - incurren en tiempos y costos de desplazamiento a las oficinas, en las cuales entran en turno de espera del colaborador de atención a la ciudadanía el cual recibe la solicitud y la tramita para posteriormente direccionar al encargado de ingresar al sistema, hacer la consulta y dar respuesta por medios electrónicos o a través de oficio impreso enviado a través de una empresa mensajería generando gastos adicionales para la entidad. Lo anterior, se da ya que la ciudadanía aún desconoce la existencia de un servicio en la página web de la entidad que permite conocer el estado de la solicitud en línea. Además, algunas personas al no tener la competencia en el uso de las TICS se les dificulta la creación del usuario y la respuesta de preguntas de validación para la creación del mismo. Razón por la cual se hace necesaria la asesoría para tal fin por parte de los colaboradores de la Unidad en los puntos de atención y territoriales. | Apropiar la usabilidad del servicio de consulta del estado del trámite de restitución de tierras despojadas disponible en la página de la Unidad de Restitución de Tierras del ciudadano y de más grupos de valor, através de: * Capacitación a colaboradores en los puntos de atención presencial * Adoptando estrategias de comunicación interna - externa * Asistir tecnicamente a los ciudadanos y demás grupos de valor | Optimizar los tiempos de atención frente al estado del trámite de restitución presentado a la Unidad, a través de una única autenticación digital en el portal de la entidad ya que podrá hacer seguimiento a la solciitud del trámite, evitando la radicación de PQRSDF y consulta, reduciendo los tiempos de desplazamiento a los puntos de atención presencial y los costos de traslados para el ciudadano y demás grupos de valor. | Adminsitrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios Aumentar la usabilidad de la consulta del estado del trámite, disponible en el portal web de la Unidad | 2023-08-22 | 2023-12-31 | Subdirección General y Direcciones Territoriales | Porcentaje de usuarios creados | Número de usuarios creados / Número usuarios proyectados

## 3. Rendición de Cuentas
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 | GARANTIZAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN EN DOBLE VÍA CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL CONSOLIDANDO ASÍ UNA MAYOR CONFIANZA POR PARTE DE ESTOS EN LA GESTIÓN DESEMPEÑADA POR LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 | FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | TRIMESTRE PROYECTADO | [6 empty] | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | HERRAMIENTAS /GUÍAS/ LINEAMIENTOS QUE PUEDE USAR
|  |  | Ene - Mar | EJECUCIÓN | Abr - Jun | EJECUCIÓN | Jul - Sep | EJECUCIÓN | Oct-Dic
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible - Objetivo específico: Brindar a los grupos de valor información comprensible respecto a la gestión que adelanta la UAEGRTD y la oferta institucional | 3.1.1 Socializar Los Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011 | Dirección de asuntos étnicos | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 35 | Socializaciones realizadas
| 3.1.2 Emitir un informe preliminar para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  | 1 | Informe preliminar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Este documento se realizó con base en el informe de gestión 2023. El 10 de Agosto de 2023 se remitió a la Oficina Asesora de Comunicaciones
| 3.1.3 Gestionar la traducción documental al lenguaje claro mediante la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP para el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 (documentos con traducción al lenguaje claro formalizados en el SIPG) | Número de documentos con traducción al lenguaje claro / 4 total de documentos proyectados para traducción.
| 3.1.4 Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio a la ciudadanía. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía | 4 |  | 7 |  | 7 |  | 5 |  |  | 23 (campañas de lenguaje claro) | Número de campañas realizadas/ número de campañas proyectadas
| 3.1.5 Fortalecimiento del equipo de lenguaje claro mediante la realización de mesas de trabajo enfocadas a la divulgación y apropiación del contenido de la estrategia. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 (mesas de seguimiento) | Número de mesas realizadas/ número de mesas proyectadas
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Objetivo Específico: Establecer canales y escenarios de diálogo en donde los grupos de valor de la UAEGRTD puedan manifestar sus ideas, aportes, preguntas y opiniones respecto a la información que se les brinda y a su vez la administración pueda responder generando un diálogo constructivo al rededor de la implementación de la política de restitución de tierras. | 3.2.1 Implementar una estrategia de rendición de cuentas con las comunidades étnicas, en el marco de los eventos de radicación de sus demandas de restitución de derechos territoriales o eventos de asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales, socializando los avances actuales y entregandoles a sus autoridades los actos administrativos y demanda por medio de acta, con presencia de la Directora de asuntos étnicos. | Dirección de asuntos étnicos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | Eventos de rendición de cuentas realizados con comunidades étnicas
| 3.2.2 Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | Dirección Social | [9 empty] | 100*% (espacios realizados) | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación programadas
| 3.2.3 Concertar acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios con enfoque de acción sin daño | Dirección Social |  |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  |  | (6) Espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios | Numero espacios de concertación de acciones conjuntas realizadas /Numero espacios de concertación de acciones conjuntas programadas
| 3.2.4 Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Se va a realizar el 20 de octubre de 2023
| 3.2.5 Divulgar a través de redes sociales piezas con información pedagógica sobre el proceso de restitución de tierras. | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X | 24 |  | 24 | Número de acciones pedagógicas publicadas en redes sociales
| 3.2.6 Realizar publicaciones en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X | 2000 |  | 2000 | Número de publicaciones en redes sociales realizadas
| 3.2.7 Dar respuesta a los ciudadanos en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X | 100% |  | 100% | Porcentaje de respuesta a los ciudadanos en redes sociales
| 3.2.8 Número de socializaciones publicadas en redes sociales en articulación con las direcciones territoriales con información relevante sobre el proceso de restitución de tierras. | Oficina Asesora de Comunicaciones | X |  | X |  | X |  | X | 24 |  | 24 | Número de acciones publicadas en redes sociales
Subcomponente 3. Responsabilidad - Objetivo Específico: Asumir y cumplir compromisos con los grupos de valor, promoviendo la petición de cuentas y articulando la rendición de cuentas de la UAEGRTD con los mecanismos de control social. | 3.3.1 Realizar evaluacion a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | [6 empty] | 1 |  |  | 100% | Número de Informes realizados para evaluar las Audiencias de Rendición de Cuentas/ Número de Audiencias programadas por la Unidad en la vigencia.
| 3.3.2 Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | Oficina de Control Interno | [6 empty] | X |  |  | 1 | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia
| 3.3.3 Participar en espacios de concertación con las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas. | Dirección de asuntos Étnicos | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 100% | Espacios de concertación atendidos / espacios en los cuales se haya convocado
| 3.3.4 Emitir un informe posterior para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | Informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Este informe se debe publicar un mes después de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

## 4. Atención a la Ciudadanía
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 Fortalecer la política de servicio al ciudadano de la entidad. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 1 | 1 documento actualizado y formalizado en el SIPG | 2023-12-31
| 4.1.2 Implementar un mecanismo de comunicación para proponer y/o recomendar acciones para el fortalecimiento de la Politica de servicio al Ciudadano | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 2 | Actas de subcomite de Transparencia y participación ciudadana | 2023-12-31
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 Cualificar a servidores de atención a la ciudadanía en la lengua de señas colombiana para fortalecer la accesibilidad a personas con capacidades diferentes. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 40 | Servidores cualificados | 2023-12-31
| 4.2.2 Construir el protocolo de servicio al ciudadano en el canal: servicios de atención en linea chat teams y chat whatsapp (Articulo 2, Resolución 00818 de 2022) que permita garantizar la calidad en la atención al ciudadano | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 1 | 1 documento actualizado y formalizado en el SIPG | 2023-09-30
Subcomponente 3. Talento Humano | 4.3.1 Cualificar a los colaboradores de la URT en temas de Servicio al Ciudadano | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 40 | Número de servidores cualificados | 2023-12-31
| 4.3.2 Socializar a los Servidores públicos y Contratistas de la URT en temas relacionados con los documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 18 | Documentos socializados asociados al proceso de Atención al Ciudadano | 2023-12-31
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.4.1 Elaborar un informe para analizar la eficacia de las estrategias implementadas para mejorar la oportunidad en la repuesta a las PQRSDF | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 2 | Número de informes elaborados para fortalecer la oportunidad en la respuesta a las PQRSDF | 2023-12-31
| 4.4.2 Socializar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano requeridos para la vigencia. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 1 | Proceso de socialización | 2023-12-31
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 Evaluar la satisfacción y percepción ciudadana mediante encuesta anual. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 7.9% | Porcentaje de satisfacción | 2023-12-31
| 4.5.2 Medición de la percepción ciudadana y de partes interesadas en relación con la prestación del servicio a través de los canales de atención telefónico, electrónico y presencial, establecidos al interior de la entidad | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 9 | Índice general de satisfacción y percepción ciudadana a través de los canales de atención establecidos al interior de la entidad | 2023-12-31
| 4.5.3 Caracterizar a los grupos de interes y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación de servidores con la entidad, según los lineamientos del DAFP | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 1 | Informe de caracterización de grupos de interes | 2023-12-31
| 4.5.4 Participar en la estratégia de preguntemonos y juntemonos de atención a la ciudadanía en la articulación nación - territorio para el desarrollo territorial | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 5 | Número de participaciones en la estrategia prejuntemonos y juntemonos de atención a la ciudadanía | 2023-12-31

## 5. Transparencia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 Publicar relación de las Actividades del Programa Anual de Auditoria | Oficina de control interno |  |  | 100% Se actualiza en la web de la Unidad por cambios aprobados por los integrandes del Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno, Solicitudes de entes de control o del Jefe OCI. | Programa Anual de Auditoria | 2023-12-31
| 5.1.2 Aumentar el grado de implementación de los lineamientos de transparencia activa. | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 90% | Grados de implementación del plan para el fortalecimiento de los criterios de transparencia activa | 2023-12-31
| 5.1.3 Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSDF de conformidad con la establecido en a Ley | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 12 | Número de informes publicados | 2023-12-31
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRSD | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 12 | No. de informes sobre recepción y gestión de las solicitudes de información pública | 2023-12-31
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 Publicar set de datos de "registro de activos de información" en datos abiertos Publicar set de datos nuevos para el año en datos abiertos. | Oficina de tecnologías de la información |  |  | 2 conjuntos de datos abiertos publicados | No. de conjunto de datos abiertos publicados | 2023-07-31
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 Realizar Informe de evaluación de la implementación de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno |  |  | 1 | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | 2023-11-30
| 5.4.2 Mejorar los criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública y en materia de Servicio a la Ciudadanía. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 1 | 2 mejoras anuales | 2023-12-31
| 5.4.3 Gestionar, si se presentan, las PQRSDF elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 100% | porcentaje de PQRSDF elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos tramitadas. (Por demanda) | 2023-12-31
| 5.4.4 Generar un informe mensual de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía |  |  | 12 | Número de informes de solicitudes de acceso a la información | 2023-12-31

## 6. Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMPONENTES ADICIONALES
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES - VIGENCIA 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Integridad y conflicto de interés. | 6.1.1 Divulgar política de integridad a través de campañas de socialización en el año | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 6 | Campañas de divulgación ejecutadas en el año | 1er cuatrimestre 2 campañas ejecutadas 2do cuatrimestre 2 campañas ejecutadas 3er cuatrimestre 2 campañas ejecutadas
| 6.1.2 Implementar la Estrategia de Gestión de Conflicto de Intereses | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 70% | Promedio de avance en la ejecución de las actividades programadas en la vigencia | 2023-12-31
| 6.1.3 Realizar seguimiento a que los colaboradores de la URT se sensibilicen en la Política de Integridad a través del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción diseñado por el DAFP. | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 70% | Porcentaje de colaboradores sensibilizados en el 2022: (Número de colaboradores de la URT sensibilizados / Número de Colaboradores de la URT con corte a un mes antes del reporte) *100 | 2023-12-31
| 6.1.4 Realizar la medición y análisis de la apropiación de valores del Código de Integridad por parte de los colaboradores de la URT, a través de la aplicación del Test de Percepción de Integridad. | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 1 | Informe de Percepción y apropiación de Integridad elaborado | 2023-08-31
| 6.1.5 Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 30 de diciembre 2019 - Estrategia de Conflicto de Interés de la Unidad | Oficina de Control Interno |  |  | 1 | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | 2023-12-31

## Control de cambios V1
No. | Actividad Modificada | Cambio Realizado | Planteamiento anterior | Planteamiento nuevo | Justificación | Encargado
1 | 1,3,1Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | Se cambia la actividad para que quede: Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos de corrupción a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | 1,3,1 Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | Se cambia la actividad para que quede: Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos de corrupción a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | Dando cumplimiento al enfoque por procesos, se requiere de una actividad más objetivamente verificable. | Victor Valdimir Mejoramiento continuo
2 | 1,3,1Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | Se cambia la meta del indicador para que quede: 24 procesos (100%) | 23 procesos y 16 direcciones territoriales | Se cambia la meta del indicador para que quede: 24 procesos (100%) | Dando cumplimiento al enfoque por procesos, se requiere de una actividad más objetivamente verificable. Por lo anterior, queda el indicador a 24 procesos, independientemente si contiene alcance territorial o no, puesto que se debe asegurar que se socialice en la totalidad de jurisdicciones que hagan parte del proceso.
3 | 1,3,1Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | Se cambia el indicador para que quede: Total del procesos del SIPG con mapa de riesgos socializado / total de procesos del SIPG. | Total de procesos del SIPG + Total de Dt´s con socialización/ Total de procesos del SIPG + Total de Dt´s a socializar | Se cambia la el indicador para que quede: Total del procesos del SIPG con mapa de riesgos socializado / total de procesos del SIPG. | La formula del indicador facilita la medición y permite obtener con prontitud el detalle de los procesos que han realizado la socialización de los mapas de riesgos de corrupción.
4 | 1.4.1 Realizar el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción | Se ha ajustado la meta de 2 monitoreos a 3 montitoreos | 2 monitoreos en el año. 100% | 3 monitoreos en el año. 100% | Teniendo en cuenta que el monitoreo es permanente por parte de los procesos y que se evalúa al menos la realización en 3 cortes, se actualiza la meta de 3 teniendo en cuenta las fechas de 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2023.
5 | 4.1.1 Fortalecer la política de servicio al ciudadano de la entidad. | Se adiciona al indicador lo siguiente: " y fornalizado en el SIPG" | Se mantiene | 1 documento actualizado y fornalizado en el SIPG | Recomendación de control interno se acepta | Milena Ariza Hurtado- Atención al ciudadano
6 | 3.1.4 Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio a la ciudadanía. | Se cambia la distriución de fechas del número de campañas en cada trimestre por el seiguiente: 4-7-7 | La distribución de fechas de campaña estaba en 6-6-6-5 | 4-7-7-5 | Unificados con el indicador de gestión
7 | 3.1.3 Gestionar la traducción documental al lenguaje claro mediante la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP para el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. | Meta: se adiciona "formalizados en el SIPG" | 4 (documentos con traducción al lenguaje claro) | 4 (documentos con traducción al lenguaje claro formalizados en el SIPG) | Recomendación de control interno se acepta
8 | 4.1.1 Fortalecer la política de servicio al ciudadano de la entidad. | Indicador: se agrega " formalizado en el SIPG" | 1 documento actualizado | 1 documento actualizado y formalizado en el SIPG | Recomendación de control interno se acepta
9 | 4.1.2 Implementar un mecanismo de comunicación para proponer y/o recomendar acciones para el fortalecimiento de la Politica de servicio al Ciudadano | Se cambia la meta por: 3 y el indicador:3 Actas de subcomite de Transparencia y participación ciudadana | Indicador: Número de socializaciones de procesos SIPG / 24 Número total de procesos SIPG de la entidad meta: 100% | Indicador: 3 Actas de subcomite de Transparencia y participación ciudadana meta: 3 | Recomendación de control interno se acepta
10 | 4.2.2 Brindar atención a la ciudadanía y grupos de valor mediante los canales establecidos por la entidad. | Se adiciona al indicador lo siguiente: " y formalizado en el SIPG" se cambia la actividad | 4.2.2 Brindar atención a la ciudadanía y grupos de valor mediante los canales establecidos por la entidad. Indicador: 1 documento actualizado | Actividad: 4.2.2. Construir el protocolo de servicio al ciudadano en el canal: servicios de atención en linea chat teams y chat whatsapp (Articulo 2, Resolución 00818 de 2022) que permita garantizar la calidad en la atención al ciudadano indicador: 1 documento actualizado y formalizado en el SIPG Meta:1 | Recomendación de control interno se acepta
11 | 4.3.2 Actualizar el proceso de inducción y reinducción para el proceso Atención y Servicio a la Ciudadanía. | Se elimina la actvidad | 4.3.2 Actualizar el proceso de inducción y reinducción para el proceso Atención y Servicio a la Ciudadanía. |  | Es una actividad que se debe realizar por ley y se pública en la pagina web.
12 | 4.3.1 Cualificar a los colaboradores de la URT en temas de Servicio al Ciudadano | Se cambia la meta y el indicador | 4.3.1 Cualificar a los colaboradores de la URT en temas de Servicio al Ciudadano | Número de servidores cualificados meta 40 | Recomendación de control interno se acepta
13 | 4.3.3 Socializar a los Servidores públicos y Contratistas de la URT en temas relacionados con los documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía. | Se adiciona al indicador lo siguiente: al proceso de Atención al Ciudadano | Documentos socializados asociados | Documentos socializados asociados al proceso de Atención al Ciudadano | Recomendación de control interno se acepta
14 | 4.4.1 Fortalecer estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSDF. | Se cambia redacción de la actividad Se cambia la meta y el indicador | 4.4.1 Fortalecer estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSDF. | 4.4.1 Elaborar un informe para analizar la eficacia de las estrategias implementadas para mejorar la oportunidad en la repuesta a las PQRSDF Número de informes elaborados para fortalecer la oportunidad en la respuesta a las PQRSDF Meta: 2 | Recomendación de control interno se acepta
15 | 4.5.1 Realizar mediciones de satisfacción y percepción ciudadana mediante encuesta. | Cambio de redacción de la actividad Se cambia la meta por :9 se cambia indicador por: Índice general de satisfacción y percepción ciudadana a través de los canales de atención establecidos al interior de la entidad | 4.5.1 Realizar mediciones de satisfacción y percepción ciudadana mediante encuesta. | 4.5.1 Evaluar la satisfacción y percepción ciudadana mediante encuesta anual. | Mayor claridad en la redacción de la actividad
16 | 4.5.2 Realizar mediciones de satisfacción ciudadana mediante los canales de atención a la ciudadanía. | Redacción en la actividad Meta e indicador | 4.5.2 Realizar mediciones de satisfacción ciudadana mediante los canales de atención a la ciudadanía meta: 95% Indicador: porcentaje de satisfacción | Actividad: Medición de la percepción ciudadana y de partes interesadas en relación con la prestación del servicio a través de los canales de atención telefónico, electrónico y presencial, establecidos al interior de la entidad Meta: 9 Indicador: Índice general de satisfacción y percepción ciudadana a través de los canales de atención establecidos al interior de la entidad | Ajuste de redacción y acorde a la vigencia anterior
17 | Actividad nueva | Actividad nueva | Actividad nueva | 4.5.3 Caracterizar a los grupos de interes y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación de servidores con la entidad, según los lineamientos del DAFP Indicador: Informe de caracterización de grupos de interes Meta: 1 informe | Recomendación de control interno se acepta
18 | 4.5.4 Participar en ferias y eventos de atención a la ciudadanía en la articulación nación - territorio para el desarrollo territorial | Se cambia la meta | meta: 4 | meta :5 | Se unifica la meta con el PAAC y PPC
19 | 5.2.1 Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRSD | se ajusta redacción del indicador | Número de informes publicados 12 meta | Indicador: No. de informes sobre recepción y gestión de las solicitudes de información pública | Se especifica mas el tipo de informe a entregar
20 | 5.4.2 Mejorar los criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública y en materia de Servicio a la Ciudadanía. | Cambio del indicador y meta | 1 documento que consolide la ejecución de los contratos suscritos para el cumplimiento de la actividad | Indicador: 2 mejoras anuales | recomendación de control interno se acepta
21 | 5.4.4 Generar un informe mensual de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | se ajusta redacción del indicador | Número de informes publicados | Número de informes de solicitudes de acceso a la información | Se especifica mas el tipo de informe a entregar
22 | 1.5.1 Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción y de Posibles Actos de Corrupción y 1.5.2 Realizar Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y de Posibles Actos de Corrupción. | Unificar las actividades 1.5.1 y 1.5.2 en una sola actividad de acuerdo con lo remitido de manera oficial a la Oficina de Planeación mediante correo del 11 de noviembre de 2022 previo a la publicación oficial del Plan Anticorrupción 2023. | Se incluyeron dos actividades para la Oficina de Control Interno enfocadas al mismo propósito 1.5.1 Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción y de Posibles Actos de Corrupción y 1.5.2 Realizar Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y de Posibles Actos de Corrupción. | Actividad: 1.5.1 Realizar Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y de Posibles Actos de Corrupción Indicador: No. de seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno/ No. de seguimientos establecidos por el documento de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Meta: 3 Informes de seguimiento Fecha Programada: 16/01/2024 | De acuerdo con la solicitud realizada por la OAP en correo del 04 de noviembre de 2022, la Oficina de Control Interno el día 11 de noviembre envió en documento de excel las actividades a establecerse en el PAAC para la vigencia 2023, en el cual se da cuenta de una sola actividad en cabeza de la Oficina de Control Interno, expuesto lo anterior se requiere realizar el debido ajuste. | Carolina Daza OCI
23 | 3.3.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendicion de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | Ajustar la redacción de la actividad planteada de acuerdo con el correo remitido previo publicación formal del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendicion de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana. | Actividad: 3.3.2 Realizar verificación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana Meta: 1 Indicador: Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia | De acuerdo con correo remitido el 22 de noviembre de 2022 al equipo de la Oficina Asesora de Planeación,se realizó solicitud de ajuste en la redacción de la actividad previo a la publicación formal del Plan Anticorrupción vigencia 2023.
24 | 3.2.3 Concertar acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios con enfoque de acción sin daño | En la ejecución Meta y producto | EJECUCIÓN: En la ejcución 2,5 y 5 META Y PRODUCTO: 12 (Espacios de concertación realizados) | EJECUCIÓN: abril a junio 0, de julio a septiembre 1 y de octubre a diciembre 2 META Y PRODUCTO: (3) Espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios | La modificación de la meta responde a revisión interna resultado de la planeación y recursos aprobados a la Dirección Social, el objetivo es garantizar espacios de concertación y acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras. Estos espacios requieren aspectos logísticos y se debe prever los costos requeridos en calidad y cantidad para las organizaciones y líderes que van a ser convocados. | Maria Janneth Fuentes Varela Dirección social
25 | 3.2.4 Articular con las dependencias intervinientes lo necesario para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Se ajusta la redacción de la actividad Cambio de fecha de la ejecución Oct-Dic- 1 | Articular con las dependencias intervinientes lo necesario para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Fecha de ejecución Abr - Jun- 1 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad Fecha ejecución para el trimestre Oct-Dic 2023 | Se ajsuta la redacción de la actividad para que coincida con la misma actividad del Plan de Participación Ciudadano - PPC Se ajusta la fecha de ejecución a 15 de diciembre de 2023, es el plazo máximo para presentar los resultados del prime año de ejecución de la actual administración, así la Dirección General dispondrá de un informe de la gestión de la entidad para la ciudadanía | Lady Andrea Córdoba Oficina Asesora de Planeación

## Control de cambios V1-V2
No. | Actividad Modificada | Cambio Realizado | Planteamiento anterior | Planteamiento nuevo | Justificación
1 | 2.1 Acceso agil y efectivo para conocer el estado del trámite de restitución del solicitante | Pasa de ser racionalización de tipo tecnológica a administrativa y se ajusta la totalidad de la información del subcomponente 2 | Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente | Acceso agil y efectivo para conocer el estado del trámite de restitución del solicitante. | La estrategia de racionalización aprobada a finales de 2022 para ser implementada en la actual vigencia no cumplía los requerimientos al estar establecida solo para fase de formulación y no de implementación, razón por la cual fue necesario identificar una nueva estrategia, aprobarla por el Subcomité de Transparencia y ponerla en funcionamiento a partir del segundo semestre de 2023.
2 | 3.1.2 Emitir un informe preliminar para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Fecha, se cambio del peridodo Abr - Jun al periodo Jul - Sep | Abr - Jun | Jul - Sep | Se había proyectado inicialmente hacer el informe para una fecha, pero se determinó hacer este infrome con base en el informe de gestión 2022. Se hizo ajustes al Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas.
3 | 3.2.3 Concertar acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios con enfoque de acción sin daño | Se ajusta el número de espacios de concertación de 3 a 6 | Tres (3) espacios de concertación | Seis (6) espacios de concertación de acciones conjuntas con líderes, lideresas y representantes de organizaciones campesinas, mujeres, entre otras, dirigidas a la intervención de la URT en los territorios. Al modificarse el numero de actividades se reportan para el segundo cuatrimestre de 2023 dos (2) activiades. Se proyecta para el tercer cuatrimestre de la vigencia la implementación de cuatro (4) mesas campesina regionales. | La modificación de la meta responde a revisión interna resultado de la planeación y recursos aprobados a la Dirección Social, el objetivo es garantizar la implementación de la Circular Campesina (0027 de 2022) con la amplia participación de los territorios.
4 | 3.2.5 Divulgar a través de redes sociales piezas con información pedagógica sobre el proceso de restitución de tierras. | Se ajusta la redacción de la actividad | Divulgar acciones pedagógicas publicadas en redes sociales | Divulgar a través de redes sociales piezas con información pedagógica sobre el proceso de restitución de tierras. | Solicitud de la Oficina de Control Interno de la Unidad
5 | 3.2.6 Realizar publicaciones en redes sociales | Se ajusta el número de la meta o producto | 4000 | 2000 | Se decidió separar estratégicamente los temas a publicar en: * Twitter: noticias y eventos * Facebook: contenido pedagógico, historias de restitución y convocatorias de asistencia de la ciudadanía a eventos de la Unidad * Instagram: videos y fotos de buena calidad, de los beneficiarios de restitución con sus historias. Así, los contenidos no se repiten en todas las redes sociales, entendiendo que tenemos seguidores diferentes e intereses diferentes en cada plataforma. Además, se busca generar contenidos de más alta calidad, relevantes para la audiencia y con un lenguaje más simple, para que todos los colombianos y colombianas puedan entender. Esto supone una menor cantidad de publicaciones, pero con una mayor efectividad en sus contenidos.
6 | 3.2.8 Número de socializaciones publicadas en redes sociales en articulación con las direcciones territoriales con información relevante sobre el proceso de restitución de tierras. | Se ajusta la redacción de la actividad | Gestionar socializaciones por parte de los comunicadores en región y nivel central | Número de socializaciones publicadas en redes sociales en articulación con las direcciones territoriales con información relevante sobre el proceso de restitución de tierras. | Solicitud de la Oficina de Control Interno de la Unidad
7 | 3.3.1 Realizar evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Se ajusta el trimestre en el cual se encontraba proyectada realizar la actividad | Se encontraba definido para entregar la evaluación entre julio y septiembre | Se redefine para ser entregada la evaluación entre octubre y diciembre | La Unidad modificó la fecha en la cual se realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
8 | 3.3.4 Emitir un informe posterior para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Fecha, se cambio del peridodo Abr - Jun al periodo Oct-Dic | Abr - Jun | Oct-Dic | Este informe se debe publicar un mes después de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. La Audiencia de Rendición de Cuentas se realizará el 20 de octubre de 2023. Se hizo ajustes al Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas.
9 | 3 Todas las actividades | Se actualiza el nombre de la dependencia según la Resolucion 0412 de 2023 | Grupo de atencion y servicio al ciudadano | Grupo de Gestion en atención y servicio a la ciudadanía | Aplicación de la Resolucion 0412 de 2023
10 | 4.1.2 Implementar un mecanismo de comunicación para proponer y/o recomendar acciones para el fortalecimiento de la Politica de servicio al Ciudadano | Se cambia la meta | 3 | 2 | La actualizacións de la politica se ha venido realizando en el primer semestre de 2023 y no se ha presentado a Subcomite de Transparencia
11 | 4.5.4 Participar en len ferias y eventos de atención a la ciudadanía en la articulación nación - territorio para el desarrollo territorial | Cambio de la denominacion de ferias y eventos | 4.5.4 Participar en len ferias y eventos de atención a la ciudadanía en la articulación nación - territorio para el desarrollo territorial | 4.5.4 Participar en la estrategia de preguntemonos y juntemonos de atención a la ciudadanía en la articulación nación - territorio para el desarrollo territorial | Cambio del nombre desde Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP