## 1. Riesgos De Corrupción
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Divulgar la política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT en el nivel central y territorial | No. de actividades de socialización ejecutadas | 2 actividades de socialización (1) nivel central y (1) nivel territorial. | Oficina Asesora de Planeación • Lideres de procesos • Direcciones Territoriales | 2022-06-30
| 1.1.2 | Actualizar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo | No de mapas de riesgos de corrupción actualizados | No de Mapa de riesgo de corrupción actualizados | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de procesos (1era Línea de defensa) | Según requerimiento del líder de proceso
SUBCOMPONENTE 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Publicar en la pagina web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción | Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web. | Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web cada vez que se presente actualización | Oficina Asesora de Planeación Lideres de procesos | 2022-12-31
SUBCOMPONENTE 3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial a través de los procesos. | No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutadas | (2) Socializaciones realizadas (1)nivel central y (1) nivel territorial) por la Oficina asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - Lideres de Proceso Directores Territoriales | 2022-11-30
SUBCOMPONENTE 4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción | No. de Monitoreos realizados | 2 | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de Proceso Directores Territoriales | 2022-12-31
| 1.4.2 | 1.4.2 Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción | No. de informes presentados | 2 (1 semestral) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-31
SUBCOMPONENTE 5 Seguimiento | 1.5.1 | Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción y de Posibles Actos de Corrupción. | No. de seguimientos establecidos por el documento de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 Informes de seguimiento | Oficina de Control interno | 2022-01-15

## 2. Antitrámites
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
SUBCOMPONENTE | NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Subcomponente 1 racionalización de trámites | 1 | Tecnológica |  | Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente | Inscrito | La entidad está avanzando actualmente para tener un mecanismo que le permita al ciudadano consultar el estado de su trámite y hacerle seguimiento al mismo, lo que conlleva a mejorar la atención y a dar cumplimiento a las directrices del Ministerio TIC en materia de estandarización de ventanillas únicas digitales, portales de programas transversales, sedes electrónicas y de integración de trámites al Portal Único del Estado Colombiano. | Servicio de Autenticación y Activación de Notificaciones para lo cual se ejecutraán las etapas de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento. | Ciudadano/Entidad: Facilitar el acceso a los servicios ciudadanos digitales básicos y que responda a las necesidades sus usuarios | Tecnológica | 1 servicio nuevo implementado en el micrositio de integración gov.co | enero-2022 | dic-31-2022 | Oficina de Tecnologías de la Información

## 3. Rendición de Cuentas
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 | GARANTIZAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN EN DOBLE VÍA CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL CONSOLIDANDO ASÍ UNA MAYOR CONFIANZA POR PARTE DE ESTOS EN LA GESTIÓN DESEMPEÑADA POR LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 | FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | TRIMESTRE PROYECTADO | [6 empty] | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR
|  |  | Ene - Mar | EJECUCIÓN | Abr - Jun | EJECUCIÓN | Jul - Sep | EJECUCIÓN | Oct-Dic
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible - Objetivo específico: Brindar a los grupos de valor información comprensible respecto a la gestión que adelanta la UAEGRTD y la oferta institucional | 3.1.1 Socializar Los Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011 | Dirección de Asuntos Étnicos | 5 |  | 17 |  | 22 |  | 21 |  |  | 100% | Socializaciones realizadas / 65 socializaciones programadas
| 3.1.2 Emitir informe preliminar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | Informe emitido
| 3.1.3 Acciones pedagógicas de comunicación frente al proceso de restitución de tierras dirigidas al público interno y externo | Oficina Asesora de Comunicaciones | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 12 | Número de piezas gráficos y/o Audiovisuales publicadas en la redes socailes de la entidad
| 3.1.4 Gestionar la traducción documental al lenguaje claro mediante la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP para el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. | Grupo de atención al Ciudadano | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 documentos con traducción al lenguaje claro | Número de documentos con traducción al lenguaje claro / 4 total de documentos proyectados para traducción.
| 3.1.5 Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio a la ciudadanía. | Grupo de atención al Ciudadano | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  |  | 23 campañas de lenguaje claro | Número de campañas realizadas/ número de campañas proyectadas
| 3.1.5 Fortalecimiento del equipo de lenguaje claro mediante la realización de mesas de trabajo enfocadas a la divulgación y apropiación del contenido de la estrategia. | Grupo de atención al Ciudadano | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 mesas de seguimiento | Número de mesas realizadas/ número de mesas proyectadas
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Objetivo Específico: Establecer canales y escenarios de diálogo en donde los grupos de valor de la UAEGRTD puedan manifestar sus ideas, aportes, preguntas y opiniones respecto a la información que se les brinda y a su vez la administración pueda responder generando un diálogo constructivo al rededor de la implementación de la política de restitución de tierras. | 3.2.1 Implementar una estrategia de rendición de cuentas con las comunidades étnicas, en el marco de los eventos de radicación de sus demandas de restitución de derechos territoriales o eventos de asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales, socializando los avances actuales y entregandoles a sus autoridades los actos administrativos y demanda por medio de acta, con presencia de la Directora de asuntos étnicos. | Dirección de Asuntos Étnicos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | Rendiciones de cuentas realizadas
| 3.2.2 Capacitaciones a través de articulación institucional con la UARIV a grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 6 | Número de capacitaciones realizadas.
| 3.2.3 Foros pedagógicos para generar participación ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 3 | Número de foros realizados
| 3.2.4 Blogs con información de interés para los grupos de valor que generen participación ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | x |  | x |  | x |  |  | 3 | Número de blogs publicados en la página web
| 3.2.5 Articular con las dependencias intervinientes lo necesario para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | Audiencia pública de rendición de cuentas realizadas
| 3.2.6 Socialización de la Ley 1448 de 2011 a víctimas de la violencia en territorio | Oficina Asesora de Comunicaciones | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 12 | Número de Socializaciones de la Ley 1448 de 2011 a víctimas de la violencia en territorio
| 3.2.7 Encuentros Regionales con Jóvenes en el marco de la estrategia de Estrategia de Complemento Generacional | Dirección Social |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | Encuentros regionales con jovenes desarrollados
| 3.2.8 Diálogo con Organizaciones de Mujeres víctimas | Dirección Social |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | espacios de diálogoi con organizaciones de mujeres programadas
| 3.2.9 Encuentro regionales con líderes y lideresas del proceso de Restitución de Tierras | Dirección Social |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | Encuentros regionales con líderes y lideresas realizados
| 3.2.10 Mesas de Diálogo Social | Dirección Social |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  | 8 | Mesas de diálogo desarrolladas
Subcomponente 3. Responsabilidad - Objetivo Específico: Asumir y cumplir compromisos con los grupos de valor, promoviendo la petición de cuentas y articulando la rendición de cuentas de la UAEGRTD con los mecanismos de control social. | 3.3.1 Participar en espacios de concertación con las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas. | Dirección de Asuntos Étnicos | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 100% | Espacios atendidos por la Dirección de Asuntos Étnicos / Especios de concertación con las comunidades étnicas en los que se cite a la UAEGRTD.
| 3.3.2 Realizar evaluacion a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | [6 empty] | X |  |  | 100% | Número de Informes realizados para evaluar las Audiencias de Rendición de Cuentas/ Número de Audiencias programadas por la Unidad en la vigencia.
| 3.3.3 Emitir un informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas dando cuenta de la gestión realizada y los resultados del evento | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
| 3.3.4 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendicion de Cuentas y Acciones de Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | [6 empty] | X |  |  | 100% | Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia
Note on B8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A quien se va a socializar?
Note on M8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La meta debería ser numérica o porcentual, sin ninuguna explicación adicional ( aplicaria para esta columna)
Note on B18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar redacción
Note on B21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ese dialógo son talleres, seminario encuentros ?????
Note on B23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Unas actividades comienzan con un verbo en infintivo y otras no (por favor unificar)

## 4. Atención a la Ciudadanía
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 Fortalecer la política de servicio al ciudadano de la entidad. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | 1 documento actualizado | 2022-12-31
| 4.1.2 Socializar la política de servicio a la Ciudadanía en los procesos de la entidad. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 100% | Número de socializaciones de procesos SIPG / 24 Número total de procesos SIPG de la entodad | 2022-12-31
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 Fortalecer la herramienta de análisis de datos de visión 360° que permita articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal de servicios. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 100% | Actividades fortalecimiento desarrolladas / 3 actividades programadas | 2022-12-31
| 4.2.3 Cualificar a servidores de atención a la ciudadanía en la lengua de señas colombiana para fortalecer la accesibilidad a personas con capacidades diferentes. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 40 | Servidores cualificados | 2022-12-31
| 4.2.4 Garantizar la continuidad de la atención mediante los canales establecidos, en la modalidad de trabajo en alternancia durante la contingencia COVID-19 a través de WhatsApp (chat, videollamada) y MICROSOFT TEAMS. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | Informes de gestión por canales | 2022-12-31
| 4.2.5 Garantizar la continuidad de la atención mediante los canales establecidos, en la modalidad de trabajo en alternancia durante la contingencia COVID-19 a través de las líneas 018000124212 y la 4279299 en las extensiones 1550, 1551, 1552 y 1553 | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | Informes de gestión por canales | 2022-12-31
| 4.2.6 Garantizar la continuidad de la atención mediante los canales establecidos, en la modalidad de trabajo en alternancia durante la contingencia COVID-19 a través del canal virtual (atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co) | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | Informes de gestión por canales | 2022-12-31
Subcomponente 3. Talento Humano | 4.3.1 Cualificar a los colaboradores de la URT en temas de Servicio al Ciudadano | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | Número de procesos de cualificación | 2022-12-31
| 4.3.2 Actualizar el proceso de inducción y reinducción para el proceso Atención y Servicio a la Ciudadanía. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | Proceso actualizado | 2022-12-31
| 4.3.3 Socializar a los colaboradores de la URT en temas relacionados con los documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 18 | Documentos socializados asociados al proceso | 2022-12-31
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental | 4.4.1 Fortalecer estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSDF. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | 1 documento | 2022-12-31
| 4.4.2 Socializar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano requeridos para la vigencia. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | Proceso de socialización | 2022-12-31
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 Realizar mediciones de satisfacción del sistema DIGITURNO | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 90% | Porcentaje de satisfacción | 2022-12-31
| 4.5.2 Realizar mediciones de satisfacción y percepción ciudadana mediante encuesta. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 7.9% | Porcentaje de satisfacción | 2022-12-31
| 4.5.3 Realizar mediciones de satisfacción ciudadana mediante los canales de atención a la ciudadanía en el nivel central. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 95% | Porcentaje de satisfacción ( Puntaje de encuesta de satisfacción de canales) | 2022-12-31
| 4.5.4 Participar en ferias y eventos de atención a la ciudadanía en la articulación nación - territorio para el desarrollo territorial | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 5 | Número de ferias de atención a la ciudadanía con participación | 2022-12-31
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La política se fortalece solo con la actualización de la política ( si es coherente la meta vs el producto)
Note on H5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Todas las actividades tiene fecha límitie el 31 de diciembre ( no hay nada parcial)

## 5. Transparencia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSDF de conformidad con la establecido en a Ley | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 12 | Número de informes publicados | 2022-12-31
| 5.1.2 Publicar el programa Anual de auditorías de la vigencia. | Oficina de Control Interno |  |  | 1 | Programa Anual de Auditorias Publicado | 2022-12-15
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRSD | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 12 | Número de informes publicados | 2022-12-31
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 2 | Número de conjunto de datos abiertos publicados | 2022-06-30
| 5.3.2 Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 1 | Registro de correos electronicos de la revisión realizada por las areas, al Esquema de publicación de información | 2022-08-30
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 Mantener las herramientas de criterios de acceso diferencial en el portal web para población en condición de discapacidad. | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | 100% | Porcentaje de cumplimiento de criterios asociados al nivel A en implementación de criterios de acceso diferencial | 2022-12-31
| 5.4.2 Fortalecer la estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública y en materia de Servicio a la Ciudadanía. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | 1 documento | 2022-12-31
| 5.4.3 Gestionar las PQRSDF elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 100% | porcentaje de PQRSD elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos tramitadas. | 2022-12-31
| 5.4.4 Generar un informe mensual de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano |  |  | 12 | Número de informes publicados | 2022-12-31
| 5.4.5 Realizar Informe de evaluación de la implementación de la ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno |  |  | 1 | Número de Informes realizados | 2022-11-30
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por qué se explica el contenido del informe mensual ( me parece que sobra la explicación)

## 6. Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
COMPONENTES ADICIONALES
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES - VIGENCIA 2022
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1. Integridad y conflicto de interés. | 6.1.1 Divulgar la política de integridad a través de campañas de socialización en el año | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 4 | Campañas de divulgación ejecutadas en el año | 2022-12-31
| 6.1.2 Implementar la estrategia de gestión de conflicto de intereses | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 70% | Promedio de avance de la estrategia de gestión de conflicto de intereses (promedio de cumplimiento de las actividades programadas en la vigencia) | 2022-12-31
| 6.1.3 Realizar seguimiento a que los colaboradores de la URT se sensibilicen en la Política de Integridad a través del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción diseñado por el DAFP. | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 70% | % de colaboradores sensibilizados en el 2021: (Número de colaboradores de la URT sensibilizados / Número de Colaboradores de la URT con corte a un mes antes del reporte) *100. | 2022-12-31
| 6.1.4 Realizar la medición y analisis de la apropiación de valores del Codigo de Integridad por parte de los colaboradores de la URT, a traves de la aplicación del Test de Percepción de Integridad. | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano |  |  | 1 | Informe de Percepción y apropación de Integridad eleborado | 2022-08-31