## Hoja1
Actividad / mes - semana | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Socialización de lineamientos | bar: Febrero S2 to Febrero S3
Etapa de planeación | bar: Febrero S4
Declaración | bar: Marzo S2 to Marzo S4
Objetivo Alcance y formulación del documento | bar: Marzo S1 to Marzo S3
Componente Programático | bar: Abril S1 to Mayo S1
Participación Ciudadana | bar: Mayo S2 to Mayo S3
Aprobación CIGD | bar: Mayo S4
Publicación de la versión definitiva | bar: Junio S1