## VERSIÓN 4
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024 (seguimiento - actividades, metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor | Fase de gestión | Actividad (versión 3 ) | Meta (versión 4 ) | Indicador (versión 3 ) | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre | Tipo de Modificación en el Plan de Participación | Versión 3 | Versión 4 | Motivación de ajuste de las modificación
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (12) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 6 | 6 | Meta | (20) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (12) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | De acuerdo a la proyección de ejecución del plan de impulso de la DAE, se realizó una priorización de cierre de comunidades indígenas de acuerdo a la disponibilidad de recursos, si bien es posible que se realicen más asambleas de cierre de comunidades negras se maneja una cifra prudente de acuerdo al comportamiento de los eventos en el año.
Ciudadanía | Evaluación - Control | Realizar validación de la estructura de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | (1) Documento de Verificación y Seguimiento. | Documento de verificación de la estructura de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | 2024-12-27 |  |  | 1 | Fecha programada | La fecha propuesta para la publicación del informe en la versión 3 del Plan de Participación Ciudadana es 11/12/2024 | Debido a que las actividades a evaluar en la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana se programaron en diciembre, se replantea la fecha de publicación del informe para el 27/12/2024 | Debido a que las actividades a evaluar en la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana se programaron en diciembre, se replantea la fecha de publicación del informe para el 27/12/2024
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | (100%) Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación solicitadas*100 | Dirección Social | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas | Formulación | Promover la participación de las organizaciones campesinas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina | (16) Mesas desarrolladas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina durante la vigencia del 2024 | Número de mesas desarrolladas con organizaciones campesinas | Dirección Social / Dirección Jurídica | 2024-11-30 |  | 8 | 8 | no aplica
Ejecución
Evaluación - Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y/o beneficiarios del proceso de restitución | Formulación | Implementar el enfoque diferencial etario con énfasis en jóvenes | (180) Jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Número de jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Dirección Social | 2024-11-30 | 19 | 92 | 69 | no aplica
Ejecución
Organizaciones de mujeres, lideresas, mujeres campesinas, mujeres solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. | Ejecución | Fortalecer el desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el marco del proceso de restitución. | (230) Mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Número de mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Dirección Social | 2024-11-30 | 27 | 116 | 87 | no aplica
| Formulación | Promover la participación de las mujeres para la implementación y seguimiento de los procesos de restitución con enfoque de mujer y género | (3) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Número de mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Dirección Social | 2024-11-30 | 1 | 1 | 1 | no aplica
Ejecución
Evaluación - Control
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (49) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones desarrolladas sobre los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 16 | 33 | no aplica
| Evaluación - Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas o espacios convocados por entidades o instancias gubernamentales del orden nacional o regional. | (100%) espacios de concertación y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Espacios de concertación, control y/o evaluación realizados por la DAE y/o las comunidades étnicas/Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas*100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Número de controversias desarrolladas con comunidades étnicas /Número de controversias solicitadas por las comunidades étnicas *100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
Comunidades Étnicas - Indígenas | Ejecución | Realizar asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (30) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-12-15 |  | 10 | 20 | no aplica
Consejos Comunitarios Beneficiarios del proceso Segundos Ocupantes Ciudadanía | Formulación | Realizar espacios de participación para atender, brindar informacion y recibir retroalimentacion de los beneficiarios y ciudadania en general, respecto al cumplimiento de las ordenes judiciales, compensaciones, alivio de pasivos, atención a segundos ocupantes, administración de proyectos productivos agropecuarios, administración y compra de predios, gestión de proyectos productivos; entre otros. | 100 % en los espacios de participación Ciudadana, en los cuales se realizan ejercicios de control social y la evaluacion ciudadana que permitan reflejar el compromiso de la Unidad con la restitución de tierras y la atención integral a las comunidades afectadas por el conflicto. | Numero de espacios de participación ciudadana, Consejos Comunitarios, espacios de consulta, reuniones, mesas de validación realizadas/ Numero de espacios de participación ciudadana, Consejos Comunitarios, espacios de consulta, reuniones, mesas de validación solicitadas *100 | Dirección General Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
no aplica
no aplica
Entidades Externas - Nivel Nacional y Territorial | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución nivel nacional realizadas | Subdirección | 2024-12-15 | 1 | 1 | 2 | no aplica
|  | Realizar los Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico departamentales de Restitución realizadas | Subdirección | 2024-12-15 | 6 | 7 | 7 | no aplica
|  | Articular espacios institucionales para afianzar conceptos e información relevante de la política de restitución | (100%) Espacios de información institucional sobre la política de restitución | Espacios de información institucional sobre la política de restitución ejecutadas/ Espacios de información institucional sobre la política de restitución solicitadas*100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras, agraria | Ejecución | Participación en actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | (100%) Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras realizadas/ Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural presidido por el presidente de la República | Ejecución | Participación del comité técnico de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia SU -288 de 2022 | (6) sesiones ordinarias del comité | Acompañamiento y asesoría a las sesiones ordinarias del comité. | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | 2 | 2 | 2 | no aplica
Jurisdicción Especial para la Paz - solicitantes de restitución de tierras | Formulación | Realizar actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT, como medidas complementarias a la restitución material del predio. | (100%) Actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT | Número de actividades realizadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT/Número de actividades solicitadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT*100 | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
Defensoría del Pueblo | Ejecución | Participar en las Mesas bilaterales entre la Defensoría del Pueblo y la URT, en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002, que trata sobre la defensa técnica de víctimas sucesivas, terceros vulnerables, connacionales, entre otros asuntos en el marco de la Ley 1448 y Decretos Ley 4633 - 4635 | (100%) Mesas Bilaterales nacionales y territoriales de articulación entre la Defensoría del Pueblo y la URT en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 | Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT ejecutadas/Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT solicitadas*100 | Subdirección | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
Cooperantes | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (100%) mesas de trabajo conjunto / reuniones con cooperantes | Mesas de trabajo conjunto / reuniones con cooperantes realizadas/Mesas de trabajo conjunto / reuniones con cooperantes solicitadas *100 | Dirección General | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
no aplica
no aplica
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante | (15) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas | Dirección General | 2024-12-15 | 4 | 5 | 6 | no aplica
| Ejecución | Participación en actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | (100%) Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras realizadas/ Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
Peticionarios | Evaluación Control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y grupos de valor. | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 4 | 4 | 4 | no aplica
Veedurías Ciudadanas | Evaluación Control | Publicar un informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | (1) Publicación de Informe del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | Informe sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 |  |  | 1 | no aplica
Ciudadanía | Formulación | Realizar ejercicio a través de la página web y/o otros medios, para la formulación participativa de los planes institucionales y plan de acción de los que trata el decreto 612 de 2018 | (1) Ejercicios de participación | Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31 | 1 |  |  | no aplica
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-05 |  | 1 |  | no aplica
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados | Dirección Social - Direcciones Territoriales | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
|  | Realizar acciones de comunicación comunitaria en emisoras radiales, canales de televisión, prensa escrita y redes sociales. | (100%) acciones de comunicación comunitaria realizadas | Acciones de comunicación comunitaria realizadas/Acciones de comunicación comunitaria solicitadas*100 | Oficina Asesora de comunicaciones | 2024-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | no aplica
|  | Participar en las ferias institucionales de atención a la ciudadanía convocadas en el marco de estrategias establecidas por el Gobierno Nacional | (2) Ferias institucionales de atención a la ciudadanía | Número de participaciones en ferias institucionales de atención a la ciudadanía | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-15 |  | 1 | 1 | no aplica
| Evaluación Control | Presentar los resultados de la evaluación del servicio en los canales de atención | (3) Informes de evaluación ciudadana del servicio en los canales de atención | Número de informes de evaluación ciudadana del servicio en los canales de atención realizados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | no aplica
no aplica
|  | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Dirección Social | 2024-12-31 |  |  | 1 | no aplica
|  | Realizar la medición de la experiencia de la ciudadanía en su relacionamiento con la entidad | (1) Realizar un informe anual de medición de la experiencia de la ciudadanía | Número de infomes realizados sobre la consulta ciudadana virtual y/o presencial implementada | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 |  |  | 1 | no aplica
no aplica
no aplica
Colaboradores | Ejecución | Cualificar a servidores públicos (funcionarios y contratistas) en la atención a la ciudadanía con enfoques diferenciales | (40) funcionarios y contratistas cualificados | Número de funcionarios y contratistas cualificados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2024-12-15 |  |  | 40 | no aplica