## Estrategia Antitrámites
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 2025
SUBCOMPONENTE | NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | META | INDICADOR
Subcomponente 1 racionalización de trámites | 1 | Tecnológica |  | Difusión de la funcionalidad tecnológica de seguimiento al estado del trámite de RUPTA | N/A | La entidad se encuentra desarrollando un botón de consulta del estado del trámite del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - RUPTA. Actualmente, las y los ciudadanos no tienen acceso a la funcionalidad, no obstante, se deberán continuar esfuerzos en 2025 para que la ciudadanía y los colaboradores de la entidad conozcan y apropien la nueva funcionalidad tecnológica | Socialización y procesos de apropiación sobre la funcionalidad tecnológica. | Facilitar el acceso a los servicios ciudadanos digitales básicos y que responda a las necesidades sus usuarios Evitando costos y tiempos de desplazamiento a las oficinas de la Unidad. Disminución del porcentaje de PQRSD y demás recursos que se pueden dismuir con la entrada en vigencia de esta consulta en línea. La entidad contrá con una herramienta que le permita al ciudadano agilizar la presentación de la solicitud de inscripción en el RUPTA por medios virtuales. | Tecnológica | Analisis y diseño, desarrollo, pruebas e implementación de un nuevo servicio al ciudadano en el portal consulta el estado del trámite (botón de consulta del estado del trámite del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - RUPTA.) | 2024-02-01 | 31/12/2024 | Oficina de Tecnologías de la Información - Dirección Jurídica - Oficina Asora de Planeación OAP | Un nuevo sercivio creado(boton de consulta) | Porcenjate de avance de implementación.
Subcomponente 1 racionalización de trámites | 1 | Administrativa | 1 | Formulación y ejecución de un plan de gestión del cambio que permita la implementación de los ajustes normativos dispuestos en el Decreto 1623 de 2023, identificando los requerimientos que debe cumplir la entidad, en términos de procesos, procedimientos y documentos para ajustar el modelo de operación por procesos de la Unidad de Restitución de Tierras. | N/A | Para iniciar el estudio de las solicitudes con vocación de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente – RTDAF antes de la expedición del Decreto 1623 de 2023, solo era posible adelantar actuaciones mediante el procedimiento de microfocalización, atendiendo a criterios como: situación de seguridad, condiciones para el retorno y densidad del despojo. | Implementar los ajustes administrativos dispuestos en el Decreto 1623 de 2023, identificando los requerimientos que debe cumplir la entidad, en términos de procesos, procedimientos y documentos para ajustar el modelo de operación por procesos de la Unidad de Restitución de Tierras. | Modelo de operación por procesos de la Unidad de Restitución de Tierras ajustado de acuerdo con los lineamientos normativos dispuestos en el Decreto 1623 de 2023 que se incorporan en el proceso “Gestión de restitución Ley 1448 - Registro”, procedimientos y documentos que integran el mismo. Se espera que la entidad alcance una actualización de su proceso misional (Registro) y sus respectivos procedimientos para la gestión misional de las solicitudes de inscripción en el RTDAF, a partir de un esquema de la Ventanilla hacia adentro o intervención de los procesos internos de la entidad. | Administrativa | Implementar el plan de gestión del cambio asociado en el SIPG al proceso “Gestión de Restitución Ley 1448 – Registro”, para aplicar las directrices normativas dispuestas en el Decreto 1623 de 2023. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | -Subdirección General - Dirección Jurídica de Restitución - Dirección Catastral - Dirección Social - Oficina de Tecnologías de la Información - Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de gestión del cambio implementado | Porcentaje de implementación del plan de gestión del cambio