## VERSIÓN 1
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 (seguimiento - actividades, población participante, metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor (GV): Variables de caracterización identificadas por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de la Unidad de Restitución de Tierras
Población Participante | Fase de gestión | Actividad | Meta | Indicador | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas (G.V Organizaciones Sociales) | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | (100%) Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación solicitadas*100 | Dirección Social | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas (G.V Organizaciones Sociales) | Formulación | Promover la participación de las organizaciones campesinas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina | (16) Mesas desarrolladas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina durante la vigencia del 2024 | Número de mesas desarrolladas con organizaciones campesinas | Dirección Social | 2025-11-30 | 2 | 14
Ejecución
Evaluación - Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y/o beneficiarios del proceso de restitución (G.V solicitantes - beneficiarios proyectos productivos) | Formulación | Implementar el enfoque diferencial etario con énfasis en jóvenes | (180) Jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Número de jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Dirección Social | 2025-11-30 | 20 | 100 | 60
Ejecución
Organizaciones de mujeres, lideresas, mujeres campesinas, mujeres solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales) | Ejecución | Fortalecer el desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el marco del proceso de restitución. | (280) Mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Número de mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Dirección Social | 2025-11-30 | 20 | 190 | 70
| Formulación | Promover la participación de las mujeres para la implementación y seguimiento de los procesos de restitución con enfoque de mujer y género | (16) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Número de mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Dirección Social | 2025-11-30 | 2 | 14
Ejecución
Evaluación - Control
Grupos poblacionales con características particulares. (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, solicitantes RUPTA) | Formulación | Encuentros de enfoques diferenciales se refiere a los espacios que se abren para grupos poblacionales con características particulares. | (4) Encuentros de enfoques diferenciales | Número de Encuentros de enfoques diferenciales | Dirección Social | 2025-11-30 | 1 | 2 | 1
Ejecución
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (G.V solicitantes (coletiva) - organizaciones sociales) | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (80) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones desarrolladas sobre los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 |  | 40 | 40
| Evaluación - Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas o espacios convocados por entidades o instancias gubernamentales del orden nacional o regional. | (100%) espacios de concertación y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Espacios de concertación, control y/o evaluación realizados por la DAE y/o las comunidades étnicas/Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas*100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Número de controversias desarrolladas con comunidades étnicas /Número de controversias solicitadas por las comunidades étnicas *100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Comunidades Étnicas - Indígenas (G.V solicitantes (coletiva) - organizaciones sociales) | Ejecución | Realizar asambleas de inicio y/o acuerdos metodológicos o (cierre) de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (50) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 |  | 20 | 30
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (G.V solicitantes (coletiva) - organizaciones sociales) | Ejecución | Realizar asambleas de inicio y/o acuerdos metodológicos o (cierre) de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (30 Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 |  | 10 | 20
Mujeres Étnicas | Ejecución | Realizar espacios de participación con mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos | (100%) espacios de participación de mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos | Espacios de participación realizados con mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos / Espacios de participación conovocados con mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos * 100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Solicitantes Individual- Colectiva- Entidades Externas organizaciones sociales- Colaboradores (G.V - Identificados OAP) | Ejecución | Articular espacios institucionales para afianzar conceptos e información relevante de la política de restitución | (100%) Espacios de información institucional sobre la política de restitución | Espacios de información institucional sobre la política de restitución ejecutadas/ Espacios de información institucional sobre la política de restitución solicitadas*100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Ciudadanía/ Comunidades Indígenas, afrodescendientes y campesinas (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Ejecución | Fomentar la participación de los grupos de interes a traves de las historias de la red social Instagram de la entidad. | (24) Historias en la red social Instagram que fomenten la participación de los grupos de interes. | Numero de Historias en la red social Instagram que fomenten la participación de los grupos de interes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-15 | 8 | 8 | 8
| Seguimiento | Realizar una base de datos con las PQRSF solicitadas a traves de redes sociales por la ciudadania. | (1) Base de datos con las PQRSF solicitadas a traves de redes sociales por la ciudadania. | Base de datos con las PQRSF solicitadas a traves de redes sociales por la ciudadania. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-15 |  |  | 1
Entidades Externas - Nivel Nacional y Territorial (G.V - Entidades Externas - Entidades Territoriales) | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución nivel nacional realizadas | Subdirección General | 2025-12-15 | 1 | 1 | 2
|  | Realizar los Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico departamentales de Restitución realizadas | Subdirección General | 2025-12-15 | 6 | 7 | 7
Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras, agraria (G.V - Entidades Externas) | Ejecución | Participación en actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | (100%) Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras realizadas/ Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural presidido por el presidente de la República (G.V - Entidades Externas) | Ejecución | Participación del comité técnico de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia SU -288 de 2022 | (6) sesiones ordinarias del comité | Acompañamiento y asesoría a las sesiones ordinarias del comité. | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | 2 | 2 | 2
Jurisdicción Especial para la Paz - solicitantes de restitución de tierras (G.V - Entidades Externas) | Formulación | Realizar actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT, como medidas complementarias a la restitución material del predio. | (100%) Actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT | Número de actividades realizadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT/Número de actividades solicitadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT*100 | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Defensoría del Pueblo (G.V - Entidades Externas) | Ejecución | Participar en las Mesas bilaterales entre la Defensoría del Pueblo y la URT, en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002, que trata sobre la defensa técnica de víctimas sucesivas, terceros vulnerables, connacionales, entre otros asuntos en el marco de la Ley 1448 y Decretos Ley 4633 - 4635 | (100%) Mesas Bilaterales nacionales y territoriales de articulación entre la Defensoría del Pueblo y la URT en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 | Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT ejecutadas/Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT solicitadas*100 | Subdirección General | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Cooperantes (G.V - Identificado OAP) | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (15) mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Número de mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Dirección General | 2025-12-15 | 4 | 5 | 6
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante | (15) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas | Dirección General | 2025-12-15 | 4 | 5 | 6
| Ejecución | Participación en actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | (100%) Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras realizadas/ Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
Peticionarios (G.V - Identificado OAP) | Evaluación Control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y grupos de valor. | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 | 4 | 4 | 4
Veedurías Ciudadanas (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Evaluación Control | Publicar un reporte del total de derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas que incluya las observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | (1) Publicación de reporte del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | Reporte sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 |  |  | 1
Ciudadanía (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Formulación | Realizar ejercicio a través de la página web y/o otros medios, para la formulación participativa de los planes institucionales y plan de acción de los que trata el decreto 612 de 2018 | (1) Ejercicios de participación | Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1
| Diagnostico | Actualizar el ejercicio de expectativas de grupos de valor de la Unidad de Restitución de Tierras | (1) Un ejercicio de expectativas actualizado | Ejercicios de identificación de expectativas de los grupos de valor actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-30 |  | 1
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Sujeta a programación desde Dirección General |  | 1
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados | Dirección Social - Direcciones Territoriales | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda
|  | Realizar la medición del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | (3) Realizar un informe cuatrimestral del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | Numero de informes realizados del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-15 | 1 | 1 | 1
|  | Participar en las ferias institucionales de servicio a la ciudadanía convocadas en el marco de las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional para la llegada al territorio. | (2) Ferias institucionales de servicio a la ciudadanía | Número de participaciones en ferias institucionales de servicio a la ciudadanía | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-15 |  | 1 | 1
| Evaluación Control | Presentar los resultados de la calificación del servicio en los canales de atención del nivel central y territorial | (3) Informes de resultados de la calificación del servicio en los canales de atención del nivel central y territorial | Número de informes de resultados de la calificación del servicio en los canales de atención del nivel central y territorial | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1
|  | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Dirección Social | 2025-12-31 |  |  | 1
|  | Realizar validación de la estructura de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | (1) Documento de Verificación y Seguimiento. | Documento de verificación de la estructura de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | 2025-12-13 |  |  | 1
|  | Realizar la medición de la experiencia de la ciudadanía en su relacionamiento con la entidad | (1) Realizar un informe anual de medición de la experiencia de la ciudadanía | Informe anual de los resultados de la encuesta de medición de la experiencia ciudadana | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 |  |  | 1
Colaboradores (G.V - Identificado OAP) | Ejecución | Cualificar a servidores públicos (funcionarios y contratistas) en la atención a la ciudadanía con enfoques diferenciales | (40) funcionarios y contratistas cualificados | Número de funcionarios y contratistas cualificados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-15 |  |  | 40
Víctimas residentes en el exterior (G.V solicitantes (individual - colectiva) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Ejecución | Gestionar y realizar junto a la Cancillería y/o demás entidades adscritas al SNARIV y/o otras entidades y organizaciones nacionales e internacionales, jornadas conjuntas y/o individuales, presenciales y/o virtuales, dirigidas a víctimas residentes en el exterior para atender y socializar la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección RUPTA. | 70% de las jornadas de atención y socialización de la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección Rupta dirigida a víctimas residentes en el exterior, programadas para cada cuatrimestre. | Jornadas de de atención y socialización de la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección Rupta dirigida a víctimas residentes en el exterior de las programadas*100 | Subdirección General | 2025-12-15 | 70% | 70% | 70%

## VERSIÓN 2
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 (seguimiento - actividades, población participante, metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor (GV): Variables de caracterización identificadas por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de la Unidad de Restitución de Tierras
Población Participante | Fase de gestión | Actividad | Meta | Indicador | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre | Tipo de Modificación de versión 1 a versión 2 | Justificación de modificación
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas (G.V Organizaciones Sociales) | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | (100%) Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación solicitadas*100 | Dirección Social | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas (G.V Organizaciones Sociales) | Formulación | Promover la participación de las organizaciones campesinas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina | (17) Mesas desarrolladas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina durante la vigencia del 2024 | Número de mesas desarrolladas con organizaciones campesinas | Dirección Social | 2025-11-30 |  | 17 |  | Meta Versión 1 - (16) mesas mesas desarrolladas con organizaciones campesinas Versión 2- (17) mesas mesas desarrolladas con organizaciones campesinas | En la formulación del Plan de Participación se incluye mesa campesina en el departamento del Chocó debido a la apertura de oficina URT.
| Ejecución | [8 empty] | Programación mesas desarrolladas con organizaciones campesinas Versión 1 - Reporte en el I cuatrimestre de 2 mesas, reporte II cuatrimestre 14 mesas Versión 2- (17) mesas reportadas en II cuatrimestre | El proceso de adjudicación del contrato del operador ha contado con un debido proceso y se ha tomado tiempo en ajustes lo que ha llevado a revisar metas y cronogramas
Evaluación - Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y/o beneficiarios del proceso de restitución (G.V solicitantes - beneficiarios proyectos productivos) | Formulación | Implementar el enfoque diferencial etario con énfasis en jóvenes | (180) Jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Número de jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional | Dirección Social | 2025-11-30 |  | 100 | 80 | Programación (180) Jóvenes en el proceso de restitución de tierras que participan en la estrategia de complemento generacional Versión 1 - Reporte en el I cuatrimestre (20) - III cuatrimestre (60) Versión 2 - Reporte en el III cuatrimestre (80) | El proceso de adjudicación del contrato del operador ha contado con un debido proceso y se ha tomado tiempo en ajustes lo que ha llevado a revisar metas y cronogramas
Ejecución
Organizaciones de mujeres, lideresas, mujeres campesinas, mujeres solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales) | Ejecución | Fortalecer el desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el marco del proceso de restitución. | (280) Mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Número de mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Dirección Social | 2025-11-30 |  | 280 |  | Programación (280) Mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento Versión 1 - Reporte en el I cuatrimestre (20) - II cuatrimestre (190), III cuatrimestre (70) Versión 2 - Reporte en el II cuatrimestre (280) | El proceso de adjudicación del contrato del operador ha contado con un debido proceso y se ha tomado tiempo en ajustes lo que ha llevado a revisar metas y cronogramas
| Formulación | Promover la participación de las mujeres para la implementación y seguimiento de los procesos de restitución con enfoque de mujer y género | (17) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Número de mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Dirección Social | 2025-11-30 |  | 17 |  | Meta Versión 1 - (16) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género Versión 2- (17) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | En la formulación del Plan de Participación se incluye mesa con organizaciones de mujeres y de género en el departamento del Chocó debido a la apertura de oficina URT.
| Ejecución | [8 empty] | Programación Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género Versión 1 - Reporte en el I cuatrimestre de 2 mesas, reporte II cuatrimestre 14 mesas Versión 2- (17) mesas reportadas en II cuatrimestre | El proceso de adjudicación del contrato del operador ha contado con un debido proceso y se ha tomado tiempo en ajustes lo que ha llevado a revisar metas y cronogramas
Evaluación - Control
Grupos poblacionales con características particulares. (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, solicitantes RUPTA) | Formulación | Encuentros de enfoques diferenciales se refiere a los espacios que se abren para grupos poblacionales con características particulares. | (4) Encuentros de enfoques diferenciales | Número de Encuentros de enfoques diferenciales | Dirección Social | 2025-11-30 |  | 2 | 2 | Programación(4) Encuentros de enfoques diferenciales Versión 1 - Reporte en el I cuatrimestre (1) - II cuatrimestre (2), III cuatrimestre (1) Versión 2 - Reporte en el II cuatrimestre (2), III cuatrimestre (2) | El proceso de adjudicación del contrato del operador ha contado con un debido proceso y se ha tomado tiempo en ajustes lo que ha llevado a revisar metas y cronogramas
Ejecución
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (G.V solicitantes (coletiva) - organizaciones sociales) | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (80) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones desarrolladas sobre los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 |  | 40 | 40 | No aplica | No aplica
| Evaluación - Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas o espacios convocados por entidades o instancias gubernamentales del orden nacional o regional. | (100%) espacios de concertación y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Espacios de concertación, control y/o evaluación realizados por la DAE y/o las comunidades étnicas/Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas*100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Número de controversias desarrolladas con comunidades étnicas /Número de controversias solicitadas por las comunidades étnicas *100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Comunidades Étnicas - Indígenas (G.V solicitantes (coletiva) - organizaciones sociales) | Ejecución | Realizar asambleas de inicio y/o acuerdos metodológicos o (cierre) de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (50) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 |  | 20 | 30 | No aplica | No aplica
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (G.V solicitantes (coletiva) - organizaciones sociales) | Ejecución | Realizar asambleas de inicio y/o acuerdos metodológicos o (cierre) de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (30 Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 |  | 10 | 20 | No aplica | No aplica
Mujeres Étnicas | Ejecución | Realizar espacios de participación con mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos | (100%) espacios de participación de mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos | Espacios de participación realizados con mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos / Espacios de participación conovocados con mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos * 100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Solicitantes Individual- Colectiva- Entidades Externas organizaciones sociales- Colaboradores (G.V - Identificados OAP) | Ejecución | Articular espacios institucionales para afianzar conceptos e información relevante de la política de restitución | (100%) Espacios de información institucional sobre la política de restitución | Espacios de información institucional sobre la política de restitución ejecutadas/ Espacios de información institucional sobre la política de restitución solicitadas*100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Ciudadanía/ Comunidades Indígenas, afrodescendientes y campesinas (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Ejecución | Fomentar la participación de los grupos de interes a traves de las historias de la red social Instagram de la entidad. | (24) Historias en la red social Instagram que fomenten la participación de los grupos de interes. | Numero de Historias en la red social Instagram que fomenten la participación de los grupos de interes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-15 | 8 | 8 | 8 | No aplica | No aplica
| Seguimiento | Realizar una base de datos con las PQRSF solicitadas a traves de redes sociales por la ciudadania. | (1) Base de datos con las PQRSF solicitadas a traves de redes sociales por la ciudadania. | Base de datos con las PQRSF solicitadas a traves de redes sociales por la ciudadania. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-15 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
Entidades Externas - Nivel Nacional y Territorial (G.V - Entidades Externas - Entidades Territoriales) | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución nivel nacional realizadas | Subdirección General | 2025-12-15 | 1 | 1 | 2 | No aplica | No aplica
|  | Realizar los Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico departamentales de Restitución realizadas | Subdirección General | 2025-12-15 | 4 | 8 | 8 | Programación (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución Versión 1 - Reporte en el I cuatrimestre (6) - II cuatrimestre (7), III cuatrimestre (7) Versión 2 - Reporte en el I cuatrimestre (4) - II cuatrimestre (8), III cuatrimestre (8) | Reprogramación solicitada por temas de articulación interinstitucional en las Direcciones Territoriales
Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras, agraria (G.V - Entidades Externas) | Ejecución | Participación en actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | (100%) Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras realizadas/ Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural presidido por el presidente de la República (G.V - Entidades Externas) | Ejecución | Participación del comité técnico de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia SU -288 de 2022 | (6) sesiones ordinarias del comité | Acompañamiento y asesoría a las sesiones ordinarias del comité. | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | 2 | 2 | 2 | No aplica | No aplica
Jurisdicción Especial para la Paz - solicitantes de restitución de tierras (G.V - Entidades Externas) | Formulación | Realizar actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT, como medidas complementarias a la restitución material del predio. | (100%) Actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT | Número de actividades realizadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT/Número de actividades solicitadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT*100 | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Defensoría del Pueblo (G.V - Entidades Externas) | Ejecución | Participar en las Mesas bilaterales entre la Defensoría del Pueblo y la URT, en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002, que trata sobre la defensa técnica de víctimas sucesivas, terceros vulnerables, connacionales, entre otros asuntos en el marco de la Ley 1448 y Decretos Ley 4633 - 4635 | (100%) Mesas Bilaterales nacionales y territoriales de articulación entre la Defensoría del Pueblo y la URT en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 | Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT ejecutadas/Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT solicitadas*100 | Subdirección General | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Cooperantes (G.V - Identificado OAP) | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (15) mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Número de mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Dirección General | 2025-12-15 | 4 | 5 | 6 | No aplica | No aplica
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante | (15) Reuniones de seguimiento con cooperantes | Número de Reuniones de seguimiento con cooperantes realizadas | Dirección General | 2025-12-15 | 4 | 5 | 6 | No aplica | No aplica
| Ejecución | Participación en actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | (100%) Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras realizadas/ Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Peticionarios (G.V - Identificado OAP) | Evaluación Control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y grupos de valor. | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 | 4 | 4 | 4 | No aplica | No aplica
Veedurías Ciudadanas (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Evaluación Control | Publicar un reporte del total de derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas que incluya las observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | (1) Publicación de reporte del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | Reporte sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
Ciudadanía (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Formulación | Realizar ejercicio a través de la página web y/o otros medios, para la formulación participativa de los planes institucionales y plan de acción de los que trata el decreto 612 de 2018 | (1) Ejercicios de participación | Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-31 | 1 |  |  | No aplica | No aplica
| Diagnostico | Actualizar el ejercicio de expectativas de grupos de valor de la Unidad de Restitución de Tierras | (1) Un ejercicio de expectativas actualizado | Ejercicios de identificación de expectativas de los grupos de valor actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-30 |  | 1 |  | No aplica | No aplica
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Sujeta a programación desde Dirección General |  | 1 |  | No aplica | No aplica
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados | Dirección Social - Direcciones Territoriales | 2025-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
|  | Realizar la medición del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | (3) Realizar un informe cuatrimestral del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | Numero de informes realizados del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-15 | 1 | 1 | 1 | No aplica | No aplica
|  | Participar en las ferias institucionales de servicio a la ciudadanía convocadas en el marco de las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional para la llegada al territorio. | (2) Ferias institucionales de servicio a la ciudadanía | Número de participaciones en ferias institucionales de servicio a la ciudadanía | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-15 |  | 1 | 1 | No aplica | No aplica
| Evaluación Control | Presentar los resultados de la calificación del servicio en los canales de atención del nivel central y territorial | (3) Informes de resultados de la calificación del servicio en los canales de atención del nivel central y territorial | Número de informes de resultados de la calificación del servicio en los canales de atención del nivel central y territorial | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | No aplica | No aplica
|  | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Dirección Social | 2025-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
|  | Realizar validación de la estructura de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | (1) Documento de Verificación y Seguimiento. | Documento de verificación de la estructura de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | 2025-12-13 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
|  | Realizar la medición de la experiencia de la ciudadanía en su relacionamiento con la entidad | (1) Realizar un informe anual de medición de la experiencia de la ciudadanía | Informe anual de los resultados de la encuesta de medición de la experiencia ciudadana | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
Colaboradores (G.V - Identificado OAP) | Ejecución | Cualificar a servidores públicos (funcionarios y contratistas) en la atención a la ciudadanía con enfoques diferenciales | (40) funcionarios y contratistas cualificados | Número de funcionarios y contratistas cualificados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2025-12-15 |  |  | 40 | No aplica | No aplica
Víctimas residentes en el exterior (G.V solicitantes (individual - colectiva) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Ejecución | Gestionar y realizar junto a la Cancillería y/o demás entidades adscritas al SNARIV y/o otras entidades y organizaciones nacionales e internacionales, jornadas conjuntas y/o individuales, presenciales y/o virtuales, dirigidas a víctimas residentes en el exterior para atender y socializar la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección RUPTA. | 70% de las jornadas de atención y socialización de la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección Rupta dirigida a víctimas residentes en el exterior, programadas para cada cuatrimestre. | Jornadas de de atención y socialización de la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección Rupta dirigida a víctimas residentes en el exterior de las programadas*100 | Subdirección General | 2025-12-15 | 70% | 70% | 70% | No aplica | No aplica