## Componente Programático
TEMÁTICA | ACCIÓN ESTRATÉGICA | CODIGO | ACTIVIDAD | PRODUCTO / META | INDICADOR | RESPONSABLE DE REPORTE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
GESTIÓN DEL RIESGO | Canales de denuncia | GR-1 | Formalizar canal de comunicación exclusivo de denuncias contra la corrupción en la URT: 1. Protocolo formalizado SIPG 2. Acceso directo al canal denuncias contra la corrupción en la página web de la URT. 3. Socialización del Canal de Denuncias contra la Corrucpción 4. Informe de Denuncias recibidas a traves del canal | 1 Canal de comunicación exclusivo de denuncias contra la corrupción en la URT implementado | Porcentaje de avance en la implementacion del canal de comunicación exclusivo de denuncias contra la corrupción (Número de activiades ejecutadas / Número de actividades programadas ) | Grupo de Gestión en Atención y Servicios a la Ciudadanía | 15 de julio de 2025 | 28 de noviembre 2025
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad pública | GR-2 | Divulgar la política para la administración del riesgo en todos los procesos de la UAEGRTD | 3 socializaciones de política para la administración del riesgo realizadas | Número de socializaciones de la política para administración de riesgos realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad pública | GR-3 | Publicar en la pagina web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad pública | GR-4 | Actualizar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo | 100% mapas de riesgos de corrupción actualizados | Número de mapas de riesgos de corrupción actualizados / Número de mapas de riesgos de corrupción en los que se identifique necesidad de actualización | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad pública | GR-5 | Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos de corrupción una vez sean actualizados | 100% actividades de divulgación realizadas | Número de actividades de divulgación realizadas / Número de mapas de riesgos de corrupción actualizados en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad pública | GR-6 | Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción. - Primer informe publicado en enero 2025 corresponde al último cuatrimestre de la vigencia 2024. - Segundo informe publicado en mayo de la vigencia 2025 correspondiete al 1er cuatrimestre de 2025. - Tercer informe publicado en septiembre 2025 correspondiente al 2do cuatrimestre de 2025 | 3 informes de seguimiento y evaluación a los riesgos | Número de informes de seguimiento y evaluación a los riesgos publicados por la segunda línea de defensa | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Gestión de riesgos de LAFT/FPADM | GR-7 | Elaborar un plan de trabajo para la adopción de los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en su versión 7 | Plan de trabajo formulado | Plan de trabajo formulado (primera fase) en la vigencia. Actividades ejecutadas (primera fase) / actividades programadas (primera fase) | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-01 | 2025-12-31
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad pública | GR-8 | Monitorear cuatrimestralmente los controles definidos para mitigar los riesgos críticos. | 100% de controles de riesgos de corrupción implementados y evaluados | Porcentaje de controles de riesgos de corrupción implementados y evaluados Número de Controles Evaluados/Número Total de Controles | Grupo Gestión de Economía Financiera | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
GESTIÓN DEL RIESGO | Gestión de riesgos de LAFT/FPADM | GR-9 | Realizar capacitaciones periódicas sobre identificación de riesgos y medidas antifraude. | 2 Actividades formativas de prevención de corrupción realizadas | Número de actividades formativas en prevención de corrupción realizadas. | Grupo Gestión de Economía Financiera | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad pública | GR-10 | Evaluar el cumplimiento del plan de mejora derivado de hallazgos en auditorías internas, cuando se presenten. | 90% de cumplimiento a acciones correctivas | Nivel de cumplimiento de acciones correctivas Acciones correctivas implementadas/Acciones correctivas contenidas en planes de mejora | Grupo Gestión de Economía Financiera | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad pública | GR-11 | Verificar el cumplimiento del diligencimiento del formato GL-FO-13 para la salida de bienes y elementos de la entidad | 100% de solicitudes atendidas que cuenten con el formato diligenciado | Nivel de cumplimiento del diligenciamiento del formato GL-FO-13 No de solicitudes atendidas que usan el formato / No de solicitudes recibidas | Gestión Logística y de Recursos Físicos | 1 de Junio de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad pública | GR-12 | Revisar el inventario para identificar posibles faltantes. | 100% de Inventario identificado | Porcentaje de inventario identificado Cantidad de elementos identificados/Cantidad de elementos en inventario de la entidad | Gestión Logística y de Recursos Físicos | 1 de Junio de 2025 | 31 de diciembre de 2025
GESTIÓN DEL RIESGO | Debida Diligencia | GR-13 | Realizar estudios de mercado y analisis del sector que mediante el analisis de datos, estadisticas, trabajo en equipo y comportamiento,para que se conozca mejor el mercado (productos, proveedores, bienes y servicios) | 100% De estudios de mercado entregados | Porcentaje de estudios de mercado entregados Número de estudios de mercado entregados / Número de Estudios de mercado solicitados | Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado | 1 de Julio de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el Servicio Público | EA-1 | Fortalecer lineamientos de atención a la Ciudadanía con enfoques diferenciales. | 1 Protocolo General de Atención actualizado y formalizado en el SIPG | Protocolo General de Atención a la Ciudadanía con Enfoques Diferenciales actualizado | Grupo de Gestión en Atención y Servicios a la Ciudadanía | 1 de Mayo 2025 | 30 de Octubre 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-2 | Realizar seguimiento a la implementación de un repositorio electrónico y digital compartido que permita a los servidores públicos (funcionarios y/o contratistas) de la UAEGRTD cargar los documentos producidos y tramitados en el ejercicio de sus funciones y/o obligaciones, con el objetivo de minimizar la pérdida de información y fortalecer la gestión documental institucional. | 100% De dependencias en las que se programó implementar el repositorio digital por cada vigencia | Nivel de avance en la implementación del repositorio digital compartido Número de depencias a las cuales se le implementó el repositorio digital / Total de Dependencias de la entidad proyectada por año | Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica | 1 de Junio de 2025 | 30 de Junio de 2026
INICIATIVAS ADICIONALES | Política institucional de inclusión | IA-1 | Ejecutar el plan de trabajo 2025 con el fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la política institucional den inclusión | 100% del plan de trabajo implementado | Porcentaje de avance de la política institucional de inclusión Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas en el plan de trabajo | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano | 1 de Julio de 2025 | 30 de Noviembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-3 | Liderar la implementación de la Estrategia Institucional de Lenguaje Claro 2025, con el fin de garantizar escenarios de relacionamiento con la ciudadanía cercanos, comprensibles e incluyentes. | 100% de la Estrategia de Lenguaje Claro Institucional implementada | Porcentaje de avance de la Estratgia de lenguaje Claro Institucional Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas en la estrategia de lenguaje claro | Grupo de Gestión en Talento y Desarrollo Humano | 1 de Junio 2025 | 28 de noviembre 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-4 | Implementar la Política de Atención y Servicios a la Ciudadanía bajo un enfoque de Estado Abierto. | 100% Estrategia Anual de Atención y Servicios a la Ciudadanía ejecutada | Porcentaje de ejecución Estrategia Anual de Atención y Servicios a la Ciudadanía Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas en la Estrategia Anual de Atención y Servicios a la Ciudadanía | Grupo de Gestión en Atención y Servicios a la Ciudadanía | 1 de Mayo 2025 | 28 de noviembre 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-5 | Publicar mensualmente la información contractual de la entidad, con el fin de garantizar la transparecia y etica publica alineado con la medición del ITA de la PGR | 6 Reportes mensuales, con los respectivos soportes | Número de Reportes mensuales, con los respectivos soportes | Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado | 1 de Julio de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el Servicio Público | EA-6 | Implementación de la política de integridad y la estrategia de conflicto de interés de 2025. | 100% De la política de integridad y la estrategia de conflicto de interes implementada | Porcentaje de ejecución de la política de integridad y la estrategia de conflicto de intereses Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas en la Política de integridad y la Estrategia de conflicto de intereses | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano | 1 de Agosto de 2025 | 15 de diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el Servicio Público | EA-7 | Realizar actividades de capacitación y socialización en el marco de las estrategias de integridad y conflicto de interés. | 3 socializaciones sobre: Código de integridad; gestión proactiva de conflictos de interés y curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Número de actividades de capacitación y socialización realizadas en el marco de la política de integridad y estraegia de conflicto de interés. | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano | Junio del 2025 | Noviembre del 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-8 | Establecer el plan de trabajo y cronograma de la estrategia de lenguaje claro institucional de la URT | Un (1) plan de trabajo | Número de planes de trabajo formulados | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano | 1 de Junio de 2025 | 30 de Agosto de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-9 | Difundir información pública en medios Internacionales- Nacionales- Regionales | 2000 publicaciones en medios | Número de publicaciones en medios Internacionales- Nacionales- Regionales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-10 | Informar a la ciudadanía en general sobre el avance de la política de restitución de tierras a través de redes sociales | 1500000 personas impactadas con publicaciones en redes socailes | Número de impactos de las publicaciones realizadas en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-11 | Producir material audiovisual a solicitud de las dependencias o direcciones territoriales con el objetivo de brindar información pública a los diferentes grupos de valor | 100% de piezas elaboradas | Cumplimiento en la elaboración de piezas Número de piezas gráficas o de material audiovisual de contenido comunitario elaboradas / Número de piezas gráficas o de material audiovisual de contenido comunitario solicitadas por las dependencias o Direcciones Territoriales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-12 | Difundir los avances de la política de política de Restitución de Tierras a través de medios accesibles para la ciudadanía | 10 ediciones del periódico publicadsa | Número de ediciones del periódico "VIDA URT" publicadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | EA-13 | Socializar Los Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011 | 80 Socializaciones de Decretos Ley Étnicos | Número de socializaciones realizadas | Dirección de asuntos étnicos | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | EA-14 | Emitir un informe preliminar para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 informe emitido | Número de Informes emitidos | Oficina Asesora de Planeación | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el Servicio Público | EA-15 | Disponer los canales de atención a la Ciudadanía para socializar la información y garantizar la comunicación en doble vía: Telefonico, Presencial, Virtual, Escrito. (Fuente: AC-ES-01 Carta de Trato Digno) | 100% de los canales de atención dispuestos | Disposición de canales de atención Canales de Atención dispuestos / Canales de Atenciónprogramados para la vigencia | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | EA-16 | Implementar una estrategia de rendición de cuentas con las comunidades étnicas, en el marco de los eventos de radicación de sus demandas de restitución de derechos territoriales o eventos de asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales, socializando los avances actuales y entregandoles a sus autoridades los actos administrativos y demanda por medio de acta, con presencia de la Directora de asuntos étnicos. | 116 Eventos de rendición de cuentas realizados con comunidades étnicas | Número de eventos de rendición de cuentas realizados con comunidades étnicas | Dirección de asuntos étnicos | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | EA-17 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | 1 Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el Servicio Público | EA-18 | Recibir y radicar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, resultado de la participación ciudadana y el control social. | 100% de PQRSDF por participación ciudadana y control social radicadas | Nivel de Radicación de PQRSDF por participación ciudadana y control social Número de PQRSDF radicadas / PQRSDF por participación ciudadana y control social recibidas | Grupo de Gestión en Atención y Servicio a la ciudadanía | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-19 | Difundir información relacionada con el proceso de restitución de tierras mediante boletines de prensa en la página web de la entidad | 420 boletines de prensa publicados en la página web de la entidad | Número de boletines de prensa publicados en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | EA-20 | Realizar evaluacion a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Oficina de Control Interno | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | EA-21 | Realizar validación de la estructura de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Documento de verificación y seguimiento de la estructura de las estrategias de Rendición de Cuentas | Documento de verificación y seguimiento de la estructura de las estrategias de Rendición de Cuentas realizado | Oficina de Control Interno | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | EA-22 | Participar en espacios de concertación con las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas o por la Dirección de Asuntos Étnicos | 100% de espacios atendidos | Nivel de asistencia a espacios de concertación Número de espacios atendidos / número total de espacios a los que se haya invitado a la Dirección de Asuntos Étnicos | Dirección de asuntos Étnicos | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | EA-23 | Emitir un informe posterior para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 Informe emitido | Informe posterior para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas emitido | Oficina Asesora de Planeación | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-24 | Realizar informe de medición del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | 3 Informes de medición del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | Número de informes emitidos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la Información Pública y Transparencia | EA-25 | Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos normativos relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública, especialmente los contenidos en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA | 1 Reporte ITA realizado | Número de repotes ITA realizados por la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 1 de Enero de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes Internas | RA-1 | Realizar jornadas de cualificación a funcionarios, servidores públicos y/o contratistas, orientados a mejorar la Atención a la Ciudadanía. | 2 Jornadas de Cualificaciones en Atención al Ciudadano | Número de jornadas de cualificacion en atención al ciudadano realizadas | Grupo de Gestión en Atención y Servicios a la Ciudadanía | 1 de Mayo 2025 | 28 de noviembre 2025
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes Internas | RA-2 | Identificar a los grupos de valor y ciudadanías, aplicando ejercicios de caracterización con enfoque diferencial, poblacional y territorial. | 1 documento de Caraterización de los grupos de valor y ciudadanías | Porcentaje de avance documento Caraterización de los grupos de valor y ciudadanías Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas para la caracterización de grupos de valor | Grupo de Gestión en Atención y Servicios a la Ciudadanía | 1 de Junio 2025 | 28 de noviembre 2025
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes Internas | RA-3 | Realizar Mesas técnicas (Taller práctico) de Atención a la Supervisión, para fortalecer la gestión de la supervisión. | 100% de mesas de atención y apoyo a la supervisión realizadas | Cumplimiento en la realización de mesas de atención y apoyo a la supervisión de contratos Númeeo de Mesas (talleres) realizadas / Númeeo de Mesas (talleres) programadas | Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado | 1 de Julio de 2025 | 31 de Diciembre de 2025
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes Internas | RA-4 | Establecer espacios de articulación con los servidores públicos (Funcionarios y/o Contratistas), con la supervisión del contrato de fiducia mercantil y el apoyo a la supervisión, así como con la Fiduciaria que administra el patrimonio autonómo del Fondo de Tierrras, u otras áreas de la UAEGRTD, con el fin de orientar, articular y socilizar los lineamientos archivisticos que garanticen el cumplimiento normativo en la entrega de los archivos requeridos por la entidad | 100% de espacios de articulación realizados | Nivel de cumplimiento a la programación de espacios de articulación Número de espacios de articulación realizados / número de espacios de articulación programados | Grupo Gestión Documental y Archivo | 1 de Mayo 2025 | 31 de Diciembre de 2025
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes Externas | RA-5 | 1. Adelantar un ciclo de conferencias 2. Recibir acompañamiento en la induccion institucional | 1. Conferencias 2. Jornadas de acompañamiento y asesoría | Número de conferencias o jornadas de acompañamiento y asesoría realizadas | Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano | 1 de Junio de 2025 | 28 de noviembre 2025

## Control de Cambios
De la Versión 1 a la versión 2
Actividad | Versión previa | Actualización | Justificación
GR-7: Elaborar un plan de trabajo para la adopción de los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas en su versión 7 | Meta: 100% Del plan de trabajo formulado e implementado | Meta: Plan de trabajo formulado | Inicialmente la actividad y el indicador estaban condicionados a la publicación de la nueva Guía de Administración de Riesgos del DAFP, la cual se publicó el 15 de septiembre de 2025. Sin embargo, dado que: • Los tiempos establecidos en el PTEP no permiten la implementación total de los nuevos lineamientos en la vigencia 2025, y se requiere una fase de ajuste interno, socialización y planeación antes de su aplicación plena. • La Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República estableció como plazo máximo de implementación el 15 de septiembre de 2026, lo que habilita un escenario de ejecución gradual en dos vigencias. • Conservar el indicador original en 0% afectaría el cumplimiento del plan de trabajo, pese a que ya se adelantó la formulación del borrador del plan y la adaptación a los nuevos lineamientos. Por lo anterior, se solicita ajustar la actividad, indicador y meta del PTEP para distribuir el cumplimiento en dos fases: 2025 (formulación y socialización) y 2026 (ejecución), garantizando el alineamiento con la normatividad vigente y los plazos institucionales definidos.