## PICO 2026
POA GFEEV 2022 |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 2022
ARTICULACIÓN NIVEL NACIONAL |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
PLAN DE ACCIÓN EQUIPO DE TRABAJO CULTURA ORGANIZACIONAL URT- 2026
PLAN DE ACCIÓN 2026 CULTURA ORGANIZACIONAL-URT
LINEAS DE ACCIÓN | EJES ESTRATÉGICOS | SUB-EJES | ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
EQUIPO CUIDADO PSICOSOCIAL | POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CUIDADO CON ENFOQUE PSICOSOCIAL | INSTITUCIONALIZACIÓN | OPERATIVIDAD | Alimentación de las cajas de herramientas de acompañamientos psicosociales a nivel individual, colectivo y digital |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de responsabilidades y actividades de las profesionales que dan cumplimiento a la Política Institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar procesos archivísticos a los documentos del expediente de la Política Institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial y realizar entrega de todos los expedientes al equipo de gestión documental de talento humano por medio del formato de traslado documental al final de la vigencia para su custodia en el archivo de gestión. | [5 empty] | X |  |  |  |  | x | X
|  |  |  | Proyección estratégica de actividades en cumplimiento del Plan de Acción de Cultura Organizacional y la Política Institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial. | [8 empty] | X |  | X
|  |  | TERRITORIALIZACIÓN | Diseño y difusión de estrategias digitales y comunicativas para el fortalecimiento de prácticas de cuidado y autocuidado con enfoque psicosocial, incluyendo campañas y medios para dar a conocer los acompañamientos psicosociales individuales, atenciones colectivas y piezas psicopedagógicas relacionadas a la actividad estratégica de Tejiendo Saberes Psicosociales. | X |  | x |  | x |  | X |  | x |  | x
|  |  |  | Realizar espacios de conmemoración y/o socialización estrátegica de fechas emblemáticas como el día Mundial para la Prevención del Suicidio (mes de septiembre), el día Mundial de la Salud Mental (mes de octubre) , el día Internacional de los Cuidados y el Apoyo (mes de octubre) y/o el día de los derechos humanos (mes de diciembre), puede proyectarse como la difusión de piezas visuales, eventos o espacios de sensibilización. | [8 empty] | X | X |  | X
|  |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE | Construir informe semestral en donde se evidencie cómo la entidad cumple con la resolución 1166 de 2018, por medio del programa de cuidado emocional CuidArte y la Politica Institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial, que responde a la adopción de lineamientos para el talento humano que orienta y atiende a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado colombiano. | [5 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  |  | Construir el informe semestral sobre la implementación de la Política institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial al Subcomité Técnico de Talento Humano (GGTDH) | [5 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  |  | Construir el informe anual sobre la implementación de la Política institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial al Comité de Gestión de Desempeño Institucional - Planeación | [11 empty] | X
|  |  |  | Construir informe de cumplimiento y seguimiento de las acciones que realiza el equipo de Cuidado Psicosocial y el Plan de Bienestar en cumplimiento de la Resolución 00325 de 2024 por la cual "La unidad se compromete a mantener el equipo psicosocial “CuidArte” de manera ininterrumpida durante los 12 meses del año, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios de apoyo emocional-" en el marco del Acuerdo Sindical (se debe presentar de forma bimensual es decir: enero y febrero (se entrega en marzo), marzo y abril (se entrega en mayo), etc. Los meses de noviembre y diciembre se reportarán en el mes de enero de la siguiente vigencia. | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  |  |  | Realizar seguimiento, balance e informe mensual de los acompañamientos psicosociales en modalidad individual de acuerdo con lo reportado en el Sistema de Información de Cultura Organizacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar seguimiento, balance e informe mensual de las atenciones psicosociales en modalidad colectiva (Círculos de cuidado y/o tejiendo saberes psicosociales) y eventos si se requiere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar reporte de plan de acción de la línea del equipo de Cuidado Psicosocial de forma mensual, dando cumplimiento del Plan de Cultura Organizacional a Planeación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Evaluar la apropiación y percepción del desarrollo de las jornadas de cuidado colectivo (Círculos de Cuidado y Tejiendo Saberes Psicosociales) del programa de cuidado emocional “CuidArte” | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
|  | ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA EL CUIDADO INTEGRAL | ATENCIÓN PSICOSOCIAL INDIVIDUAL | Brindar espacios de acompañamiento psicosocial individual, garantizar espacios seguros y totalmente confidenciales, promoviendo el autocuidado y el bienestar de funcionarias, funcionarios, contratistas y proveedores de servicio, pasantes y judicantes de la URT, se reportará por medio del informe del balance mensual de las atenciones psicosociales modalidad individual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DT PRIORIZAS - TEJIENDO SABERES PSICOSOCIALES | Brindar estrategias de acompañamiento a Direcciones Territoriales priorizadas a través de el fortalecimiento de capacidades en pares de talento humano y/o diseñar guía metodológica, ejecutar el espacio de Tejiendo saberes Psicosociales- CuidArte, en articulación o desde la autonomía en modalidad virtual o presencial y sistematizar los espacios psicopedagógicos realizados |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | ACOMPAÑAMIENTO COLECTIVO - CÍRCULOS DE CUIDADO PSICOSOCIALES | Diseñar guía metodológica, ejecutar y sistematizar los espacios de Círculos de Cuidado Psicosociales en las Direcciones Territoriales y/o Nivel Central, realizando posterior retroalimentación de los hallazgos encontrados y recomendaciones a través del diligenciamiento de matriz colectiva de cultura organizacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | ARTICULACIÓN | ARTICULACIÓN | Asistir y/o gestionar encuentros con entidades, dependencias o equipos de trabajo, que puedan brindar espacios de formación y/o capacitación. | [11 empty] | X
|  |  |  | Realizar articulación con equipos de trabajo y/o dependencias que puedan remitir casos para atención psicosocial individual o solicitar atenciones colectivas (círculos de cuidado o Tejiendo Saberes Psicosociales):Talento Humano, PIMGURT, PIIURT, Comité de Convivencia Laboral, GGPPS/C4, Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo/ARL, Dirección Social, entre otros. Así como articulaciones en el marco de las actividades del equipo de cuidado psicosocial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Actualización de documentos estratégicos o creación de próximos documentos a codificar para la vigencia 2027 (Política Institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial, formatos, guías, procedimiento colectivo, programas) (si se requiere actualizar o crear se debe articular con Planeación). | [9 empty] | X | X | X
|  |  |  | Realizar reuniones de formación, seguimiento de actividades y/o balances estratégicos de Cultura Organizacional (cuando sean convocadas) |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INCLUSIÓN | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA | INSTITUCIONALIZACIÓN | OPERATIVIDAD | Construir un informe semestral y anual sobre la implementación de la Política Institucional de Inclusión para el sub comité de Talento Humano. | [5 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  |  | Diseño, validación y alimentación de las cajas de herramientas (metodologías pedagógicas miércoles de inclusión y jornadas de cultura organizacional). |  |  |  | X |  |  | x |  |  | X |  | x
|  |  |  | Realizar entrega de todos los expedientes documentales al equipo de gestión documental del grupo de gestión de talento y desarrollo humano por medio del formato de traslado documental al final de la vigencia para su custodia en el archivo de gestión. | [5 empty] | x | [5 empty] | x
|  |  |  | Realizar procesos archivísticos a los documentos del expediente de la Política Institucional de Inclusión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Actualización de documentos estratégicos o creación de próximos documentos a codificar para la vigencia 2027 (Política Institucional de Inclusión) formatos, guías, procedimiento colectivo, programas) (si se requiere actualizar o crear se debe articular con Planeación). | [7 empty] | x | x | x
|  |  |  | Continuar el proceso de institucionalización de la política de inclusión, procesos y procedimientos y anexos en STRATEGOS |  |  |  | x | x |  | x
|  |  | SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y REPORTE | Identificar y brindar acompañamiento a nivel colectivo a funcionarias, funcionarios y contratistas que reporten casos de discriminación, exclusión y violencia. (según requerimiento) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | x
|  |  |  | Construir informe de cumplimiento y seguimiento de las acciones que realiza el equipo de Inclusión y el Plan de Bienestar en cumplimiento de la Resolución 00325 de 2024 por la cual "La unidad continuará promoviendo la igualdad de oportunidades y la diversidad en el entorno laboral. (...) Se propone la implementación de medidas específicas para garantizar la no discriminación de género, orientación sexual, raza, etnia, o cualquier otra razón" en el marco del Acuerdo Sindical (se debe presentar de forma bimensual es decir: enero y febrero (se entrega en marzo), marzo y abril (se entrega en mayo), etc. Los meses de noviembre y diciembre se reportarán en el mes de enero de la siguiente vigencia. |  |  | x
|  |  |  | Presentación de informe mensual de indicadores a planeación dentro de las acciones la Política Institucional de Inclusión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de responsabilidades y actividades de las profesionales que dan cumplimiento a la Política Institucional de Inclusión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Diseñar y/o sistematización de guías metodológicas los espacios de acompañamientos colectivos en las Direcciones Territoriales y/o Nivel Central, realizando posterior retroalimentación de los hallazgos encontrados y recomendaciones |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Ejecutar los espacios de acompañamientos colectivos en las Direcciones Territoriales y/o Nivel Central con el objetivo de facilitar jornadas presenciales y/o virtuales para fortalecer competencias y armonizar el clima laboral y la diversidad, como también, fomentar la eliminación de la discriminación,la violencia y la exclusión. |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  |  |  | Diseño e implementación de una matriz de seguimiento que permita realizar el reporte casos de discriminación, exclusión y violencia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA | FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO | FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS | Diseño y difusión de campañas, estrategias digitales y comunicativas para: - Fortalecimiento de habilidades y competencias. - Autorreconocimiento y reconocimiento colectivo. - Eliminación de barreras de inclusión. - Acciones afirmativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Diseño y difusión de campañas, estrategias digitales y comunicativas para Fomentar el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad entre todas las personas que trabajan en la URT |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  |  |  | Diseño, validación y realización de jornadas de conmemoración y/o socialización de fechas emblemáticas. |  |  | X | X | x | x |  |  | X | X | X | X
|  |  | ESTRATEGIA PEDAGÓGICA | Actualización de los módulos pedagógicos para la formación virtual sobre inclusión. |  | x | x
|  |  |  | Proceso de convocatoria y selección de aspirantes al curso virtual “En restitución hablemos de inclusión” |  | x | x
|  |  |  | Lanzamiento de la segunda versión del curso virtual “En restitución hablemos de inclusión”, con enfoque de cohorte formadora de pedagogías y aplicación transformadora. |  |  |  |  | x
|  |  |  | Implementación del curso “En restitución hablemos de inclusión” para funcionarias/os y contratistas de nivel central y direcciones territoriales (virtual). Se contempla la posibilidad de ampliarlo a practicantes, pasantes, adjudicatarios/as y proveedores/as de servicios. |  |  |  |  | x | x | x
|  |  | ACCIONES AFIRMATIVAS | Implementación de la estrategia pedagógica Miércoles de Inclusión en la URT. |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  |  |  | Implementación de la estrategia pedagógica Tu voz tiene poder en la URT. |  |  |  | x |  |  | x |  |  | X
|  |  |  | Consolidación de memorias de la estrategia Miércoles de Inclusión y Tu voz tiene poder | [8 empty] | X |  | x
|  |  |  | Construcción, identificación y publicación a través de campaña de comunicaciones de diccionario de palabras significativas en lenguas nativas |  |  | x | X |  | x | x
|  |  |  | MEDIDAS AFIRMATIVAS: - Desarrollar y hacer seguimiento a plan de acompañamiento técnico, orientado a fortalecer competencias en comunicación inclusiva, ajustes razonables y gestión del entorno laboral para personas con diversidad funcional y neurodiversidad – personas con síndrome de down - La Política Institucional de Inclusión implementará un proceso de capacitación y acompañamiento dirigido a los equipos que cuenten con personas en condiciones de neurodiversidad o diversidad funcional, con el fin de fortalecer sus capacidades para garantizar entornos laborales accesibles, respetuosos y libres de discriminación -Seguimiento al cumplimiento de medidas afirmativas según los equipos y/o dependencias correspondientes: sistema Braille en los espacios de su infraestructura física, adecuaciones físicas y cargas laborales para personas con neurodiversidad y diversidad funcional |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS Y RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS INCLUSIVAS | Creación e implementación de una herramienta para la Identificación de barreras y buenas prácticas inclusivas en la URT. |  |  |  |  | X | X | x | x
|  |  |  | Sistematización de los hallazgos obtenidos a través de la herramienta. | [8 empty] | x | x
|  | ARTICULACIÓN | ARTICULACIÓN | Realizar reuniones mensuales de seguimiento de actividades y balances estratégicos de Cultura Organizacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Concertar articulaciones con dependencias y áreas que contribuyan a la construcción y fortalecimiento de la inclusión. |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x
| CLIMA LABORAL | CLIMA LABORAL | CLIMA LABORAL | Se proyecta la construcción, validación metodológica y aplicación institucional de la Encuesta de Clima Laboral, como herramienta base para el análisis de percepción, identificación de factores de riesgo psicosocial y formulación de estrategias de mejora continúa orientadas al bienestar de los equipos de trabajo. | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
POLITICA DE MUJER Y GÉNERO | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE MUJER Y GÉNERO (PIMGURT) EN LA URT | INSTITUCIONALIZACIÓN | REPORTE Y SEGUIMIENTO | Construir y socializar un informe semestral sobre la implementación de la Política institucional de mujer y género al sub-comité técnico de Talento Humano (GGTDH). | [5 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  |  | Construir y socializar un informe anual sobre la implementación de la Política institucional mujer y género al comité de gestión desempeño institucional. | [11 empty] | X
|  |  |  | Presentación de informe mensual de indicadores a planeación dentro de las acciones la Política Institucional de Mujer y Género. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar archivo de gestión documental de los insumos generados dentro de la Política Institucional de Mujer y Género. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar reuniones mensuales con el equipo de la Política Institucional de Mujer y Género, para dar seguimiento a los compromisos, responsabilidades y demás procesos de la Política. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar seguimiento mensual de casos junto con Cultura Organizacional y las áreas competentes de acuerdo a las necesidades de los casos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | OPERATIVIDAD | Actualización de documentos estratégicos o creación de próximos documentos para la próxima vigenica: Resolución, política, formatos, guías, procedimientos, programa, protocolos, planes de acción, SICO, entre otros. (Si se requiere). |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  |  |  | Construir una encuesta sobre la Política Institucional de Mujer y Género, con el objetivo de conocer la percepción, conocimiento, apropiación y aspectos de mejora de la política. Se deberá sistematizar, analizar y divulgar los resultados al interior de la entidad. | [8 empty] | X | X | X
|  |  |  | Establecer alianzas con actores estratégicos para impulsar la PIMGURT y gestionar acciones de articulación interna y externa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | ATENCIÓN | ASESORÍA JURÍDICA Y PSICOJURÍDICA | Brindar asesoría jurídica y/o psico jurídica a quien denuncie hechos de: acoso sexual, acoso laboral, violencias basadas en género y discriminación contra la mujer. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS | Registrar y dar seguimiento a los casos a través del Sistema de Información de Cultura Organizacional (SICO). Cuando sea necesario, dar respuesta a PQR, Derechos de Petición, Tutelas y demás insumos solicitados de los casos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | ESTRATEGIAS CONMEMORATIVAS Y Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIONES | Diseñar e implementar estrategias de comunicaciones para: Uso y apropiación de la PIMGURT; divulgación de la ruta para el reporte de casos en el Sistema de informacion de cultura organizacional (SICO), prevenir violencias badasas en género, acoso sexual, acoso laboral y discrimimacion contra las mujeres. | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  |  |  | Realizar jornadas conmemorativas y estrategías comunicativas de fechas emblemáticas y de reivindicación de los derechos de las mujeres (8 de marzo / 28 mayo / 15 oct/ 25 nov/ 10 dic). |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X
|  | PEDAGOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL | TRANSFERENCIA DE SABERES | Construir e implementar el espacio "Un café con la PIMGURT". Espacio virtual y mensual para el diálogo y la reflexión de temas relacionados con la PIMGURT. |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
|  |  |  | Diseñar, facilitar y sistematizar jornadas pedagógicas para prevenir violencias basadas en género, situaciones de discriminación contra la mujer y acoso sexual en el contexto laboral, en las Direcciones Territoriales y Nivel Central. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## Hoja1
TIPO DE VINCULACIÓN Planta /Contratista | NIVEL NN/DT | DIRECCÓN TERRITORIAL
Funcionario | NN | DT. ANTIOQUIA
Contratista | NT | DT. ATLANTICO
Operador |  | DT. BOLIVAR Y SAN ANDRES
DT. CAQUETA Y HUILA
DT. CAUCA
DT. CENTRAL
DT. CESAR Y GUAJIRA
DT. CHOCO
DT. CORDOBA
DT. EJE CAFETERO
DT. MAGDALENA
DT. MAGDALENA MEDIO
DT. META Y LLANOS ORIENTALES
DT. NARIÑO
DT. NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA
DT. PUTUMAYO
DT. SANTANDER
DT. SUCRE
DT. URABA
DT. VALLE
NIVEL NACIONAL

## Hoja2
POA GFEEV 2022 |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 2022
ARTICULACIÓN NIVEL NACIONAL |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
PLAN DE ACCIÓN EQUIPO DE TRABAJO CULTURA ORGANIZACIONAL URT- 2025
PLAN DE ACCIÓN 2024 CULTURA ORGANIZACIONAL-URT
LINEAS DE ACCIÓN | EJES ESTRATÉGICOS | SUB-EJES | ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA | NORMATIVO- JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | Construir y socializar un informe semestral sobre la implementación de la Política institucional de mujer y género al sub-comité técnico de Talento Humano (GGTDH). | [5 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  |  | Construir y socializar un informe anual sobre la implementación de la Política institucional mujer y género al comité de gestión desempeño institucional. | [11 empty] | X
|  | OPERATIVO |  | Promoción de la resolución 0581 de 2024 PIMGURT a través de acciones de divulgación a nivel central y territorial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Difusión e implementación de la ruta para el reporte de casos en el Sistema de informacion de cultura organizacional en donde se evidencie las violencias de género y/o discriminación, garantizando orientación y asesoría integral. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Construir, sistematizar, analizar y divulgar resultados de la encuesta de apropiación de la PIMGURT anual | [11 empty] | X
|  |  |  | Proyección y construcción presupuestal de Cultura Organizacional 2026 para la materialización de actividades | [7 empty] | x | x | x
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA CULTURA INSTITUCIONAL | FORTALECER CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS | FORTALECER CAPACIDADES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS | Establecer alianzas con actores estratégicos para impulsar la PIMGURT y gestionar acciones de articulación para la remisión de casos de discriminación y violencias basadas en género. | [5 empty] | X
|  |  |  | Realizar jornadas de conmemoración en las fechas emblemáticas de reivindicación de los derechos de las mujeres (8 de marzo / 28 mayo / 28 sept /25 nov) señaladas por la resolución |  |  | X |  | X |  | X |  | X
|  |  |  | Realizar jornadas de conmemoración en el marco de articulaciones intrainstitucionales en las fechas emblemáticas (28 de junio, 15 de octubre, 10 de diciembre) por su relevancia en la transformación de la Cultura Organizacional. | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X
| TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA Y CAMPAÑA DE COMUNICACIONES | ESTRATEGIA Y CAMPAÑA DE COMUNICACIONES | Diseñar e impulsar una estrategia con la respectiva campaña comunicativa para la apropiación, prevención y promoción de las violencias badasas en género, acoso sexual, acoso laboral y/o discrimimacion al interior de la Entidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | PEDAGOGÍA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL. (TERRITORIAL) | PEDAGOGÍA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL. (TERRITORIAL) | Diseñar, realizar y sistematizar jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas trimestralmente para prevenir violencias basadas en género y/o situaciones de discriminación en las territoriales y nivel central. |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  | OPERATIVIDAD | Construir un informe semestral sobre la implementación de la Política institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial al Sub-comité Técnico de Talento Humano (GGTDH) | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X
|  |  |  | Construir un informe anual sobre la implementación de la Política institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial al Comité de Gestión y Desempeño Institucional - Planeación | [11 empty] | X
|  |  |  | Creación, ajustes y alimentación de las cajas de herramientas de acompañamientos psicosociales a nivel individual o colectivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
[5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
|  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de responsabilidades y actividades de las profesionales que dan cumplimiento a la Política Institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
|  |  |  | Realizar archivo de gestión documental de los insumos generados en el mes, dando cuenta de la Política Institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
|  |  |  | Proyección y construcción presupuestal de Cultura Organizacional 2026 para la materialización de actividades | [7 empty] | X | X | X
|  |  |  | Proyección estratégica de actividades en cumplimiento del Plan de Acción de Cultura Organizacional y la Política Institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial. | [7 empty] | X | X | X
|  |  | TERRITORIALIZACIÓN | Diseño y difusión de estrategias digitales y comunicativas para el fortalecimiento de estrategias de cuidado y autocuidado con enfoque psicosocial. | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | Realizar espacios de conmemoración y/o socialización estrátegica de fechas emblemáticas como el día Mundial para la Prevención del Suicidio, puede proyectarse como la difusión de piezas visuales, eventos o espacios de sensibilización. | [8 empty] | X
|  |  |  | Realizar espacios de conmemoración y/o socialización estrátegica de fechas emblemáticas como el día Mundial de la Salud Mental, puede proyectarse como la difusión de piezas visuales, eventos o espacios de sensibilización. | [9 empty] | X
|  |  |  | Realizar espacios de conmemoración y/o socialización estrátegica de fechas emblemáticas como el día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, puede proyectarse como la difusión de piezas visuales, eventos o espacios de sensibilización. | [9 empty] | X
|  |  |  | Realizar espacios de conmemoración y/o socialización estrátegica de fechas emblemáticas como el día de los derechos humanos, puede proyectarse como la difusión de piezas visuales, eventos o espacios de sensibilización. | [11 empty] | X
|  |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE | Construir informe semestral en donde se evidencie como la entidad cumple con la resolución 1166 de 2018, por medio de, el programa CuidArte y la Politica Institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial, que responde a la adopción de lineamientos para el talento humano que orienta y atiende a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado colombiano. | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
|  |  |  | Socializar el informe semestral sobre la implementación de la Política institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial al Sub-comité Técnico de Talento Humano (GGTDH) | [5 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  |  | Socializar el informe anual sobre la implementación de la Política institucional de Cuidado con Enfoque Psicosocial al Comité de Gestión de Desempeño Institucional - Planeación | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
|  |  |  | Realizar seguimiento y balance del sistema de Información de Cultura Organizacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar informe de balance mensual de las atenciones psicosociales modalidad individual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar informe de balance de las atenciones psicosociales en modalidad colectiva y eventos si se requiere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Reporte mensual del cumplimiento del Plan de Cultura Organizacional a Planeación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
|  |  | ATENCIÓN PSICOSOCIAL INDIVIDUAL | Identificar y brindar espacios de acompañamiento psicosocial individual a funcionarias, funcionarios y contratistas de nivel central y territorial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Articulación constante con quienes remiten casos para atención psicosocial individual: ARL, Pares de Talento Humano, Comité de Convivencia, PIMGURT, Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo - relacionadas al sub eje de articulación - ALIMENTACIÓN DE LAS MATRICES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Garantizar espacios seguros y totalmente confidenciales, promoviendo el autocuidado y el bienestar de funcionarias, funcionarios, contratistas y proveedores de servicio, pasantes y judicantes de la URTD. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | TEJIENDO SABERES PSICOSOCIALES | Realizar espacios de difusión psicopedagógicas sobre la armonización de las dimensiones psicosociales sobre los 5 ejes de la Linea Tejiendo Saberes Psicosociales - No requiere sistematización pero entra en el balance evaluativo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
|  |  |  | Sistematizar los espacios psicopedagogicos realizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
|  |  |  | Ejecutar el eje de acción común y transversalizado -Tejiendo CuidArte, en articulación o desde la autonomía en modalidad virtual o híbrida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
|  |  |  | Revisión , evaluación y análisis de los espacios de acompañamiento colectivo psicosocial en la línea tejiendo saberes para proponer próximos temas - reuniones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | ACOMPAÑAMIENTO COLECTIVO - CÍRCULOS DE CUIDADO PSICOSOCIALES | Identificar las necesidades de atención grupal presentadas por Funcionarios, Funcionarias y contratistas con vinculación a la Unidad de Restitución de Tierras para el diseño del plan de cuidado específico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Evaluar la apropiación y entendimiento del programa de cuidado emocional “CuidArte” por medio de un Google Forms y posterior análisis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Facilitar espacios de Círculos de Cuidado Psicosociales en las Direcciones Territoriales que soliciten el servicio y situando la co-construcción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar retroalimentación semestral de los hallazgos encontrados y recomendaciones en los círculos de cuidado realizados, dirigidos a Directores/as territoriales, pares de Talento Humano y Secretaría General. | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
|  |  |  | Sistematizar los círculos de cuidado realizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Concertar encuentros con dependencias y áreas de la URT que puedan brindarnos espacios de formación y/o capacitación sobre temas como interseccionalidad, multiculturalidad, enfoque de género, enfoques diferenciales, enfoque de derechos humanos, entre otros. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar reporte y seguimiento mensual de casos con la PIMGURT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar reporte y seguimiento mensual de casos con Cultura Organizacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar reuniones mensuales de seguimiento de actividades y balances estratégicos de Cultura Organizacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CLIMA LABORAL | TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | PEDAGOGIA | Formalización en la divulgación del programa de Clima Organizacional en la plataforma de STRATEGOS. | x | x | X
|  |  |  | Sociliazación de los resultados de la encuesta de clima laboral en las direcciones territoriales y nivel central. | x | x
|  |  |  | Campaña de sensibilización y pedagogía del codigo de integralidad. | x |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | INCLUSIÓN | OPERATIVIDAD | Institucionalización de la politica de inclusión y anexos en STRATEGOS
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA | Formulación de módulos pedagogicos para formación virtual
Formulación de módulos pedagogicos para formación presencial.
Construcción de documento informe recolección de la información.
Campaña de autoreconocimiento permanente
|  |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA | Implementación de módulos con funcionarios/as y contratistas de las Direcciones Territoriales
Implementación de módulos con funcionarios/as y contratistas de Nivel Central
Lanzamiento y desarrollo del módulo virtual
Sistematización de resultados de los módulos presencia y virtual.
|  |  | VALIDACIÓN DE LA METODOLOGIA DE LA POLITICA DE INCLUSIÓN | Sensibilización de la politica de inclusión a los funcionarios/as y contratistas de la Unidad.
Realización de la metodologia que permitirá la validación de la politica de inclusión.
Realización del taller informe de la validación.
|  |  | CONTRATACIÓN | Análisis de la información recolectada de la identificación de barreras de acceso a la contratación.
Ajustes manuales de contratación de la URTD.
Adopción de pautas de inclusión en la asignación de cargas laborales(Trabajo flexible).
|  |  | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS | Realizar jornadas de conmemoracion en marco de articulación intrainstitucional en las fechas emblematicas (17 abril día mundial de la lucha campesina, 28 junio día internacional del orgullo LGBTIQ+, 9 de agosto dia internacional de los pueblos indigenas, 31 agosto dia internacionla afrodescendiente, 4 de enero día mundial de braille, 2 de abril día de concientización sobre el autismo, 8 de abril día internacional del pueblo gitano, 21 de junio día internacionla de la sordoceguera, 23 de septiembre día internacional de las lenguas de señas, 29 de septiembre día internacional de la sordera, 18 de octubre día internacional de la concienciación sobre los trastornos del desarrollo del lenguajes y 3 de diciembre día internacional de las personas con discapacidad) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | BARRERAS PARA LA INCLUSIÓN RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS. | Elaboración de procedimientos y rutas metodologicas
|  |  | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS | Construcción de procedimientos para implementación de acciones afrimativas politica de inclusión
Construcción de documento de recomendaciones de acciones afirmativas para la inclusión.
Adopción de acciones afirmativas a partir del documento de recomendaciones
Gestión interinstitucional de acciones afirmativas.
Diseño e implementación de instrumento de no discriminación.
Reconocimiento y respeto a la diversidad cultural.
Enfoque de conservación y sostenibilidad.
Diseño y publicación boletín de la diversidad "canal de comunicación inclusivo"
Generación de QR ruta de no discrimincación, anexo al sistema de información.
Adecuaciones físicas para el "acceso universal" (Fisicas y sensoriales) de las instalaciones de la planta física.
Instancia institucional para la mediación y resolución de conflictos
Implementación del Decreto 474 del 2022 sobre el uso del lenguaje incluyenre
Enlace de inclusión en el Nivel Central y en las DT
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL COMUNICACIÓN ASERTIVA RECONOCIMIENTO DEL QUEHACER RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL | PEDAGOGIA | Campañas pedagogicas para el fortalecimiento de capacidades en funcionarios/as y contratistas de nivel central y direcciones territoriales. |  | X |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
|  |  |  | Facilitar espacios psicopedagogicos que permita armonizar el clima laboral. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | ADMINISTRATIVO | Creación de un formato para el registro y seguimiento de necesidades de clima laboral.
|  |  |  | Creación del correo institucional de clima laboral para la recepción de necesidades en nivel central y direcciones territoriales. | x | x | x
|  |  |  | Institucionalización del formato registro y segumiento de las necesidades de clima laboral en STRATEGOS | x | x | x
|  |  | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS | Realizar jornadas de conmemoracion en marco de articulación intrainstitucional en las fechas emblematicas (14 de enero día internacional de las relaciones interpersonales, 1 de mayo día internacional del liderazgo, 31 de agosto día internacional de la solidaridad, 16 de mayo día internacional de la convivencia en paz) | x |  |  |  | x |  |  | x
|  |  | OPERATIVO Y SEGUIMIENTO | Proyección y construcción presupuestal de Cultura Organizacional 2026 para la materialización de actividades | [8 empty] | x | x | x
|  |  |  | Realizar seguimiento y balance del sistema de Información de Cultura Organizacional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Diseño y validacion de las metodologias a implementar en la armonización del clima laboral en las direcciones territoriales y nivel central. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Realizar reuniones mensuales de seguimiento de actividades y balances estratégicos de Cultura Organizacional. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | Presentación de informe mensual de indicadores a planeación dentro de las acciones en clima laboral. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on D58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TEJIENDO SABERES