## PLAN ANUAL SST 2026
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - UAEGRTD
Objetivo del Plan: Planificar las actividades para alcanzar los objetivos y metas propuestas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, encaminadas a la prevención y promoción de la salud de los funcionarios, funcionarias y contratistas, cumpliendo con la normatividad legal vigente. |  |  |  |  | Meta: Cumplir mínimo con el 95% de las actividades del presente |  |  |  | Convenciones: P: Programado E: Ejecutado R: Reprogramado | [11 empty] | NOTA: Las actividades programadas debe ser ejecutadas en el mismo mes, de lo contrario deberán ser reprogramadas y dejar la justificación en observaciones.
Cronograma Mensual
CICLO PHVA | OBJETIVOS DEL SGSST | ESTANDAR | REQUISITO MACRO DEL SGSST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | FRECUENCIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
[5 empty] | Financieros | Técnicos | Humanos
PLANEAR | 1. Identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgo y peligros para evitar que se generen accidentes de trabajo o enfermedades laborales, encaminado a la mejora continua. 2. Desarrollar actividades de promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales. 3. Fomentar la cultura de autocuidado mediante la adopción de hábitos saludables, promover el compromiso y liderazgo de todos los servidores públicos y contratistas. 4. Cumplir con la legislación vigente, en la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | BÁSICO LEGAL | Recursos del SGSST | Establecer los recursos del SG SST en el Plan Anual de Adquisición | Presupuesto asignado para Seguridad y Salud en el Trabajo 2026 | Equipo de Computo Aplicativos web (ORFEO, Intranet, Escuela URT, STRATEGOS, GLPI) y medios de comunicación institucionales URT | Dirección URT Secretaría General Grupo de Gestión del Talento y Desarrollo Humano Responsable SST Equipo SST COPASST CCL Brigada de Emergencia | Anual | P | [12 empty] | Dirección URT Secretaría General Grupo de Gestión del Talento y Desarrollo Humano Responsable SST Equipo SST
|  |  | Capacitación, Inducción y Reinducción SST | Elaborar y hacer seguimiento al cronograma de Capacitación, Inducción y Reinducción en SST para los funcionarios, funcionarias y contratistas |  | Equipo de Computo Aplicativos web (ORFEO, Intranet, Escuela URT, STRATEGOS, GLPI) y medios de comunicación institucionales URT | PIC Responsable SST Equipo SST COPASST | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | Responsable SST Equipo SST
|  |  | Política del SGSST | Revisar y actualizar los documentos del SGSST(Política, Objetivos, procedimientos, instructivos, fichas técnicas y demás). |  | Equipo de Computo Aplicativos web (ORFEO, Intranet, Escuela URT, STRATEGOS, GLPI) y medios de comunicación institucionales URT | Dirección URT Secretaría General OAP Grupo de Gestión del Talento y Desarrollo Humano Responsable SST Equipo SST | Anual | P | P | [10 empty] | Se inicia con la actualización previa en los meses de enero y febrere Se organizan mesas de trabajo con los demas subsistemas y se publica en las fechas indicadas por la OAP | Responsable SST Equipo SST OAP
|  |  | Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. | Revisar y actualizar los documentos del SGSST(Política, Objetivos, procedimientos, instructivos, fichas técnicas y demás). |  | Equipo de Computo Aplicativos web (ORFEO, Intranet, Escuela URT, STRATEGOS, GLPI) y medios de comunicación institucionales URT | Dirección URT Secretaría General OAP Grupo de Gestión del Talento y Desarrollo Humano Responsable SST Equipo SST | Anual |  | P | [11 empty] | Responsable SST Equipo SST OAP
|  |  | Indicadores del SGSST | Mantener actualizados los indicadores del SG SST de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno de ellos en los programas establecidos. |  | Equipo de Computo Aplicativos web (ORFEO, Intranet, Escuela URT, STRATEGOS, GLPI) y medios de comunicación institucionales URT | Dirección URT Secretaría General OAP Grupo de Gestión del Talento y Desarrollo Humano Responsable SST Equipo SST | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | Responsable SST Equipo SST OAP
|  |  | Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Realizar la autoevaluación bajo la Resolución 312 de 2019, y realizar el reporte al MinTrabajo |  | Internet Equipos de computo | Responsable SST Equipo SST | Anual |  |  | P | [10 empty] | Responsable SST Equipo SST
|  |  | Plan Anual de Trabajo. | Diseñar, definir y hacer seguimiento al plan de trabajo anual para el cumplimiento del SGSST. |  | Equipo de Computo Aplicativos web (ORFEO, Intranet, Escuela URT, STRATEGOS, GLPI) y medios de comunicación institucionales URT | OAP Grupo de Gestión del Talento y Desarrollo Humano Responsable SST Equipo SST | Anual | [9 empty] | P |  |  | Realizar en octubre de acuerdo con fechas de la OAP | Responsable SST Equipo SST OAP
|  |  | Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualizar y evaluar la matriz legal de SST |  | Equipo de Computo Aplicativos web (ORFEO, Intranet, Escuela URT, STRATEGOS, GLPI) Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | Responsable SST Equipo SST | Semestral | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | Actualizar la matriz en junio o cuando se requiera si hay normatividad nueva en SST, y realizar la evaluación en noviembre. | Responsable SST Equipo SST
|  |  | Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral | Garantizar el cumplimiento en la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), de todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación o contratación (funcionarios, funcionarias, contratistas y estudiantes) |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | Responsable SST Equipo SST | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Anexo 3 (certificados y TH-FO-53) | Responsable SST Equipo SST
|  |  | Requisitos en SST para contratistas, proveedores y adquisiciones | Inclusión de los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, mediante acompañamiento en mesas técnicas contractuales de la entidad. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | Responsable SST Equipo SST | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | De acuerdo a la necesidad | Responsable SST Equipo SST
|  |  | Proceso contractual SST | Desarrollo del proceso contractual para recursos SST |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | Responsable SST Equipo SST Contratos/Financiera GGTDH | Mensual | P | P | P | [9 empty] | Desarrollo proceso contractual para recursos SST (exámenes médicos, EPP, elementos ergonómicos, botiquines, extintores, señalización entre otros) | Responsable SST Equipo SST Contractual GGTDH GGCIM
|  |  | Gestión del Cambio. | Realizar la revisión de los cambios internos y externos de SST |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | Responsable SST Equipo SST | Trimestral |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Responsable SST Equipo SST ARL
HACER |  | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Condiciones de salud en el trabajo. | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de Ingreso, egreso, periódicos, post incapacidad (Nivel Central y Territorial) de acuerdo con normatividad. |  | Internet Correo Instutucional Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | Actividad que se realiza conforme la necesidad de ingresos y retiros. | Responsable SST Equipo SST Situaciones Administrativas GGTDH
|  |  |  | Realizar las actividades del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial, de acuerdo con la planificación y herramientas de intervención grupal e individual. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | Responsable SST Equipo SST Comité Convivencia Laboral
|  |  |  | Realizar las actividades del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biomecánico, de acuerdo con la planificación y herramientas de intervención grupal e individual. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar las actividades de promoción y prevención de la guia de Riesgo Cardiovascular, de acuerdo con la planificación y herramientas de intervención grupal e individual. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Semestral |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  | Se realiza reporte semestral | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar las actividades de promoción y prevención del programa Estilos de Vida Saludable, de acuerdo con la planificación y herramientas de intervención grupal e individual. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Semestral |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  | Se realiza reporte semestral | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar las actividades de promoción y prevención de la guia de Riesgo Biológico, de acuerdo con la planificación y herramientas de intervención grupal e individual. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Semestral |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  | Se realiza reporte semestral | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Desarrollar Mesas Laborales con ARL para el análisis y seguimiento de casos por Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Trimestral |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar Mes de la Salud y Seguridad en el trabajo |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Anual |  |  |  | P | [8 empty] | Todos los jueves de abril | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los trabajadores que presentan restricciones y recomendaciones médico laborales. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Trimestral |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | Elaborar matriz de condiciones médicas por población y realizar seguimiento mensual de los casos de todos los centros de trabajo. | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Elaborar y aplicar la encuesta de morbilidad visual y seguimiento a condiciones de salud visual |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | No aplica |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | Se realiza reporte semestral | Responsable SST Equipo SST
|  | SEGURIDAD INDUSTRIAL | Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo. | Realizar la investigación a los incidentes, accidentes y enfermedad laboral de acuerdo con la normatividad y procedimiento establecido |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST COPASST | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar las lecciones aprendidas derivadas de los accidentes de trabajo |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Trimestral |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | Se realiza reporte trimestral | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar campaña de información de como reportar accidentes, incidentes y enfermedades laborales |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Trimestral |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Diseñar, implementar y hacer seguimiento de herramienta para el reporte de actos, condiciones inseguras, incidentes y accidentes de trabajo |  | Equipo de Computo Aplicativos web (ORFEO, Intranet, Escuela URT, STRATEGOS, GLPI) Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Trimestral |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Responsable SST Equipo SST
|  |  | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | Revisar y actualizar la matriz de riesgos para la identificación, evaluación, valoración de peligros y determinación de controles. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Anual | [6 empty] | P | [5 empty] | Se actualizará cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos o en las instalaciones. | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar inspecciones de Seguridad Industrial y realizar seguimiento a las medidas acciones preventivas, correctivas y de mejora |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Semestral |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | Se realiza reporte semestral Las inspecciones se desarrollarán de forma presencial en las Direcciones Territoriales según disponibilidad presupuestal. | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Entregar, socializar y verificar el uso adecuado de EPP |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Semestral |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | Se realiza reporte semestral | Responsable SST Equipo SST
|  |  | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Coordinar la conformación, capacitación y entremaniemto de la brigada de emergencias, y dotarla con los elementos de emergencia |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST Brigada | Semestral |  | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | Se realiza reporte semestral La dotación a la brigada de emergencia se realizará según disponibilidad presupuestal | Responsable SST Equipo SST Brigadistas
|  |  |  | Realizar el simulacro de emergencias. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST Brigada | Anual |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  | El simulacro anual se realizará de acuerdo a programación nacional y distrital; así mismo, se realizará pre simulacro durante el mes de la salud | Responsable SST Equipo SST Brigadistas
|  | SEGURIDAD VIAL | Plan estratégico de Seguridad Vial | Realizar sensibilización de la política y objetivos de seguridad vial. Seguimiento a los indicadores del PESV Realizar las actividades del PESV, de acuerdo a planificación y herramientas de intervención grupal e individual, promoviendo la importancia de la prevención y control de accidentes viales para toda la Entidad. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | Responsable SST Equipo SST | Semestral |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | Se realiza reporte semestral | Responsable SST Equipo SST
|  | HIGIENE INDUSTRIAL | Mediciones ambientales | Realizar las mediciones ambientales que apliquen para los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos para los centros de trabajo. |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Semestral |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  | Responsable SST Equipo SST ARL
VERIFICAR |  | DESEMPEÑO SGSST | Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Revisar y medir los indicadores de estructura, proceso y resultado bajo el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | Responsable SST Equipo SST | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar el acompañamiento técnico y seguimiento al Comité de Convivencia Laboral (CCL) y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | Responsable SST Equipo SST COPASST CCL | Mensual | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar la revisión por la alta dirección sobre el desempeño del SGSST, bajo el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | OAP Responsable SST Equipo SST | Anual | [10 empty] | P |  |  | Lider GGTDH Responsable SST Equipo SST
|  |  |  | Realizar auditoria interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | ARL Responsable SST Equipo SST | Anual | [10 empty] | P |  |  | Lider GGTDH Responsable SST Equipo SST
ACTUAR |  | MEJORAMIENTO CONTINUO SGSST | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Definir e implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados del desempeño del SGSST |  | Internet Equipos de computo Herramientas Ofimaticas | Responsable SST Equipo SST | Semestral |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | Responsable SST Equipo SST COPASST
|  |  |  | Estefanía Vargas Ordóñez - Responsable SGSST - Grupo de Gestión del Talento y Desarrollo Humano |  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 13 | 14 | 18 | 18 | 13 | 17 | 11 | 14 | 19 | 13 | 15 | 16
|  |  | Elaborado por: |  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ACTIVIDADES RE-PROGRAMADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 181
[7 empty] | TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0
[7 empty] | META |  | 95%
[7 empty] | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[7 empty] | CUMPLIMIENTO SEMESTRAL |  | 0% | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Rosa Misaelina Ospina Peña - Asesora Líder - Grupo de Gestión del Talento y Desarrollo Humano |  |  | CUMPLIMIENTO ANUAL |  | 0%
Revisado por:
Oficina Asesora de Planeación
Aprobado por: