## VERSIÓN 2
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2026 (seguimiento - actividades, población participante, metas, indicadores y cronograma)
TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución
Grupo de valor (GV): Variables de caracterización identificadas por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de la Unidad de Restitución de Tierras
Población Participante | Fase de gestión | Actividad | Meta | Indicador | Dependencia Líder | Fecha programada | Enero - Abril | Mayo - Agosto | Septiembre - Diciembre | Tipo de Modificación de versión 1 a versión 2 | Justificación de modificación | Tipo de Modificación de versión 2 a versión 3 | Justificación de modificación
Representantes mesas de participación efectiva de las víctimas (G.V Organizaciones Sociales) | Formulación | Gestionar espacios de consulta, co- gestión y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales. | (100%) Espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación efectiva de las víctimas departamentales y municipales | Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación realizadas /Numero espacios de consulta, co- gestión, control y decisión con representantes de mesas de participación solicitadas*100 | Dirección Social | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Ejecución
Evaluación - Control
Organizaciones campesinas, sociales Lideres y lideresas (G.V Organizaciones Sociales) | Formulación | Promover la participación de las organizaciones campesinas para la implementación y seguimiento de los procesos de la ruta campesina | (17) Mesas desarrollas con organizaciones campesinas | Número de mesas desarrolladas con organizaciones campesinas | Dirección Social | 2026-09-30 |  | 17 |  | Trimestre proyectado Versión 1: Proyección de (5) mesas campesinas en el - I cuatrimestre -, (12) mesas campesinas en el - II cuatrimestre Versión 2: (17) mesas campesinas en el II cuatrimestre | Dirección Social solicita modificación de trimestre proyectado de acuerdo a la solicitud sobre el ajuste de metas debido a los tiempos de contratación del operador logístico
Ejecución
Evaluación - Control
| Ejecución | Realizar actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información y socializar avances en los procesos desde la etapa judicial. | (100%) Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender solicitudes de información | Actividades de diálogo y articulación con organizaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil representantes de solicitantes de cara a atender la información solicitada | Dirección Jurídica | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Jóvenes y adultos mayores solicitantes y/o beneficiarios del proceso de restitución (G.V solicitantes - beneficiarios proyectos productivos) | Formulación | Espacios de participación virtual de enfoques para armonizar la vida con participación de jóvenes | (24) Espacios virtuales de participación con jóvenes | Número de espacios virtuales de participación con jóvenes | Dirección Social | 2026-12-15 |  | 12 | 12 | Trimestre proyectado Versión 1: Proyección de (8) EAVT - I cuatrimestre -,(8) EAVT - II cuatrimestre - (8) EAVT - III cuatrimestre - Versión 2: (12) EAVT - II cuatrimestre - (12) EAVT - III cuatrimestre - | Dirección Social solicita modificación de trimestre proyectado de acuerdo a la solicitud sobre el ajuste de metas debido a los tiempos de contratación del operador logístico
Ejecución
Organizaciones de mujeres, lideresas, mujeres campesinas, mujeres solicitantes y beneficiarias en procesos de restitución. (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales) | Ejecución | Fortalecer el desarrollo de acciones afirmativas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el marco del proceso de restitución. | (300) Mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Número de mujeres que participan en el proceso de restitución, participantes de ejercicios de empoderamiento | Dirección Social | 2026-12-15 |  | 300 |  | No aplica | No aplica
| Formulación | Promover la participación de las mujeres para la implementación y seguimiento de los procesos de restitución con enfoque de mujer y género | (17) Mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Número de mesas desarrollas con organizaciones de mujeres y de género | Dirección Social | 2026-12-15 | 13 | 4 |  | Trimestre proyectado Versión 1: Proyección de (5) mesas mujer y género en el - I cuatrimestre -, (12) mesas mujer y género en el - II cuatrimestre Versión 2: (13) mesas mujer y género en el - I cuatrimestre -, (4) mesas mujer y género en el - II cuatrimestre | Dirección Social solicita modificación de trimestre proyectado de acuerdo a la solicitud sobre el ajuste de metas debido a los tiempos de contratación del operador logístico
Ejecución
Evaluación - Control
Grupos poblacionales con características particulares. (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, solicitantes RUPTA) | Formulación | Encuentros de enfoques diferenciales se refiere a los espacios que se abren para grupos poblacionales con características particulares. | (2) Encuentros de enfoques diferenciales | Número de Encuentros de enfoques diferenciales | Dirección Social | 2026-12-15 |  | 2 |  | Meta Versión 1 - (4) Encuentros de enfoques diferenciales Versión 2 - (2) Encuentros de enfoques diferenciales | Dirección Social solicita modificación de meta de acuerdo a la solicitud sobre el ajuste de metas debido a los tiempos de contratación del operador logístico
Ejecución
Comunidades Étnicas - Indígenas y Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (G.V solicitantes (colectiva) - organizaciones sociales) | Ejecución | Socializar los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | (80) Socializaciones de los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Número de socializaciones desarrolladas sobre los decretos Ley étnicos a las comunidades étnicas, instituciones y/o ciudadanos interesados. | Dirección de Asuntos Étnicos | 2026-12-15 |  | 56 | 24 | No aplica | No aplica
| Evaluación - Control | Participar en espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas o espacios convocados por entidades o instancias gubernamentales del orden nacional o regional. | (100%) espacios de concertación y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas | Espacios de concertación, control y/o evaluación realizados por la DAE y/o las comunidades étnicas/Espacios de concertación, control y/o evaluación convocados por la DAE y/o las comunidades étnicas*100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
| Ejecución | Realizar las reuniones de controversias con las comunidades étnicas, cuando estas se presenten. | (100%) reuniones de controversias con las comunidades étnicas | Número de controversias desarrolladas con comunidades étnicas /Número de controversias solicitadas por las comunidades étnicas *100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Comunidades Étnicas - Indígenas (G.V solicitantes (colectiva) - organizaciones sociales) | Ejecución | Realizar asambleas de inicio y/o acuerdos metodológicos o (cierre) de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | (50) Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades indígenas. | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades indígenas | Dirección de Asuntos Étnicos | 2026-12-15 |  | 35 | 15 | No aplica | No aplica
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (G.V solicitantes (colectiva) - organizaciones sociales) | Ejecución | Realizar asambleas de inicio y/o acuerdos metodológicos o (cierre) de caracterización de afectaciones territoriales con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | (30 Asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales con las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Número de asambleas de cierre realizadas con comunidades NARP | Dirección de Asuntos Étnicos | 2026-12-15 |  | 21 | 9 | No aplica | No aplica
Mujeres Étnicas | Ejecución | Mujeres participantes en los ejercicios de caracterización de los procesos de restitución de derechos territoriales. | (100%) mujeres participantes documentadas en los ejercicios de caracterización realizados durante el periodo | Espacios de participación realizados con mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos / Espacios de participación convocados con mujeres étnicas para promover el restablecimiento de derechos étnicos * 100 | Dirección de Asuntos Étnicos | 2026-12-15 | Demanda | Demanda | Demanda | No aplica | No aplica
Solicitantes Individual- Colectiva- Entidades Externas organizaciones sociales- Colaboradores (G.V - Identificados OAP) | Ejecución | Articular espacios institucionales para afianzar conceptos e información relevante de la política de restitución | (100%) Espacios de información institucional sobre la política de restitución | Espacios de información institucional sobre la política de restitución ejecutadas/ Espacios de información institucional sobre la política de restitución solicitadas*100 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Ciudadanía/ Comunidades Indígenas, afrodescendientes y campesinas (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Ejecución | Fomentar la participación de los grupos de interés a través de las historias de la red social Instagram de la entidad. | (14) Historias en la red social Instagram que fomenten la participación de los grupos de interés. | Numero de Historias en la red social Instagram que fomenten la participación de los grupos de interés. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-12-15 | 4 | 8 | 2 | Meta Versión 1 - (30) Historias en la red social Instagram que fomenten la participación de los grupos de interés. Versión 2 - (14) Historias en la red social Instagram que fomenten la participación de los grupos de interés. | La Oficina Asesora de Comunicaciones ajusta la meta respecto a las metas en redes sociales
| Seguimiento | Realizar una base de datos con las PQRSF solicitadas a través de redes sociales por la ciudadanía. | (1) Base de datos con las PQRSF solicitadas a través de redes sociales por la ciudadanía. | Base de datos con las PQRSF solicitadas a través de redes sociales por la ciudadanía. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-12-15 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
Entidades Externas - Nivel Nacional y Territorial (G.V - Entidades Externas - Entidades Territoriales) | Ejecución | Realizar sesiones del Subcomité de Técnico de Restitución con participación de entidades del nivel nacional del SNARIV vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (4) Cuatro sesiones del Subcomité Técnico de Restitución a nivel nacional | Número de sesiones del Subcomité Técnico de Restitución nivel nacional realizadas | Subdirección General | 2026-12-15 | 1 | 1 | 2 | No aplica | No aplica
|  | Realizar los Subcomités Departamentales de Restitución con entidades vinculadas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales | (20) Veinte sesiones de los Subcomités Departamentales de Restitución | Número de sesiones del Subcomité Técnico departamentales de Restitución realizadas | Subdirección General | 2026-12-15 | 4 | 8 | 8 | No aplica | No aplica
Entidades del orden nacional, Jueces y magistrados de la especialidad de restitución de tierras, agraria (G.V - Entidades Externas) | Formulación | Participación en actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria, reforma agraria y restitución de tierras | (100%) Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria, reforma agraria y restitución de tierras | Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria y restitución de tierras realizadas/ Actividades de diálogo y articulación con entidades del orden nacional en torno a temas de jurisdicción agraria, reforma agraria y restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Ejecución
Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural presidido por el presidente de la República (G.V - Entidades Externas) | Formulación | Participación del comité técnico de Seguimiento para el cumplimiento de la Sentencia SU -288 de 2022 | (100%) Participación en las sesiones ordinarias del comité convocadas para el cumplimiento de la sentencia SU-288 de 2022 | Acompañamiento y asesoría a las sesiones ordinarias del comité convocadas para el cumplimiento de la sentencia SU-288 de 2022/ Sesiones ordinarias del comité convocadas para el cumplimiento de la sentencia SU-288 de 2022 | Dirección Jurídica | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | Meta Versión 1 - (6) sesiones ordinarias del comité Versión 2 - (100%) Participación en las sesiones ordinarias del comité convocadas para el cumplimiento de la sentencia SU-288 de 2022 | Se ajusta la meta para poder medir cualitativamente los medios de convocatoria a las sesiones ordinarias del comité convocadas para el cumplimiento de la sentencia SU-288 de 2022
Ejecución
Jurisdicción Especial para la Paz - solicitantes de restitución de tierras (G.V - Entidades Externas) | Formulación | Realizar actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT, como medidas complementarias a la restitución material del predio. | (100%) Actividades que faciliten, permitan el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT | Número de actividades realizadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT/Número de actividades solicitadas para facilitar el diseño y la ejecución de acciones restaurativas bajo la modalidad de TOAR, en el marco del objeto misional de la URT*100 | Dirección Jurídica | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Defensoría del Pueblo (G.V - Entidades Externas) | Ejecución | Participar en las Mesas bilaterales entre la Defensoría del Pueblo y la URT, en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002, que trata sobre la defensa técnica de víctimas sucesivas, terceros vulnerables, connacionales, entre otros asuntos en el marco de la Ley 1448 y Decretos Ley 4633 - 4635 | (100%) Mesas Bilaterales nacionales y territoriales de articulación entre la Defensoría del Pueblo y la URT en torno a la implementación de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 | Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT ejecutadas/Mesas de trabajo conjunto entre la Defensoría y la URT solicitadas*100 | Subdirección General | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Cooperantes (G.V - Identificado OAP) | Formulación | Adelantar mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes y/o organizaciones de la sociedad civil para estructuración de proyectos y definición de apoyos | (8) mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes y/o organizaciones de la sociedad civil para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Número de mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes y/o organizaciones de la sociedad civil para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Dirección General | 2026-12-15 | 4 | 2 | 2 | No aplica | No aplica
| Evaluación | Realizar reuniones de seguimiento con cada cooperante y/o organizaciones de la sociedad civil. | (10) Reuniones de seguimiento con cooperantes y/o organizaciones de la sociedad civil. | Número de mesas de trabajo conjunto (reuniones presenciales o virtuales) con cooperantes y/o organizaciones de la sociedad civil para estructuración de proyectos y definición de apoyos | Dirección General | 2026-12-15 | 4 | 4 | 2 | No aplica | No aplica | meta (15) Reuniones de seguimiento con cooperantes y/o organizaciones de la sociedad civil. Se ajusta (10) Reuniones de seguimiento con cooperantes y/o organizaciones de la sociedad civil. | Error de digitación en el numero de la meta, se ajusta de acuerdo al cronograma
| Formulación | Participación en actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | (100%) Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras | Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras realizadas/ Actividades de cooperación y articulación con la unidad de restitución de tierras en torno a temas de restitución de tierras solicitadas*100 | Dirección Jurídica | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | No aplica | No aplica
Ejecución
Evaluación
Peticionarios (G.V - Identificado OAP) | Evaluación Control | Publicar en la página web informes de gestión a la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presenten por la ciudadanía y grupos de valor. | (12) Informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF que se presenten por la ciudadanía y las partes interesadas | Número de informes de gestión a la atención y respuesta a PQRSDF publicados | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-12-31 | 4 | 4 | 4 | No aplica | No aplica
Veedurías Ciudadanas (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Evaluación Control | Publicar un reporte del total de derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas que incluya las observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | (1) Publicación de reporte del número de veedurías ciudadanas que han remitido derechos de petición a la entidad, observaciones realizadas a la respuesta y acciones de mejora en caso de requerirse. | Reporte sobre derechos de petición remitidos por veedurías ciudadanas publicados. | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
Ciudadanía (G.V solicitantes (individual) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Formulación | Realizar ejercicio a través de la página web y/o otros medios, para la formulación participativa de los planes institucionales y plan de acción de los que trata el decreto 612 de 2018 | (1) Ejercicios de participación | Ejercicio de participación ciudadana para la formulación de planes institucionales y plan de acción realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-31 | 1 |  |  | No aplica | No aplica
|  | Consultar a la Ciudadana para acopiar comentarios y sugerencias acerca de las actividades previstas en la Estrategia Anual de Atención y Servicios a la Ciudadanía | (1) Consulta Ciudadana sobre Estrategia Anual de Atención y Servicios a la Ciudadanía | Documento con resultados de consulta ciudadana | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
| Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad | (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Número audiencias de rendición de cuentas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Por definir |  | 1 |  | Trimestre proyectado Versión 1: Proyección de la Audiencia de Rendición de Cuentas - I cuatrimestre Versión 2: Audiencia de Rendición de Cuentas - II cuatrimestre | La Oficina Asesora de Planeación solicita modificación en la ejecución de la Audiencia de Rendición de Cuentas para el II cuatrimestre.
|  | Gestionar y realizar jornadas comunitarias de divulgación e información sobre la Ley 1448/11 y rutas de restitución de tierras | (100%) Jornadas comunitarias de información | Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información solicitadas | Dirección Social - Direcciones Territoriales | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | INDICADOR Versión 1 - Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información programados. Versión 2 - Número de jornadas comunitarias de información realizados / Número de jornadas comunitarias de información solicitadas | Se ajusta el indicador para poder medir cualitativamente los medios de solicitud de las jornadas comunitarias de información, la experiencia en la sistematización evidencia relacionamiento por diferentes medios con las comunidades para llevar a cabo estas actividades
|  | Realizar la medición del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | (3) Realizar un informe cuatrimestral del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | Numero de informes realizados del alcance e interacciones de los contenidos publicados en las redes sociales de la entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | No aplica | No aplica
|  | Participar en las ferias institucionales de servicio a la ciudadanía convocadas en el marco de las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional para la llegada al territorio. | (2) Ferias institucionales de servicio a la ciudadanía | Número de participaciones en ferias institucionales de servicio a la ciudadanía | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-12-31 |  | 1 | 1 | No aplica | No aplica
|  | Publicación de boletines Vida URT para fomentar la participación de los grupos de interés | (7) Boletines Vida URT publicados en la página web y menú participa | Número de boletines Vida URT publicados en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-12-15 | 3 | 4 | 0 | Meta Versión 1 - (8) Boletines Vida URT publicados en la página web y menú participa Versión 2 - (7) Boletines Vida URT publicados en la página web y menú participa | La Oficina Asesora de Comunicaciones ajusta la meta respecto a las metas de la publicación del Boletín de la URT
| Evaluación Control | Presentar los resultados de la calificación del servicio en los canales de atención del nivel central y territorial | (3) Informes de resultados de la calificación del servicio en los canales de atención del nivel central y territorial | Número de informes de resultados de la calificación del servicio en los canales de atención del nivel central y territorial | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | No aplica | No aplica
|  | Elaborar informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | (1) Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Documento de informe de resultados de la implementación del cumplimiento del objetivo de la estrategia de Plan de Participación Ciudadana | Dirección Social | 2026-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
|  | Realizar validación de la estructura de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Participación Ciudadana | (1) Documento de Verificación y Seguimiento. | Documento de verificación de la estructura de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Oficina de Control Interno | 2026-12-13 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
|  | Realizar la medición de la experiencia de la ciudadanía en su relacionamiento con la entidad | (1) Realizar un informe anual de medición de la experiencia de la ciudadanía | Informe anual de los resultados de la encuesta de medición de la experiencia ciudadana | Grupo de Gestión en Atención y Servicio al Ciudadano | 2026-12-31 |  |  | 1 | No aplica | No aplica
Víctimas residentes en el exterior (G.V solicitantes (individual - colectiva) - beneficiarios proyectos productivos- organizaciones sociales, terceros, solicitantes RUPTA) | Ejecución | Gestionar y realizar junto a la Cancillería y/o demás entidades adscritas al SNARIV y/o otras entidades y organizaciones nacionales e internacionales, jornadas conjuntas y/o individuales, presenciales y/o virtuales, dirigidas a víctimas residentes en el exterior para atender y socializar la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección RUPTA. | 100% de las jornadas de atención y socialización de la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección Rupta dirigida a víctimas residentes en el exterior, programadas para cada cuatrimestre. | Jornadas de atención y socialización de la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección RUPTA dirigida a víctimas residentes en el exterior de las realizadas/ solicitadas *100 | Subdirección General | 2026-12-15 | Por demanda | Por demanda | Por demanda | INDICADOR Versión 1 - Jornadas de atención y socialización de la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección Rupta dirigida a víctimas residentes en el exterior de las programadas*100 Versión 2 - Jornadas de atención y socialización de la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria) y la medida de protección RUPTA dirigida a víctimas residentes en el exterior de las realizadas/ solicitadas *100 | Se ajusta el indicador para poder medir cualitativamente los medios de solicitud de las jornadas de atención y socialización, la experiencia en la sistematización evidencia relacionamiento por diferentes medios con las comunidades para llevar a cabo estas actividades